## OTS-MES
TIPO OT ACABADA | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | MEDIA
Ots Creadas | 52 | 70 | 37 | 26 | 34 | [7 empty] | 43.8
MAQUINA | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 | [7 empty] | 2.6
PROTOTIPO | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
REFORMA | 1 | 5 | 10 | 8 | 8 | [7 empty] | 6.4
REPARACION | 10 | 19 | 16 | 2 | 5 | [7 empty] | 10.4
REPOSICION ALMACEN | 18 | 18 | 16 | 6 | 8 | [7 empty] | 13.2
REPUESTOS | 6 | 7 | 7 | 4 | 8 | [7 empty] | 6.4
| 37 | 51 | 52 | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4167

## OTS EN CURSO
TOTAL | Nº Ots en curso | Estado | EN PROCESO | Nº Ots en curso |  |  | Nº Ots en curso |  |  | Nº Ots en curso |  |  | Nº Ots en curso |  |  |  | Nº Ots en curso |  |  | Nº Ots en curso
123 | 36 | FAMILIA | MAQUINA | 28 | Estado | EN PROCESO | 18 | Creada por: | DANIEL | 15 | Estado | EN PROCESO | 16 | Estado | EN PROCESO |  | 9 | Estado | EN PROCESO | 1 | Estado | EN PROCESO
TOTAL | Nº Ots PROGRAMADAS | Creada por | (Varios elementos) | Nº Ots PROGRAMADAS | FAMILIA | REFORMA | Nº Ots PROGRAMADAS | Estado | EN PROCESO | Nº Ots PROGRAMADAS | FAMILIA | REPOSICIÓN ALMACÉN | Nº Ots PROGRAMADAS | FAMILIA | REPARACION |  | Nº Ots PROGRAMADAS | FAMILIA | REPUESTOS | Nº Ots PROGRAMADAS | FAMILIA | PROTOTIPO
70 | 29 | MAQUINA |  | 27 | REFORMA |  | 13 | SAT |  | 0 | REPOSICIÓN ALMACÉN |  | 0 | REPARACION |  |  | 1 | REPUESTOS |  | 0 | PROTOTIPO
| Check OT | Etiquetas de fila |  | Check OT | Etiquetas de fila |  | Check OT | Etiquetas de fila |  | Check OT | Etiquetas de fila |  | Check OT | Etiquetas de fila |  |  | Check OT | Etiquetas de fila |  | Check OT | Etiquetas de fila
| TRUE | 2400220 |  | TRUE | 2500026 |  | FALSE | S250701 |  | FALSE | 2600160 |  | FALSE | 2600159 |  |  | TRUE | 2400103 |  | FALSE | Total general
|  | KEALT Alimentador Tableros |  |  | REFORMA TALBO20 PARA HEBRA CUCHILLA 150 EXTERNA |  |  | SEGURIDADES ARMADILLA |  |  | TALBO20-01-4500 MULTIPLICADOR MONTADO |  |  | REPARACION PORTACUCHILLAS |  |  |  | PROYECTO DE FABRICACION DE CUCHILLAS EN TACSA
| TRUE | 2400221 |  | TRUE | 2500095 |  | FALSE | S250702 |  | FALSE | 2600161 |  | FALSE | 2600162 |  |  | FALSE | 2600012
|  | KEAPT Apilador Tableros |  |  | REFORMA TALBO20 PARA HEBRA CUCHILLA 150 |  |  | SEGURIDADES ARMADILLA |  |  | TALBO24-01-300 CABEZAL SECA MONTADO |  |  | REPARACION PORTACUCHILLAS |  |  |  | PLACA CE TALBO20
| TRUE | 2500291 |  | TRUE | 2500096 |  | FALSE | S250703 |  | FALSE | 2600171 |  | FALSE | 2600190 |  |  | FALSE | 2600170
|  | SEGURID Y VALLADO LINEA LAMIN OT2500291 |  |  | REFORMA TALBO20 PARA HEBRA CUCHILLA 150 |  |  | SEGURIDADES ARMADILLA |  |  | TALBO11-01-112-R1-M TAPA CASQUILLOS |  |  | REPARACION TAPA CABEZAL+PORTACUCHILLAS+YUNQUE |  |  |  | REPUESTOS CUPA-PUSMAZAN
| TRUE | 2500292 |  | TRUE | 2500097 |  | FALSE | S260052 |  | FALSE | 2600223 |  | FALSE | 2600192 |  |  | FALSE | 2600179
|  | INST-PUESTA MARCHA LINEA LAMIN OT2500292 |  |  | REFORMA TALBO20 PARA HEBRA CUCHILLA 150 |  |  | SEGURIDADES ARMADILLA |  |  | TALBO20-01-4500 MULTIPLICADOR MONTADO |  |  | REPARACION MARTILLO |  |  |  | MULTIPLICADOR CUPA-CAVIMA
| TRUE | 2500294 |  | TRUE | 2500098 |  | FALSE | S260053 |  | FALSE | 2600228 |  | FALSE | 2600193 |  | EXTERNO | FALSE | 2600180
|  | COLUMNA ALIMENT LINEA ENCOL OT2500294 |  |  | REFORMA TALBO20 PARA HEBRA CUCHILLA 150 |  |  | SEGURIDADES ARMADILLA |  |  | TALBO20-01-126-R1-S PALAS CEÑIDOR |  |  | REPARACION TAPAS CABEZAL |  |  |  | MULTIPLICADOR CUPA-IROSA
| TRUE | 2500295 |  | TRUE | 2500099 |  | TRUE | S260067 |  | FALSE | 2600233 |  | FALSE | 2600219 |  | EXTERNO | FALSE | 2600218
|  | CAMINO CENTRADOR LINEA ENCOL OT2500295 |  |  | REFORMA TALBO20 PARA HEBRA CUCHILLA 150 |  |  | SEGURIDADES ROZADAIS TALBO11 |  |  | UNIDAD GUIADO MONTADA |  |  | REPARACION MULTIPLICADOR HEBRA |  |  |  | TARPA21-01-130-R1 CHASIS TRANSFER
| TRUE | 2500296 |  | TRUE | 2500100 |  | TRUE | S260068 |  | FALSE | 2600234 |  | FALSE | 2600224 |  | EXTERNO | FALSE | 2600247
|  | SISTEMA CENTRAJE LINEA ENCOL OT2500296 |  |  | REFORMA TALBO20 PARA HEBRA CUCHILLA 150 |  |  | SEGURIDADES ROZADAIS TALBO11 |  |  | UNIDAD GUIADO MONTADA |  |  | REPARACION YUNQUE TALBO20 |  |  |  | TAALP18-01-310-S
| TRUE | 2500297 |  | TRUE | 2500189 |  | TRUE | S260069 |  | FALSE | 2600236 |  | FALSE | 2600225 |  |  | FALSE | 2600249
|  | CAMINO MOT ENT-SAL LINEA ENCOL OT2500297 |  |  | REFORMA TALBO20 PARA HEBRA CUCHILLA 150 |  |  | SEGURIDADES ROZADAIS TALBO11 |  |  | TALBO20-01-4500 MULTIPLICADOR MONTADO |  |  | REPARACION CABEZAL + PALA TALBO20 |  |  |  | REPUESTOS CUPA-GALLEGAS
| TRUE | 2500300 |  | TRUE | 2600199 |  | TRUE | S260070 |  | FALSE | 2600237 |  | FALSE | 2600229 |  |  | FALSE | 2600251
|  | SEGURID Y VALLADO LINEA ENCOL OT2500300 |  |  | REFORMA TALBO20 PARA HEBRA CUCHILLA 300 |  |  | SEGURIDADES ROZADAIS TALBO20 |  |  | TALBO20-01-1040-S PUERTA |  |  | REPARACION TARAC18-01-900 |  |  |  | PORTACUCHILLAS TALBO24-01-310-R6-M
| TRUE | 2500301 |  | TRUE | 2600200 |  | TRUE | S260071 |  | FALSE | 2600238 |  | FALSE | 2600230 |  |  |  | Total general
|  | INST-PUESTA MARCHA LINEA ENCOL OT2500301 |  |  | REFORMA TALBO20 PARA HEBRA CUCHILLA 300 |  |  | SEGURIDADES ROZADAIS TALBO20 |  |  | TALBO20-01-1037-R1-S PROTEC DCHA SUP |  |  | REPARACION PORTACUCHILLAS TALBO20
| TRUE | 2500303 |  | TRUE | 2600201 |  | TRUE | S260072 |  | FALSE | 2600239 |  | FALSE | 2600243
|  | SIST COMPOSICION LINEA ENCOL OT2500303 |  |  | REFORMA TALBO20 PARA HEBRA CUCHILLA 300 |  |  | SEGURIDADES ROZADAIS TALBO20 |  |  | TALBO20-01-4500 MARTILLO MONTADO |  |  | REPARACION MULTIPLICADOR HEBRA
| TRUE | 2500304 |  | TRUE | 2600202 |  | TRUE | S260073 |  | FALSE | 2600240 |  | FALSE | 2600244
|  | SEGURID Y VALLADO COMPOSICIÓN ENCOL OT2500304 |  |  | REFORMA TALBO20 PARA HEBRA CUCHILLA 300 |  |  | SEGURIDADES LAS NIEVES TALBO11 |  |  | TALBO20-01-4500 MARTILLO MONTADO |  |  | REPARACION MARTILLOS TALBO
| TRUE | 2500305 |  | TRUE | 2600203 |  | TRUE | S260074 |  | FALSE | 2600241 |  | FALSE | 2600245
|  | INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA COMPOS ENCOL OT2500305 |  |  | REFORMA TALBO20 PARA HEBRA CUCHILLA 300 |  |  | SEGURIDADES LAS NIEVES TALBO11 |  |  | TALBO24-01-300 CABEZAL SECA |  |  | REPARACION MARTILLOS TALBO
| TRUE | 2500477 |  | TRUE | 2600204 |  | TRUE | S260075 |  | FALSE | 2600242 |  | FALSE | 2600246
|  | KEVLP25-02 VOLTEADOR |  |  | REFORMA TALBO20 PARA HEBRA CUCHILLA 300 |  |  | SEGURIDADES VALIÑAS II TALBO11 |  |  | TALBO20-01-179 PALA CEÑIDOR MONTADA |  |  | REPARACION MARTILLO TALBO
| TRUE | 2500572 |  | TRUE | 2600205 |  | TRUE | S260076 |  | FALSE | 2600254 |  | FALSE | 2600250
|  | MESA RODILLOS EXTRA PARA LINE ORLADORA |  |  | REFORMA TALBO20 PARA HEBRA CUCHILLA 300 |  |  | SEGURIDADES LOMBA TALBO20 |  |  | TALBO20-01-179 PALA CEÑIDOR MONTADA |  |  | REPARACION MARTILLO T330
| TRUE | 2600027 |  | TRUE | 2600206 |  | TRUE | S260077 |  |  | Total general |  | FALSE | 2600255
|  | TALBO20 |  |  | REFORMA TALBO20 PARA HEBRA CUCHILLA 300 |  |  | SEGURIDADES LOMBA TALBO20 | [5 empty] | REPARACION MARTILLO TOPAC T8000
| TRUE | 2600028 |  | TRUE | 2600208 |  | TRUE | S260078 | [5 empty] | Total general
|  | TALBO20 |  |  | CABEZAL TALBO26-01-100 |  |  | SEGURIDADES LOMBA TALBO20
| TRUE | 2600076 |  | TRUE | 2600209 |  | TRUE | S260079
|  | CAMINO RODILLOS SALIDA |  |  | CABEZAL TALBO26-01-100 |  |  | SEGURIDADES CAPIMOR TALBO11
| TRUE | 2600078 |  | TRUE | 2600210 |  |  | Total general
|  | SISTEMA DE ELEVACION |  |  | CABEZAL TALBO26-01-100
| TRUE | 2600079 |  | TRUE | 2600211
|  | SEGURIDAD Y VALLADO |  |  | MARTILLO TALBO20-01-4800
| TRUE | 2600080 |  | TRUE | 2600212
|  | PUESTA EN MARCHA EN TALLER |  |  | MARTILLO TALBO20-01-4800
| TRUE | 2600141 |  | TRUE | 2600213
|  | TARBR21-02 IROSA |  |  | MARTILLO TALBO20-01-4800
| TRUE | 2600172 |  | TRUE | 2600214
|  | TALBO20 |  |  | MARTILLO TALBO20-01-4800
| TRUE | 2600173 |  | TRUE | 2600215
|  | TALBO20 |  |  | MARTILLO TALBO20-01-4800
| TRUE | 2600174 |  | TRUE | 2600216
|  | TALBO20 |  |  | CABEZAL TALBO26-01-100 EXTERNO
| TRUE | 2600175 |  | TRUE | 2600217
|  | TALBO20 |  |  | MARTILLO TALBO20-01-4800 EXTERNO
| TRUE | 2600176 |  | FALSE | 2600247
|  | TALBO20 |  |  | CEÑIDO ENTRADA ORLADORA GOSIMAT
| TRUE | 2600177 |  | TRUE | 2600252
|  | TALBO20 |  |  | REFORMA CABEZAL TALBO20-01-800 (TALBO20-01-4700)
| TRUE | 2600178 |  |  | Total general
TALBO20
| FALSE | 2600256
TALBO20
| FALSE | 2600257
TALBO20
| FALSE | 2600258
TALBO20
| FALSE | 2600259
TALBO20
| FALSE | 2600260
TALBO20
| FALSE | 2600261
TALBO20
| FALSE | 2600262
TALBO20
Total general

## Listado Pedidos
[6 empty] | LISTADO PRODUCCIÓN | [10 empty] | SIN PLANIFICAR |  |  |  | HITO |  |  | Mecánica |  | Electrónica |  | Software
PRIORIDAD | Nº OT | CHECK PRODUCCION | ENTREGADA INGENIERIA | PROGRAMADA | PEDIDO COMPRAS | Producto | CLIENTE | Caldereria acabada | Mecanizado acabado | Material Almacen | Ensamblaje | TOTAL | Estado | Observaciones | Fecha de inicio fabricación | Fecha de entrega al cliente |  | Lead time (semanas) | Planos ingeniería finalizados | Material especial comprado | Fecha Estimada Inicio Producción | Total Producción (horas) |  | Total Mecánica (horas) |  | Total Electrónica (horas) |  | Total Calidad (horas) |  | Progreso Producción | Comentarios | Incidencias
| 2500572 |  | SI | SI |  | MESA RODILLOS EXTRA PARA LINE ORLADORA | GOSIMAT | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | TERMINADO | [19 empty] | ESTADOS
| 2500567 |  | SI | SI |  | CAMINOS GONTA | CUPA | 100% | 100% | 99% | 100% | 99.75% | TERMINADO | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0% |  |  | EN PROCESO
1 | 2500283 | TRUE | SI | SI |  | INST-PUESTA MARCHA ORLADORA OT2500283 | GOSIMAT | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | TERMINADO | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0% |  |  | PARADO
| 2500022 |  | SI | SI |  | REFORMA TALBO20 HEBRA | CUPA | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | TERMINADO | [19 empty] | TERMINADO
| 2600047 | TRUE | SI | SI |  | REFORMA TALBO11 PARA HEBRA | CUPA | 100% | 95% | 100% | 100% | 100% | TERMINADO | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
| 2500285 |  | SI | SI |  | COLUMNA ALIMENT LINEA LAMIN OT2500285 | GOSIMAT | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | TERMINADO | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
| 2500286 | TRUE | SI | SI |  | CAMINO CENTRADOR LINEA LAMIN OT2500286 | GOSIMAT | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | TERMINADO | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
| 2500287 | TRUE | SI | SI |  | CAMINO MOT ENT-SAL LINEA LAMIN OT2500287 | GOSIMAT | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | TERMINADO | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
| 2500288 | TRUE | SI | SI |  | CAMINOS MOT INTERM LINEA LAMIN OT2500288 | GOSIMAT | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | TERMINADO | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
1 | 2500291 | FALSE | SI | SI | SI | SEGURID Y VALLADO LINEA LAMIN OT2500291 | GOSIMAT | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | TERMINADO | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
2 | 2500292 | TRUE | SI | SI | SI | INST-PUESTA MARCHA LINEA LAMIN OT2500292 |  | 100% | 100% | 100% | 25% | 81.25% | EN PROCESO | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
| 2500510 | TRUE | SI | SI |  | UTILES TRANSPORTE GOSIMAT | GOSIMAT | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | TERMINADO
3 | 2500303 | TRUE | SI | SI | SI | SIST COMPOSICION LINEA ENCOL OT2500303 |  | 100% | 100% | 100% | 95% | 98.75% | EN PROCESO | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
| 2500299 |  | SI | SI |  | COLUMNA APILADO LINEA ENCOL OT2500299 | GOSIMAT | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | TERMINADO | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
| 2500275 |  | SI | SI |  | ROBOT CON GARRA ORLADORA OT2500275 | GOSIMAT | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | TERMINADO | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
| 2500290 |  | SI | SI |  | APILADOR LINEAL LINEA LAMIN OT2500290 | GOSIMAT | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | TERMINADO | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
| 2500281 |  | SI | SI |  | COLUMNA ALIMENTACION ORLADORA OT2500281 | GOSIMAT | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | TERMINADO | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
4 | 2500294 | TRUE | SI | SI | SI | COLUMNA ALIMENT LINEA ENCOL OT2500294 |  | 100% | 100% | 100% | 75% | 93.75% | EN PROCESO | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
5 | 2500295 | TRUE | SI | SI | SI | CAMINO CENTRADOR LINEA ENCOL OT2500295 | GOSIMAT | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | TERMINADO | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
6 | 2500296 | TRUE | SI | SI | SI | SISTEMA CENTRAJE LINEA ENCOL OT2500296 | GOSIMAT | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | TERMINADO | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
7 | 2500297 | TRUE | SI | SI | SI | CAMINO MOT ENT-SAL LINEA ENCOL OT2500297 | GOSIMAT | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | TERMINADO | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
8 | 2500300 | FALSE | SI | SI | SI | SEGURID Y VALLADO LINEA ENCOL OT2500300 |  | 100% | 100% | 100% | 95% | 98.75% | EN PROCESO | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
9 | 2500304 | FALSE | SI | SI | NO | SEGURID Y VALLADO COMPOSICIÓN ENCOL OT2500304 |  | 100% | 100% | 100% | 95% | 98.75% | EN PROCESO | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
| 2500289 |  | SI | SI |  | VOLTEADOR LINEAL LINEA LAMIN OT2500289 | GOSIMAT | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | TERMINADO | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
10 | 2500301 | TRUE | SI | SI | NO HACE FALTA | INST-PUESTA MARCHA LINEA ENCOL OT2500301 |  | 100% | 100% | 100% | 0% | 75% | EN PROCESO | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
11 | 2500305 | TRUE | SI | SI | NO | INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA COMPOS ENCOL OT2500305 |  | 100% | 100% | 100% | 0% | 75% | EN PROCESO | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
| 2600136 | TRUE | SI | SI |  | TAMB CARPISA PESAJE | CUPA | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | TERMINADO
| 2600055 |  | SI | SI |  | PROTECCIONES LABRADORAS | CUPA | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | TERMINADO | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
| 2600116 | TRUE | SI | SI |  | MARTILLO TOPAC HEBRA | CUPA | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | TERMINADO
| 2600117 | TRUE | SI | SI |  | MARTILLO TOPAC HEBRA | CUPA | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | TERMINADO
| 2600118 | TRUE | SI | SI |  | MARTILLO TOPAC HEBRA | CUPA | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | TERMINADO
| 2600119 | TRUE | SI | SI |  | MARTILLO TOPAC HEBRA | CUPA | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | TERMINADO
| 2600120 | TRUE | SI | SI |  | MARTILLO TOPAC HEBRA | CUPA | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | TERMINADO
| 2500410 |  | SI | SI |  | PROTECCION TALBO20 | CUPA | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | TERMINADO | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
| 2500411 |  | SI | SI |  | PROTECCION TALBO11 | CUPA | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | TERMINADO | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
| 2600051 |  | SI | SI |  | PROTECCIONES LABRADORAS | CUPA | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | TERMINADO | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
| 2600052 |  | SI | SI |  | PROTECCIONES LABRADORAS | CUPA | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | TERMINADO | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
| 2600053 |  | SI | SI |  | PROTECCIONES LABRADORAS | CUPA | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | TERMINADO | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
| 2600054 |  | SI | SI |  | PROTECCIONES LABRADORAS | CUPA | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | TERMINADO | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
| 2600121 | TRUE | SI | SI |  | MARTILLO TOPAC HEBRA | CUPA | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | TERMINADO
| 2600163 | TRUE | SI | Si |  | REFORMA CABEZAL TALBO20-01-800 (TALBO20-01-4700) | CUPA | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | TERMINADO
| S260062 |  | SI | SI |  | SEGURIDADES PUSMAZAN TALBO | CUPA | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | TERMINADO | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
13 | 2600115 | TRUE | SI | SI |  | 25 EMBOLOS TALBO20-01-4800 | TACSA | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | TERMINADO
14 | 2600126 | TRUE | SI | SI |  | 4 MULTIPLICADORES TALBO20-01-4800 | TACSA | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | TERMINADO
15 | 2600133 | TRUE | SI | SI |  | MARTILLO TALBO20-01-4800 CON JAULA | STOCK | 100% | 90% | 100% | 100% | 97.5% | TERMINADO
| 2600145 | TRUE | SI | SI |  | MARTILLO TOPAC HEBRA | CUPA | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | TERMINADO
| 2600146 | TRUE | SI | SI |  | MARTILLO TOPAC HEBRA | CUPA | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | TERMINADO
| 2600147 | TRUE | SI | SI |  | MARTILLO TOPAC HEBRA | CUPA | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | TERMINADO
| 2600148 | TRUE | SI | SI |  | MARTILLO TOPAC HEBRA | CUPA | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | TERMINADO
| 2600149 | TRUE | SI | SI |  | MARTILLO TOPAC HEBRA | CUPA | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | TERMINADO
| 2600150 | TRUE | SI | SI |  | MARTILLO TOPAC HEBRA | CUPA | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | TERMINADO
| 2500023 | TRUE | SI | SI |  | REFORMA KIT VERTICALTALBO20 HEBRA | CUPA | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | TERMINADO
| S260063 |  | SI | SI |  | SEGURIDADES PUSMAZAN TALBO | CUPA | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | TERMINADO | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
16 | 2500024 | TRUE | SI | SI |  | REFORMA KIT VERTICALTALBO20 HEBRA | CUPA | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | TERMINADO
12 | 2600167 | TRUE | SI | SI | SI | REFORMA KIT VERTICALTALBO20 HEBRA | CUPA | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | TERMINADO
| S260064 |  | SI | SI |  | SEGURIDADES PUSMAZAN TALBO | CUPA | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | TERMINADO | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
| S260065 |  | SI | SI |  | SEGURIDADES PUSMAZAN TALBO | CUPA | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | TERMINADO | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
| S260066 |  | SI | SI |  | SEGURIDADES PUSMAZAN TALBO | CUPA | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | TERMINADO | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
| S260060 |  | SI | SI |  | SEGURIDADES PROINOR TALBO | CUPA | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | TERMINADO | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
| S260061 |  | SI | SI |  | SEGURIDADES PROINOR TALBO | CUPA | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | TERMINADO | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
18 | 2600186 | TRUE | SI | NO |  | EMBOLO TALBO20-01-4509-R2-M | CUPA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | TERMINADO
19 | 2600187 | TRUE | SI | NO |  | BRIDA TALBO20-01-4514-M | CUPA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | TERMINADO
20 | 2600188 | TRUE | SI | NO |  | BRIDA TALBO20-01-4515-M | CUPA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | TERMINADO
12 | 2500025 | TRUE | SI | SI | SI | REFORMA KIT VERTICALTALBO20 HEBRA | CUPA | 100% | 90% | 100% | 15% | 76.25% | TERMINADO | A LA ESPERA DE MAQUINA PARA REFORMAR
12 | 2500026 | TRUE | SI | SI | SI | REFORMA KIT VERTICALTALBO20 HEBRA |  | 100% | 100% | 100% | 35% | 83.75% | EN PROCESO | A LA ESPERA DE MAQUINA PARA REFORMAR
13 | 2600207 | TRUE | SI | NO | SI | CABEZAL TALBO26-01-100 |  | 100% | 25% | 0% | 0% | 31.25% | EN PROCESO | Parcial se entrego el cabezal, pendiente dde completar resto de modulos
14 | 2500095 | TRUE | SI | NO | SI | REFORMA KIT VERTICALTALBO20 HEBRA |  | 100% | 100% | 100% | 15% | 78.75% | EN PROCESO | A LA ESPERA DE MAQUINA PARA REFORMAR | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
15 | 2600208 | TRUE | SI | NO | SI | CABEZAL TALBO26-01-100 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 25% | EN PROCESO
16 | 2500096 | TRUE | SI | NO | SI | REFORMA KIT VERTICALTALBO20 HEBRA |  | 100% | 100% | 100% | 15% | 78.75% | EN PROCESO | A LA ESPERA DE MAQUINA PARA REFORMAR | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
17 | 2600209 | TRUE | SI | NO | SI | CABEZAL TALBO26-01-100 |  | 100% | 0% | 50% | 0% | 37.5% | EN PROCESO
18 | 2500097 | TRUE | SI | NO | SI | REFORMA KIT VERTICALTALBO20 HEBRA |  | 100% | 100% | 100% | 15% | 78.75% | EN PROCESO | A LA ESPERA DE MAQUINA PARA REFORMAR | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
18 | 2600216 | TRUE | SI | NO | SI | CABEZAL TALBO26-01-100 EXTERNO |  | EXTERNO | EXTERNO | 50% | 0% | 25% | EN PROCESO
18 | 2600217 | TRUE | SI | NO | SI | MARTILLO TALBO20-01-4800 EXTERNO |  | EXTERNO | EXTERNO | 50% | 0% | 25% | EN PROCESO
19 | 2600252 | TRUE | SI | SI | SI | REFORMA CABEZAL 800 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | EN PROCESO
20 | 2500098 | TRUE | SI | NO | SI | REFORMA KIT VERTICALTALBO20 HEBRA |  | 100% | 100% | 100% | 15% | 78.75% | EN PROCESO | A LA ESPERA DE MAQUINA PARA REFORMAR | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
21 | 2500099 | TRUE | SI | SI | SI | REFORMA KIT VERTICALTALBO20 HEBRA |  | 100% | 100% | 100% | 15% | 78.75% | EN PROCESO | A LA ESPERA DE MAQUINA PARA REFORMAR | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
22 | 2500100 | TRUE | SI | SI | SI | REFORMA KIT VERTICALTALBO20 HEBRA |  | 100% | 100% | 100% | 15% | 78.75% | EN PROCESO | A LA ESPERA DE MAQUINA PARA REFORMAR | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
23 | 2500189 | TRUE | SI | SI | SI | REFORMA KIT VERTICALTALBO20 HEBRA |  | 100% | 100% | 100% | 15% | 78.75% | EN PROCESO | A LA ESPERA DE MAQUINA PARA REFORMAR | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
24 | 2600027 | TRUE | SI | SI | SI | TALBO20 |  | 100% | 98% | 90% | 0% | 72% | EN PROCESO | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
25 | 2600028 | TRUE | SI | SI | SI | TALBO20 |  | 100% | 98% | 90% | 0% | 72% | EN PROCESO | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
26 | 2600172 | TRUE | SI | SI | SI | TALBO20 |  | 75% | 50% | 75% | 0% | 50% | EN PROCESO
27 | 2600173 | TRUE | SI | SI | SI | TALBO20 |  | 75% | 50% | 75% | 0% | 50% | EN PROCESO
28 | 2600174 | TRUE | SI | SI | SI | TALBO20 |  | 75% | 50% | 75% | 0% | 50% | EN PROCESO
29 | 2600175 | TRUE | SI | SI | SI | TALBO20 |  | 0% | 25% | 25% | 0% | 12.5% | EN PROCESO
30 | 2600176 | TRUE | SI | SI | SI | TALBO20 |  | 0% | 25% | 25% | 0% | 12.5% | EN PROCESO
31 | 2600177 | TRUE | SI | SI | NO | TALBO20 |  | 0% | 15% | 0% | 0% | 3.75% | EN PROCESO
32 | 2600178 | TRUE | SI | SI | NO | TALBO20 |  | 0% | 15% | 0% | 0% | 3.75% | EN PROCESO
33 | 2600199 | TRUE | SI | NO | NO | REFORMA TALBO20 PARA HEBRA CUCHILLA 300 |  | EXTERNO | EXTERNO | 25% | 0% | 12.5% | EN PROCESO
34 | 2600200 | TRUE | SI | NO | NO | REFORMA TALBO20 PARA HEBRA CUCHILLA 300 |  | EXTERNO | EXTERNO | 25% | 0% | 12.5% | EN PROCESO
35 | 2600201 | TRUE | SI | NO | NO | REFORMA TALBO20 PARA HEBRA CUCHILLA 300 |  | EXTERNO | EXTERNO | 25% | 0% | 12.5% | EN PROCESO
36 | 2600202 | TRUE | SI | NO | NO | REFORMA TALBO20 PARA HEBRA CUCHILLA 300 |  | EXTERNO | EXTERNO | 25% | 0% | 12.5% | EN PROCESO
37 | 2600203 | TRUE | SI | NO | NO | REFORMA TALBO20 PARA HEBRA CUCHILLA 300 |  | EXTERNO | EXTERNO | 25% | 0% | 12.5% | EN PROCESO
38 | 2600204 | TRUE | SI | NO | NO | REFORMA TALBO20 PARA HEBRA CUCHILLA 300 |  | EXTERNO | EXTERNO | 25% | 0% | 12.5% | EN PROCESO
39 | 2600205 | TRUE | SI | NO | NO | REFORMA TALBO20 PARA HEBRA CUCHILLA 300 |  | EXTERNO | EXTERNO | 25% | 0% | 12.5% | EN PROCESO
40 | 2600206 | TRUE | SI | NO | NO | REFORMA TALBO20 PARA HEBRA CUCHILLA 300 |  | EXTERNO | EXTERNO | 25% | 0% | 12.5% | EN PROCESO
| 2500420 |  | SI | SI |  | SONADO 2ª FASE | CUPA | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | TERMINADO
| 2500577 |  | SI | SI |  | PROTOTIPO PALA KEVLP | TACSA | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | TERMINADO | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
| 2500532 |  | SI | SI |  | MARTILLO TOPAC HEBRA | CUPA | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | TERMINADO | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
| 2500533 |  | SI | SI |  | MARTILLO TOPAC HEBRA | CUPA | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | TERMINADO | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
| 2500534 |  | SI | SI |  | MARTILLO TOPAC HEBRA | CUPA | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | TERMINADO | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
| 2500535 |  | SI | SI |  | MARTILLO TOPAC HEBRA | CUPA | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | TERMINADO | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
| 2500536 |  | SI | SI |  | MARTILLO TOPAC HEBRA | CUPA | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | TERMINADO | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
| 2600073 |  | SI | SI |  | PROTECCIONES LABRADORAS | CUPA | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | TERMINADO | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
| 2600102 |  | SI | NO |  | PROTECCIONES LABRADORAS | CUPA | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | TERMINADO
| 2600110 |  | SI | SI |  | PROTECCIONES LABRADORAS | CUPA | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | TERMINADO
41 | 2600215 | TRUE | SI | NO | SI | MARTILLO TALBO20-01-4800 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | EN PROCESO
| 2500101 |  | SI | SI |  | REFORMA TALBO20 HEBRA | CUPA | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | TERMINADO | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
42 | 2500418 | TRUE | NO | NO | NO | RECORTADORA ESPECIAL REDONDO |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | EN PROCESO
43 | 2500477 | TRUE | PARCIAL | SI | NO | LINEA CARGOBULL |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | EN PROCESO
PAUSADO | S260071 | TRUE | SI | NO |  | SEGURIDADES ROZADAIS TALBO | CUPA | 100% | 100% | 75% | 0% | 68.75% | TERMINADO | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
PAUSADO | 2400103 | FALSE | PARCIAL | NO |  | Cuchillas | CUPA | 100% | 90% | 100% | 100% | 97.5% | PARADO | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
PAUSADO | 2300201 | FALSE | NO | NO |  | REPARACIÓN PUNZONADO | LOS CANTOS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | PARADO | Pendiente de confirmacion | [6 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
PAUSADO | S260072 | TRUE | SI | NO |  | SEGURIDADES ROZADAIS TALBO | CUPA | 100% | 100% | 75% | 0% | 68.75% | TERMINADO | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
44 | 2300290 | FALSE | SI | NO | NO | COENCA |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | EN PROCESO | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
44 | 2400220 | TRUE | SI | NO | NO | KEALT Alimentador Tableros |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | EN PROCESO | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
44 | 2400221 | TRUE | SI | NO | NO | KEAPT Apilador Tableros |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | EN PROCESO | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
| 2500170 |  | SI | SI |  | RECORTADORA IROSA | CUPA | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | TERMINADO | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
| 2400202 |  | SI | SI |  | SONADO AUTOMATICO | CUPA | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | TERMINADO | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
| 2500467 |  | SI | SI |  | SONADO REFORMA | CUPA | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | TERMINADO
| 2500327 |  | SI | SI |  | RECUPERACION TALBO11_24-072 | CUPA | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | TERMINADO
| 2500269 |  | SI | SI |  | COLUMNA APILADO LINEA MECAN OT2500269 | GOSIMAT | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | TERMINADO
| 2500270 |  | SI | SI |  | COLUMNA APILADO LINEA MECAN OT2500270 | GOSIMAT | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | TERMINADO | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
| 2500274 |  | SI | SI |  | INST-PUESTA MARCHA LINEA MECAN OT2500274 | GOSIMAT | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | TERMINADO | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
| 2500276 |  | SI | SI |  | BANDAS MOTORIZADAS ORLADORA OT2500276 | GOSIMAT | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | TERMINADO | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
| 2500277 |  | SI | SI |  | MESA TRANSFER ORLADORA OT2500277 | GOSIMAT | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | TERMINADO | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
| 2500278 |  | SI | SI |  | MESAS DE SOPLADO ORLADORA OT2500278 | GOSIMAT | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | TERMINADO | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
| 2500279 |  | SI | SI |  | CAMINO LOCO ORLADORA OT2500279 | GOSIMAT | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | TERMINADO | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
| 2500280 |  | SI | SI |  | CAMINO MOT ENT-SAL ORLADORA OT2500280 | GOSIMAT | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | TERMINADO | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
| 2500282 |  | SI | SI |  | SEGURIDAD Y VALLADO ORLADORA OT2500282 | GOSIMAT | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | TERMINADO | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
| 2500298 |  | SI | SI |  | VOLTEADOR LINEAL LINEA ENCOL OT2500298 | GOSIMAT | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | TERMINADO | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
| 2500433 |  | SI | SI |  | MARTILLO TOPAC HEBRA | CUPA | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | TERMINADO | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
| 2500488 |  | SI | SI |  | MARTILLO TOPAC HEBRA | CUPA | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | TERMINADO
| 2500489 |  | SI | SI |  | MARTILLO TOPAC HEBRA | CUPA | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | TERMINADO
| 2500580 |  | SI | SI |  | REFORMA PUNZONADO GONTA | CUPA | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | TERMINADO | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
[23 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
[23 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
[23 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
[23 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
[23 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
[23 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
[23 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
[23 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
[23 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
[23 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
[23 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
[23 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
[23 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
[23 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
[23 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
[23 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
[23 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
[23 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
[23 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
[23 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
[23 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
[23 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
[23 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
[23 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
[23 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
[23 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
[23 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
[23 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
[23 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
[23 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
[23 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
[23 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
[23 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
[23 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
[23 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
[23 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
[23 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
[23 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
[23 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
[23 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
[23 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
[23 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
[23 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
[23 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
[23 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
[23 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
[23 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
[23 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
[23 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
[23 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
[23 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
[23 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
[23 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
[23 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
2600027
2600028
44 | 2600076 | TRUE | SI | NO | NO | CAMINO RODILLOS SALIDA |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | EN PROCESO | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
44 | 2600077 | TRUE | SI | NO | NO | SISTEMA DE CENTRAJE |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | EN PROCESO | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
44 | 2600078 | TRUE | SI | NO | NO | SISTEMA DE ELEVACION |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | EN PROCESO | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
44 | 2600079 | TRUE | NO | NO | NO | SEGURIDAD Y VALLADO |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | EN PROCESO | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
44 | 2600080 | TRUE |  | NO |  | PUESTA EN MARCHA EN TALLER |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | EN PROCESO | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
45 | 2600141 | TRUE | PARCIAL | SI | SI | RECORTADORA VIANZOLA |  | 0% | 0% | 15% | 0% | 3.75% | EN PROCESO
PAUSADO | S260073 | TRUE | SI | NO | SI | SEGURIDADES LAS NIEVES TALBO |  | 100% | 100% | 100% | 0% | 75% | EN PROCESO | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
PAUSADO | S260067 | TRUE | SI | NO | SI | SEGURIDADES ROZADAIS TALBO |  | 100% | 100% | 100% | 0% | 75% | EN PROCESO | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
PAUSADO | S260074 | TRUE | SI | NO | SI | SEGURIDADES LAS NIEVES TALBO |  | 100% | 100% | 75% | 0% | 68.75% | EN PROCESO | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
PAUSADO | S260068 | TRUE | SI | NO | SI | SEGURIDADES ROZADAIS TALBO |  | 100% | 100% | 75% | 0% | 68.75% | EN PROCESO | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
PAUSADO | S260075 | TRUE | SI | NO | SI | SEGURIDADES VALIÑAS II TALBO |  | 100% | 100% | 75% | 0% | 68.75% | EN PROCESO | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
PAUSADO | S260069 | TRUE | SI | NO | SI | SEGURIDADES ROZADAIS TALBO |  | 100% | 100% | 75% | 0% | 68.75% | EN PROCESO | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
PAUSADO | S260076 | TRUE | SI | NO | SI | SEGURIDADES LOMBA TALBO |  | 100% | 100% | 75% | 0% | 68.75% | EN PROCESO | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
PAUSADO | S260070 | TRUE | SI | NO | SI | SEGURIDADES ROZADAIS TALBO |  | 100% | 100% | 75% | 0% | 68.75% | EN PROCESO | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
PAUSADO | S260077 | TRUE | SI | NO | SI | SEGURIDADES LOMBA TALBO |  | 100% | 100% | 75% | 0% | 68.75% | EN PROCESO | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
PAUSADO | S260078 | TRUE | SI | NO | SI | SEGURIDADES LOMBA TALBO |  | 100% | 100% | 75% | 0% | 68.75% | EN PROCESO | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
PAUSADO | S260079 | TRUE | SI | NO | SI | SEGURIDADES CAPIMOR TALBO |  | 100% | 100% | 75% | 0% | 68.75% | EN PROCESO | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
SP | 2600023 | TRUE | SI | SI | SI | VOLTEADOR DE BLOQUES |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | EN PROCESO
| 2600210 | TRUE | SI | NO | SI | CABEZAL TALBO26-01-100 |  | 0% | 0% | 50% | 0% | 12.5% | EN PROCESO
| 2600211 | TRUE | SI | NO | SI | MARTILLO TALBO20-01-4800 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | EN PROCESO
| 2600212 | TRUE | SI | NO | SI | MARTILLO TALBO20-01-4800 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | EN PROCESO
| 2600213 | TRUE | SI | NO | SI | MARTILLO TALBO20-01-4800 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | EN PROCESO
| 2600214 | TRUE | SI | NO | SI | MARTILLO TALBO20-01-4800 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | EN PROCESO
| Sin OT | FALSE | NO | NO | NO | RECORTADORA ESPECIAL OREJAS |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | EN PROCESO
| Sin OT | FALSE | NO | NO | NO | RECORTADORA TRESCUÑADOS |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | EN PROCESO
Note on D110: Daniel Álvarez: 14/05/26
Note on E110: Daniel Álvarez: Programar en funcion al robot del carmen
Note on D113: Daniel Álvarez: Falta confirmacion de que modelo se quiere fabricar
Note on D198: Daniel Álvarez: Falta cierre TROAX

## PdP PRODUCCIÓN
Cree una programación para un proyecto en esta hoja de cálculo. Escriba el título de este proyecto en la celda B1. Para obtener información sobre cómo usar esta hoja de cálculo, incluidas las instrucciones para lectores de pantalla y el nombre del autor de este libro, vea la hoja de cálculo Información. Desplácese hacia abajo por la columna A para escuchar más instrucciones. | TACSA | PRODUCCION |  |  | 2025-12-29
Escriba el nombre de la compañía en la celda B2.
|  |  |  | HORAS DISPONIBLES CALDERERIA |  |  | 32 | 32 | 32 | 32 | 16 | 32 | 32 | 16 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 24 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 8 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 32 | 32 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | 32 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 24 | 24 | 24 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 8 | 32 | 32 | 24 | 24 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 24 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 24 | 24 | 24 | 16 | 32 | 32 | 32 | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 56 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | HORAS PLANIFICADAS CALDEREIA |  |  | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 32 | 32 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 32 | 32 | 24 | 32 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 32 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 40 | 40 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 40 | 24 | 16 | 8 | 24 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 48 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 0 | 0 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 0 | 0 | 61 | 53 | 53 | 61 | 61 | 0 | 0 | 61 | 61 | 53 | 53 | 53 | 0 | 0 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | 48 | 48 | 72 | 72 | 72 | 0 | 0 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | HORAS DISPONIBLES TORNO |  |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 16 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 16 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 16 | 16 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 16 | 16 | 16 | 24 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 16 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 16 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 16 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 24 | 24 | 16 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 24 | 24 | 16 | 8 | 24 | 24 | 16 | 16 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 16 | 16 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 16 | 24 | 24 | 24 | 16 | 24 | 24 | 24 | 16 | 16 | 16 | 16 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 16 | 16 | 16 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 16 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 176 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | HORAS PLANIFICADAS TORNO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 25.8 | 25.8 | 33.8 | 26 | 24 | 0 | 0 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 15.6 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 0 | 0 | 16 | 16 | 8 | 8 | 17.6 | 0 | 0 | 15.6 | 15.6 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 16 | 20 | 16 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 10 | 32 | 32 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 24 | 0 | 0 | 63.9 | 64 | 64 | 64.1 | 64 | 0 | 0 | 24 | 64 | 48 | 48 | 47.3 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | HORAS DISPONIBLES FRESA |  |  | 16 | 16 | 8 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 16 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 16 | 16 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 16 | 16 | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | HORAS PLANIFICADAS FRESA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 0 | 0 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 8 | 15.8 | 0 | 0 | 15.8 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 13 | 13.2 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 4 | 0 | 0 | 4 | 20 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 32 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | HORAS DISPONIBLES PINTURA |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | HORAS PLANIFICADAS PINTURA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 16 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5.4 | 5.4 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | HORAS DISPONIBLES MECANICA |  |  | 56 | 56 | 56 | 56 | 24 | 56 | 56 | 24 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 48 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 48 | 56 | 56 | 48 | 48 | 48 | 56 | 24 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 48 | 56 | 56 | 48 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 48 | 56 | 56 | 48 | 56 | 56 | 56 | 48 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 48 | 56 | 56 | 24 | 56 | 56 | 48 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 48 | 48 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 48 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 48 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 48 | 56 | 56 | 56 | 24 | 24 | 24 | 24 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 0 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | HORAS PLANIFICADAS MECANICA |  |  | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 14 | 0 | 0 | 24 | 24 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 24 | 40 | 40 | 40 | 32 | 0 | 0 | 32 | 32 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 32 | 24 | 24 | 32 | 0 | 0 | 16 | 24 | 24 | 32 | 32 | 0 | 0 | 32 | 24 | 40 | 24 | 20 | 0 | 0 | 16 | 16 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 32 | 32 | 24 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 24 | 16 | 0 | 0 | 24 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 16 | 0 | 0 | 24 | 24 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 16 | 8 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 20 | 32 | 16 | 0 | 0 | 16 | 8 | 24 | 24 | 16 | 0 | 0 | 24 | 16 | 32 | 24 | 24 | 0 | 0 | 44 | 40 | 40 | 40 | 32 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 32 | 0 | 0 | 32 | 40 | 32 | 24 | 16 | 0 | 0 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | 48 | 48 | 48 | 48 | 56 | 0 | 0 | 48 | 48 | 48 | 56 | 56 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 80 | 80 | 56 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 48 | 48 | 56 | 56 | 0 | 0 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 0 | 0 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 0 | 0 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 0 | 0 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 0 | 0 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 0 | 0 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 56 | 56 | 0 | 0 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 0 | 0 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 56 | 56 | 0 | 0 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 0 | 0 | 72 | 56 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | HORAS DISPONIBLES ENSAMBLAJE |  |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 16 | 16 | 8 | 8 | 16 | 16 | 8 | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 16 | 16 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 8 | 16 | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | HORAS PLANIFICADAS ENSAMBLAJE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 16 | 0 | 0 | 24 | 16 | 13.5 | 16 | 16 | 0 | 0 | 7 | 6 | 6.5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 14 | 13 | 16 | 15 | 0 | 0 | 16 | 8 | 8 | 8 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 6 | 14 | 14 | 16 | 0 | 0 | 20 | 16 | 8 | 16 | 16 | 0 | 0 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 24 | 16 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 16 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 0 | 0 | 16 | 24 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 16 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | -8 | 0 | -8 | -8 | 0 | 0 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | 0 | 0 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | 0 | 0 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | 0 | 0 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | 0 | 0 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PLANIFICADA |  |  | HORAS DISPONIBLES AUTOMATIZACION |  |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 8 | 24 | 24 | 8 | 24 | 16 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 8 | 24 | 24 | 16 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 24 | 24 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 24 | 24 | 16 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 8 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 16 | 16 | 24 | 24 | 24 | 24 | 16 | 16 | 16 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 16 | 16 | 16 | 16 | 24 | 24 | 24 | 8 | 8 | 8 | 8 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PENDIENTE DE PLANIFICAR |  |  | HORAS PLANIFICADAS AUTOMATIZACION |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 24 | 16 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 8 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 8 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 8 | 8 | 16 | 0 | 0 | 12 | 16 | 24 | 16 | 16 | 0 | 0 | 8 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 9 | 8 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 4 | 8 | 8 | 16 | 16 | 0 | 0 | 8 | 16 | 16 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 16 | 16 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 16 | 16 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 40 | 24 | 24 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 32 | 24 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 8 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | -8 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16 | -16 | 0 | -16 | -16 | 0 | 0 | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 | 0 | 0 | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 | 0 | 0 | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 | 0 | 0 | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 | 0 | 0 | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La semana que se muestra en la celda E4 representa la semana inicial para mostrar en la programación del proyecto en la celda I4. La fecha de inicio del proyecto se considera la semana 1. Para cambiar semana que se muestra, simplemente escriba un número de semana nuevo en la celda E4. La fecha de inicio de cada semana, comenzando por la semana mostrada en la celda E4, comienza en la celda I4 y se calcula automáticamente. Hay 8 semanas representadas en esta vista desde la celda I4 hasta la celda BF4. No debería modificar estas celdas. La etiqueta de la semana para mostrar se encuentra en la celda C4. |  | Semana para mostrar: |  |  | 1 |  | 2025-12-29 | [6 empty] | 2026-01-05 | [6 empty] | 2026-01-12 | [6 empty] | 2026-01-19 | [6 empty] | 2026-01-26 | [6 empty] | 2026-02-02 | [6 empty] | 2026-02-09 | [6 empty] | 2026-02-16 | [6 empty] | 2026-02-23 | [6 empty] | 2026-03-02 | [6 empty] | 2026-03-09 | [6 empty] | 2026-03-16 | [6 empty] | 2026-03-23 | [6 empty] | 2026-03-30 | [6 empty] | 2026-04-06 | [6 empty] | 2026-04-13 | [6 empty] | 2026-04-20 | [6 empty] | 2026-04-27 | [6 empty] | 2026-05-04 | [6 empty] | 2026-05-11 | [6 empty] | 2026-05-18 | [6 empty] | 2026-05-25 | [6 empty] | 2026-06-01 | [6 empty] | 2026-06-08 | [6 empty] | 2026-06-15 | [6 empty] | 2026-06-22 | [6 empty] | 2026-06-29 | [6 empty] | 2026-07-06 | [6 empty] | 2026-07-13 | [6 empty] | 2026-07-20 | [6 empty] | 2026-07-27 | [6 empty] | 2026-08-03 | [6 empty] | 2026-08-10 | [6 empty] | 2026-08-17 | [6 empty] | 2026-08-24 | [6 empty] | 2026-08-31 | [6 empty] | 2026-09-07 | [6 empty] | 2026-09-14 | [6 empty] | 2026-09-21 | [6 empty] | 2026-09-28 | [6 empty] | 2026-10-05 | [6 empty] | 2026-10-12 | [6 empty] | 2026-10-19 | [6 empty] | 2026-10-26 | [6 empty] | 2026-11-02 | [6 empty] | 2026-11-09 | [6 empty] | 2026-11-16 | [6 empty] | 2026-11-23 | [6 empty] | 2026-11-30 | [6 empty] | 2026-12-07 | [6 empty] | 2026-12-14 | [6 empty] | 2026-12-21 | [6 empty] | 2026-12-28 | [6 empty] | 2027-01-04 | [6 empty] | 2027-01-11 | [6 empty] | 2027-01-18 | [6 empty] | 2027-01-25 | [6 empty] | 2027-02-01 | [6 empty] | 2027-02-08 | [6 empty] | 2027-02-15 | [6 empty] | 2027-02-22 | [6 empty] | 2027-03-01 | [6 empty] | 2027-03-08 | [6 empty] | 2027-03-15 | [6 empty] | 2027-03-22 | [6 empty] | 2027-03-29 | [6 empty] | 2027-04-05
Las celdas I5 a BL5 contienen el número de días de la semana representado en el bloque de celdas encima de cada celda de fecha y se calculan automáticamente. No debería modificar estas celdas. La fecha actual está rodeada con una línea roja (hex. AD3815) desde la fecha actual en la fila 5 hasta toda la columna de fechas y el fin de la programación del proyecto. | time axis 2025-12-29 to 2027-04-11
Esta fila contiene los encabezados de la programación del proyecto posterior debajo de estos. Navegue desde la celda B6 a BL 6 para escuchar el contenido. La primera letra de cada día de la semana de la fecha encima de ese encabezado empieza en la celda I6 y continúa hasta la celda BL6. Todo el gráficos de escala de tiempo del proyecto está generados automáticamente en función de las fechas de inicio y finalización especificadas, con formatos condicionales. No modifique el contenido de las celdas en las columnas después de la columna I comenzando por la celda I7. | Nº OT | TIPO MÁQUINA | CLIENTE |  | H. PRESUP. | DÍAS | time axis 2025-12-29 to 2027-04-11
No elimine esta fila. Esta fila está oculta para conservar una fórmula que se usa para resaltar el día actual dentro de la programación del proyecto. | bar: 2027-01-07 to 2027-01-08
BAJAS / BOLSA DE HORAS
|  |  |  | CALDERERÍA |  |  | 2025-12-29: 8; 2025-12-30: 8; 2025-12-31: 8; 2026-01-07: 16; 2026-01-08: 16; 2026-01-09: 16; 2026-01-12: 24; 2026-01-13: 24; 2026-01-14: 24; 2026-01-15: 24; 2026-01-16: 24; 2026-01-19: 8; 2026-01-20: 8; 2026-01-21: 8; 2026-01-22: 8; 2026-01-23: 8; 2026-01-26: 8; 2026-01-27: 8; 2026-01-28: 8; 2026-01-29: 8; 2026-01-30: 8; 2026-02-02: 8; 2026-02-03: 8; 2026-02-04: 8; 2026-02-05: 8; 2026-02-06: 8; 2026-02-09: 8; 2026-02-10: 8; 2026-02-11: 8; 2026-02-12: 8; 2026-02-13: 8; 2026-02-16: 8; 2026-02-17: 8; 2026-02-18: 8; 2026-02-19: 8; 2026-02-20: 8; 2026-02-23: 8; 2026-02-24: 8; 2026-02-25: 8; 2026-02-26: 8; 2026-02-27: 8; 2026-03-02: 8; 2026-03-03: 8; 2026-03-04: 8; 2026-03-05: 8; 2026-03-06: 8; 2026-03-09: 8; 2026-03-10: 8; 2026-03-11: 8; 2026-03-12: 8; 2026-03-13: 8; 2026-03-16: 8; 2026-03-17: 8; 2026-03-18: 8; 2026-03-19: 8; 2026-03-20: 8; 2026-03-23: 8; 2026-03-24: 8; 2026-03-25: 8; 2026-03-26: 8; 2026-03-27: 8; 2026-03-30: 8; 2026-03-31: 8; 2026-04-01: 8; 2026-04-06: 8; 2026-04-07: 8; 2026-04-08: 8; 2026-04-09: 8; 2026-04-10: 8; 2026-04-13: 8; 2026-04-14: 8; 2026-04-15: 8; 2026-04-16: 8; 2026-04-17: 8; 2026-04-20: 16; 2026-04-21: 8; 2026-04-22: 8; 2026-04-27: 8; 2026-04-28: 8; 2026-04-29: 8; 2026-04-30: 8; 2026-05-04: 8; 2026-05-05: 8; 2026-05-06: 8; 2026-05-07: 8; 2026-05-08: 8; 2026-05-11: 16; 2026-05-12: 16; 2026-05-13: 8; 2026-05-14: 8; 2026-05-15: 8; 2026-05-18: 8; 2026-05-19: 8; 2026-05-20: 8; 2026-05-21: 8; 2026-05-22: 8; 2026-05-25: 8; 2026-05-26: 8; 2026-05-27: 8; 2026-05-28: 8; 2026-05-29: 8; 2026-06-01: 8; 2026-06-15: 0
TORNO
|  |  |  | FRESA |  |  | 2026-03-24: 8; 2026-03-25: 8; 2026-03-26: 8; 2026-03-27: 8; 2026-03-30: 8; 2026-03-31: 8; 2026-04-01: 8; 2026-05-18: 8
PINTURA
|  |  |  | M.MECANICO |  |  | 2026-01-16: 6; 2026-01-19: 8; 2026-01-20: 8; 2026-01-21: 8; 2026-01-22: 8; 2026-01-23: 8; 2026-01-26: 8; 2026-01-27: 8; 2026-01-28: 8; 2026-01-29: 8; 2026-01-30: 8; 2026-02-02: 8; 2026-02-03: 8; 2026-02-04: 8; 2026-02-05: 8; 2026-02-06: 8; 2026-02-09: 8; 2026-02-10: 8; 2026-02-11: 8; 2026-02-12: 8; 2026-02-13: 8; 2026-02-16: 8; 2026-02-17: 8; 2026-02-18: 8; 2026-02-19: 8; 2026-02-20: 8; 2026-02-23: 8; 2026-02-24: 8; 2026-02-25: 8; 2026-02-26: 8; 2026-02-27: 8; 2026-03-02: 8; 2026-03-03: 8; 2026-03-04: 8; 2026-03-05: 8; 2026-03-06: 8; 2026-03-09: 8; 2026-03-10: 8; 2026-03-11: 8; 2026-03-12: 8; 2026-03-13: 8; 2026-03-16: 8; 2026-03-17: 8; 2026-03-18: 8; 2026-03-19: 8; 2026-03-20: 8; 2026-03-23: 8; 2026-03-24: 8; 2026-03-25: 8; 2026-03-26: 8; 2026-03-27: 8; 2026-03-30: 8; 2026-03-31: 8; 2026-04-01: 8; 2026-04-06: 8; 2026-04-07: 8; 2026-04-08: 8; 2026-04-09: 8; 2026-04-10: 8; 2026-04-13: 16; 2026-04-14: 16; 2026-04-15: 16; 2026-04-16: 16; 2026-04-17: 16; 2026-04-20: 8; 2026-04-21: 8; 2026-04-22: 8; 2026-04-27: 8; 2026-04-28: 16; 2026-04-29: 8; 2026-04-30: 8; 2026-05-04: 8; 2026-05-05: 8; 2026-05-06: 8; 2026-05-07: 8; 2026-05-08: 8; 2026-05-11: 8; 2026-05-12: 8; 2026-05-13: 16; 2026-05-14: 16; 2026-05-15: 8; 2026-05-18: 8; 2026-05-19: 8; 2026-05-20: 8; 2026-05-21: 8; 2026-05-22: 8; 2026-05-25: 8; 2026-05-26: 8; 2026-05-27: 8; 2026-05-28: 8; 2026-05-29: 8; 2026-06-01: 24; 2026-06-02: 24; 2026-06-03: 24; 2026-06-04: 24; 2026-06-05: 16; 2026-06-08: 8; 2026-06-09: 8; 2026-06-10: 8; 2026-06-11: 8; 2026-06-12: 8; 2026-06-15: 8; 2026-06-16: 16; 2026-06-17: 8; 2026-06-18: 8; 2026-06-19: 8; 2026-06-22: 8; 2026-06-23: 16; 2026-06-24: 16; 2026-06-25: 16; 2026-06-26: 16; 2026-06-29: 8; 2026-06-30: 8; 2026-07-01: 8; 2026-07-02: 8; 2026-07-03: 16; 2026-07-06: 16; 2026-07-07: 16; 2026-07-08: 16; 2026-07-09: 16; 2026-07-10: 16; 2026-07-13: 8; 2026-07-14: 8; 2026-07-15: 8; 2026-07-16: 8; 2026-07-17: 8; 2026-07-20: 8; 2026-07-21: 8; 2026-07-22: 8; 2026-07-23: 8; 2026-07-24: 8; 2026-07-27: 8; 2026-07-28: 8; 2026-07-29: 8; 2026-07-30: 8; 2026-07-31: 8
|  |  |  | ENSAMBLAJE |  |  | 2026-01-07: -2; 2026-01-08: -2; 2026-01-12: 8; 2026-01-14: -2.5; 2026-01-19: -1; 2026-01-20: -2; 2026-01-21: -1.5; 2026-02-02: -2; 2026-02-10: -2; 2026-03-10: -2; 2026-03-11: -3; 2026-03-13: -1; 2026-04-13: 8; 2026-05-11: 8; 2026-05-12: 8; 2026-05-13: 8; 2026-05-19: 4; 2026-05-20: 8; 2026-05-21: -2; 2026-05-22: -2; 2026-05-25: -2; 2026-05-26: -2; 2026-05-27: -2; 2026-05-28: -2; 2026-06-08: -3; 2026-06-09: -6; 2026-06-23: 2; 2026-08-17: -8; 2026-08-18: -8; 2026-08-19: -8; 2026-08-20: -8; 2026-08-21: -8; 2026-08-24: -8; 2026-08-25: -8; 2026-08-26: -8; 2026-08-27: -8; 2026-08-28: -8; 2026-08-31: -8; 2026-09-01: -8; 2026-09-02: -8; 2026-09-03: -8; 2026-09-04: -8; 2026-09-10: -8; 2026-09-11: -8; 2026-09-14: -8; 2026-09-15: -8; 2026-09-16: -8; 2026-09-17: -8; 2026-09-18: -8; 2026-09-21: -8; 2026-09-22: -8; 2026-09-23: -8; 2026-09-24: -8; 2026-09-25: -8; 2026-09-28: -8; 2026-09-29: -8; 2026-09-30: -8; 2026-10-01: -8; 2026-10-02: -8; 2026-10-05: -8; 2026-10-06: -8; 2026-10-07: -8; 2026-10-08: -8; 2026-10-09: -8; 2026-10-13: -8; 2026-10-14: -8; 2026-10-15: -8; 2026-10-16: -8; 2026-10-19: -8; 2026-10-20: -8; 2026-10-21: -8; 2026-10-22: -8; 2026-10-23: -8; 2026-10-26: -8; 2026-10-27: -8; 2026-10-28: -8; 2026-10-29: -8; 2026-10-30: -8; 2026-11-03: -8; 2026-11-04: -8; 2026-11-05: -8; 2026-11-06: -8; 2026-11-09: -8; 2026-11-10: -8; 2026-11-11: -8; 2026-11-12: -8; 2026-11-13: -8; 2026-11-16: -8; 2026-11-17: -8; 2026-11-18: -8; 2026-11-19: -8; 2026-11-20: -8; 2026-11-23: -8; 2026-11-24: -8; 2026-11-25: -8; 2026-11-26: -8; 2026-11-27: -8; 2026-11-30: -8; 2026-12-01: -8; 2026-12-02: -8; 2026-12-03: -8; 2026-12-04: -8; 2026-12-09: -8; 2026-12-10: -8; 2026-12-11: -8; 2026-12-14: -8; 2026-12-15: -8; 2026-12-16: -8; 2026-12-17: -8; 2026-12-18: -8; 2026-12-21: -8; 2026-12-22: -8; 2026-12-23: -8; 2026-12-24: -8; 2027-01-04: -8; 2027-01-05: -8; 2027-01-07: -8; 2027-01-08: -8; 2027-01-11: -8; 2027-01-12: -8; 2027-01-13: -8; 2027-01-14: -8; 2027-01-15: -8; 2027-01-18: -8; 2027-01-19: -8; 2027-01-20: -8; 2027-01-21: -8; 2027-01-22: -8; 2027-01-25: -8; 2027-01-26: -8; 2027-01-27: -8; 2027-01-28: -8; 2027-01-29: -8; 2027-02-01: -8; 2027-02-02: -8; 2027-02-03: -8; 2027-02-04: -8; 2027-02-05: -8; 2027-02-08: -8; 2027-02-09: -8; 2027-02-10: -8; 2027-02-11: -8; 2027-02-12: -8
|  |  |  | AUTOMATIZACIÓN |  |  | 2026-04-10: 8; 2026-04-13: 8; 2026-04-14: 8; 2026-04-15: 16; 2026-04-16: 8; 2026-04-17: 8; 2026-05-18: 8; 2026-08-17: -16; 2026-08-18: -16; 2026-08-19: -16; 2026-08-20: -16; 2026-08-21: -16; 2026-08-24: -16; 2026-08-25: -16; 2026-08-26: -16; 2026-08-27: -16; 2026-08-28: -16; 2026-08-31: -16; 2026-09-01: -16; 2026-09-02: -16; 2026-09-03: -16; 2026-09-04: -16; 2026-09-10: -16; 2026-09-11: -16; 2026-09-14: -16; 2026-09-15: -16; 2026-09-16: -16; 2026-09-17: -16; 2026-09-18: -16; 2026-09-21: -16; 2026-09-22: -16; 2026-09-23: -16; 2026-09-24: -16; 2026-09-25: -16; 2026-09-28: -16; 2026-09-29: -16; 2026-09-30: -16; 2026-10-01: -16; 2026-10-02: -16; 2026-10-05: -16; 2026-10-06: -16; 2026-10-07: -16; 2026-10-08: -16; 2026-10-09: -16; 2026-10-13: -16; 2026-10-14: -16; 2026-10-15: -16; 2026-10-16: -16; 2026-10-19: -16; 2026-10-20: -16; 2026-10-21: -16; 2026-10-22: -16; 2026-10-23: -16; 2026-10-26: -16; 2026-10-27: -16; 2026-10-28: -16; 2026-10-29: -16; 2026-10-30: -16; 2026-11-03: -16; 2026-11-04: -16; 2026-11-05: -16; 2026-11-06: -16; 2026-11-09: -16; 2026-11-10: -16; 2026-11-11: -16; 2026-11-12: -16; 2026-11-13: -16; 2026-11-16: -16; 2026-11-17: -16; 2026-11-18: -16; 2026-11-19: -16; 2026-11-20: -16; 2026-11-23: -16; 2026-11-24: -16; 2026-11-25: -16; 2026-11-26: -16; 2026-11-27: -16; 2026-11-30: -16; 2026-12-01: -16; 2026-12-02: -16; 2026-12-03: -16; 2026-12-04: -16; 2026-12-09: -16; 2026-12-10: -16; 2026-12-11: -16; 2026-12-14: -16; 2026-12-15: -16; 2026-12-16: -16; 2026-12-17: -16; 2026-12-18: -16; 2026-12-21: -16; 2026-12-22: -16; 2026-12-23: -16; 2026-12-24: -16; 2027-01-04: -16; 2027-01-05: -16; 2027-01-07: -16; 2027-01-08: -16; 2027-01-11: -16; 2027-01-12: -16; 2027-01-13: -16; 2027-01-14: -16; 2027-01-15: -16; 2027-01-18: -16; 2027-01-19: -16; 2027-01-20: -16; 2027-01-21: -16; 2027-01-22: -16; 2027-01-25: -16; 2027-01-26: -16; 2027-01-27: -16; 2027-01-28: -16; 2027-01-29: -16; 2027-02-01: -16; 2027-02-02: -16; 2027-02-03: -16; 2027-02-04: -16; 2027-02-05: -16; 2027-02-08: -16; 2027-02-09: -16; 2027-02-10: -16; 2027-02-11: -16; 2027-02-12: -16
0 | OT | REPARACION/REPUESTOS
|  | REPARACION/REPUESTOS |  | CALDERERÍA
|  | REPARACION/REPUESTOS |  | TORNO |  |  | 2026-03-18: 8; 2026-03-19: 8
|  | REPARACION/REPUESTOS |  | FRESA |  |  | 2026-03-23: 8
|  | REPARACION/REPUESTOS |  | PINTURA
|  | REPARACION/REPUESTOS |  | M.MECANICO |  |  | 2025-12-29: 8; 2025-12-30: 8; 2025-12-31: 8; 2026-01-07: 8; 2026-01-08: 8; 2026-01-09: 8; 2026-01-12: 8; 2026-01-13: 8; 2026-01-14: 8; 2026-01-15: 8; 2026-01-16: 8; 2026-01-19: 8; 2026-01-20: 8; 2026-01-21: 8; 2026-01-22: 8; 2026-01-23: 8; 2026-02-02: 8; 2026-02-03: 8; 2026-02-04: 8; 2026-02-05: 8; 2026-02-06: 8; 2026-02-09: 8; 2026-02-10: 8; 2026-02-11: 8; 2026-02-12: 8; 2026-02-13: 8; 2026-03-23: 8; 2026-03-24: 8; 2026-03-25: 8; 2026-03-26: 8; 2026-03-27: 8; 2026-03-30: 8
|  | REPARACION/REPUESTOS |  | ENSAMBLAJE
|  | REPARACION/REPUESTOS |  | AUTOMATIZACIÓN
| 2500420 | SONADO 2ª FASE |  | ¿BIBROMETRO? | bar: 2026-01-19; 2026-01-26; 2026-01-30; 2026-03-16; 2026-04-10; 2026-04-17; 2026-05-22; 2026-05-26
| 2500420 |  |  | CALDERERÍA | 104-119
| 2500420 |  |  | TORNO | 80-99
| 2500420 |  |  | FRESA | 24-47
| 2500420 |  |  | PINTURA | 39
| 2500420 |  |  | M.MECANICO | 64-119 |  | 2026-01-07: 8; 2026-01-08: 8; 2026-01-09: 8
| 2500420 |  |  | ENSAMBLAJE | 56 |  | 2026-01-07: 8; 2026-01-08: 8; 2026-01-09: 8; 2026-01-12: 8; 2026-01-13: 8; 2026-01-14: 8; 2026-01-15: 8; 2026-01-16: 8; 2026-03-10: 4; 2026-03-11: 8; 2026-03-12: 8; 2026-03-13: 8
| 2500420 |  |  | AUTOMATIZACIÓN | 48 |  | 2026-01-07: 8; 2026-01-08: 8; 2026-01-09: 8; 2026-01-12: 8; 2026-01-13: 8; 2026-01-14: 8; 2026-01-15: 8; 2026-01-16: 8; 2026-01-19: 8; 2026-01-20: 8; 2026-01-21: 8; 2026-01-22: 8; 2026-01-23: 8; 2026-01-26: 8; 2026-01-27: 8; 2026-01-28: 8; 2026-01-29: 8; 2026-02-13: 6; 2026-03-10: 8; 2026-03-11: 8; 2026-03-12: 8; 2026-03-13: 8; 2026-03-16: 4; 2026-05-25: 1
| 2500275 | ROBOT CON GARRA ORLADORA | ORLADORA
| 2500275 |  |  | CALDERERÍA | 33
| 2500275 |  |  | TORNO | 7
| 2500275 |  |  | FRESA | 12
| 2500275 |  |  | PINTURA | 4
| 2500275 |  |  | M.MECANICO | 40
| 2500275 |  |  | ENSAMBLAJE
| 2500275 |  |  | AUTOMATIZACIÓN | 54
| 2500281 | COLUMNA ALIMENTACION ORLADORA | ORLADORA
| 2500281 |  |  | CALDERERÍA | 80
| 2500281 |  |  | TORNO | 43
| 2500281 |  |  | FRESA | 69 | bar: 2026-10-28 to 2026-10-29
| 2500281 |  |  | PINTURA | 25 | bar: 2026-10-28 to 2026-10-29
| 2500281 |  |  | M.MECANICO | 57 | bar: 2026-10-28 to 2026-10-29
| 2500281 |  |  | ENSAMBLAJE | 0 | bar: 2026-10-28 to 2026-10-29
| 2500281 |  |  | AUTOMATIZACIÓN | 32/39 | bar: 2026-10-28 to 2026-10-29
| 2500278 | MESAS DE SOPLADO ORLADORA | ORLADORA | bar: 2026-01-19; 2026-01-26; 2026-01-30; 2026-03-16; 2026-04-10; 2026-04-17; 2026-04-22
| 2500278 | UNIR |  | CALDERERÍA |  |  | 2026-04-15: 8; 2026-04-16: 8; 2026-04-17: 8; 2026-04-21: 8
| 2500278 | Bandas |  | TORNO | bar: 2026-10-22; 2026-10-28 to 2026-10-29
| 2500278 | Mesa transfer |  | FRESA | bar: 2026-10-22; 2026-10-28 to 2026-10-29
| 2500278 | Mesa soplado |  | PINTURA | bar: 2026-10-22; 2026-10-28 to 2026-10-29
| 2500278 | Camino loco |  | M.MECANICO | bar: 2026-10-22; 2026-10-28 to 2026-10-29
| 2500278 | CAMINO MOT ENT-SAL |  | ENSAMBLAJE | 1900-03-20 | bar: 2026-10-22; 2026-10-28 to 2026-10-29
| 2500278 |  |  | AUTOMATIZACIÓN | 1900-03-20 |  | 2026-04-21: 4
| 2500283 | INST-PUESTA MARCHA ORLADORA | ORLADORA | bar: 2026-01-16; 2026-01-30; 2026-04-10; 2026-04-21; 2026-04-27; 2026-05-29; 2026-06-01
| 2500283 | UNIR |  | CALDERERÍA | bar: 2026-10-22; 2026-10-28 to 2026-10-29
| 2500283 | Bandas |  | TORNO | bar: 2026-10-22; 2026-10-28 to 2026-10-29
| 2500283 | Mesa transfer |  | FRESA | bar: 2026-10-22; 2026-10-28 to 2026-10-29
| 2500283 | Mesa soplado |  | PINTURA | bar: 2026-10-22; 2026-10-28 to 2026-10-29
| 2500283 | Camino loco |  | M.MECANICO |  |  | 2026-01-19: 8; 2026-01-20: 8; 2026-02-10: 8
| 2500283 | CAMINO MOT ENT-SAL |  | ENSAMBLAJE | 80 |  | 2026-03-27: 8; 2026-03-30: 8; 2026-03-31: 8; 2026-04-01: 8; 2026-04-17: 8; 2026-04-27: 4; 2026-04-28: 8; 2026-04-29: 8; 2026-05-27: 8; 2026-05-28: 8; 2026-05-29: 8
| 2500283 |  |  | AUTOMATIZACIÓN | 80 |  | 2026-02-12: 8; 2026-02-13: 2; 2026-03-31: 8; 2026-04-01: 8; 2026-04-06: 8; 2026-05-27: 8; 2026-05-28: 8; 2026-05-29: 8
| 2500572 | CAMINO EXTRA ORLADORA | bar: 2026-03-20; 2026-03-31; 2026-04-21
| 2500572 |  |  | CALDERERÍA
| 2500572 |  |  | TORNO
| 2500572 |  |  | FRESA
| 2500572 |  |  | PINTURA
| 2500572 |  |  | M.MECANICO
| 2500572 |  |  | ENSAMBLAJE |  |  | 2026-03-26: 8; 2026-04-06: 8; 2026-04-07: 8
| 2500572 |  |  | AUTOMATIZACIÓN |  |  | 2026-03-27: 8; 2026-03-30: 8
| 2500285 | COLUMNA ALIMENT LINEA LAMIN | ENCOLADO LAMINADOS | ¿HERRAMIENTA? | bar: 2026-03-04; 2026-03-06; 2026-03-09 to 2026-03-10; 2026-04-17; 2026-04-21; 2026-05-29
| 2500285 |  |  | CALDERERÍA | 80 |  | 2026-01-19: 8; 2026-01-20: 8
| 2500285 |  |  | TORNO | 43 |  | 2026-01-07: 16; 2026-01-08: 16; 2026-01-09: 16; 2026-01-12: 16
| 2500285 |  |  | FRESA | 69 |  | 2026-01-20: 8; 2026-01-21: 8
| 2500285 |  |  | PINTURA | 25 |  | 2026-01-21: 8; 2026-01-27: 8
| 2500285 |  |  | M.MECANICO | 57/90h |  | 2026-01-26: 8; 2026-01-27: 8; 2026-01-28: 8; 2026-01-29: 8; 2026-01-30: 8; 2026-02-02: 8; 2026-02-03: 8; 2026-02-10: 8; 2026-02-11: 8; 2026-02-12: 8; 2026-02-13: 8; 2026-02-17: 8; 2026-02-18: 8; 2026-02-19: 8; 2026-02-20: 8
| 2500285 |  |  | ENSAMBLAJE | 31 |  | 2026-03-04: 8; 2026-03-05: 8; 2026-03-06: 8; 2026-03-09: 8; 2026-06-18: 8; 2026-06-19: 8
| 2500285 |  |  | AUTOMATIZACIÓN | 32/39 |  | 2026-02-25: 8; 2026-02-26: 8; 2026-02-27: 8; 2026-03-02: 8; 2026-03-03: 8; 2026-03-04: 8; 2026-03-05: 8; 2026-03-06: 8; 2026-03-09: 8; 2026-04-20: 4
| 2500286 | CAMINO CENTRADOR LINEA LAMIN | ENCOLADO LAMINADOS |  | X1 | bar: 2026-04-17; 2026-04-22; 2026-05-29
| 2500286 |  |  | CALDERERÍA | 68
| 2500286 |  |  | TORNO | 10
| 2500286 |  |  | FRESA | 14
| 2500286 |  |  | PINTURA | 10
| 2500286 |  |  | M.MECANICO | 32 |  | 2026-02-13: 8; 2026-02-16: 8; 2026-02-17: 8
| 2500286 |  |  | ENSAMBLAJE | 16
| 2500286 |  |  | AUTOMATIZACIÓN | 16 |  | 2026-04-20: 4; 2026-04-21: 8
| 2500287 | CAMINOS ENTR/SALD LINEA LAMIN | ENCOLADO LAMINADOS |  | X2 | bar: 2026-04-17; 2026-04-22; 2026-04-27; 2026-05-29
| 2500287 |  |  | CALDERERÍA | 68
| 2500287 |  |  | TORNO | 10
| 2500287 |  |  | FRESA | 14
| 2500287 |  |  | PINTURA | 10
| 2500287 |  |  | M.MECANICO | 32
| 2500287 |  |  | ENSAMBLAJE | 16 |  | 2026-04-22: 4
| 2500287 |  |  | AUTOMATIZACIÓN | 16 |  | 2026-04-22: 4
| 2500288 | CAMINOS MOT INTERM LINEA LAMIN | ENCOLADO LAMINADOS |  | X1 | bar: 2026-04-17; 2026-04-27; 2026-05-29
| 2500288 |  |  | CALDERERÍA | 16
| 2500288 |  |  | TORNO | 0
| 2500288 |  |  | FRESA | 0
| 2500288 |  |  | PINTURA | 2
| 2500288 |  |  | M.MECANICO | 8
| 2500288 |  |  | ENSAMBLAJE | 4 |  | 2026-04-22: 4
| 2500288 |  |  | AUTOMATIZACIÓN | 8 |  | 2026-04-22: 4
| 2500290 | APILADOR LINEAL LINEA LAMIN(TRACKER) | ENCOLADO LAMINADOS | bar: 2026-01-30; 2026-02-16; 2026-02-23; 2026-02-25 to 2026-02-26; 2026-04-17; 2026-04-27; 2026-05-29
| 2500290 |  |  | CALDERERÍA | 126 |  | 2026-01-07: 8; 2026-01-08: 8; 2026-01-09: 8; 2026-01-12: 8; 2026-01-13: 8; 2026-01-14: 8; 2026-01-15: 8; 2026-01-16: 8; 2026-01-19: 8; 2026-01-20: 8; 2026-01-22: 8
| 2500290 |  |  | TORNO | 43 |  | 2026-01-07: 8; 2026-01-08: 8; 2026-01-09: 8; 2026-01-12: 8; 2026-01-13: 8; 2026-01-14: 8; 2026-01-23: 8; 2026-01-26: 8
| 2500290 |  |  | FRESA | 69 |  | 2026-01-13: 8; 2026-01-14: 8; 2026-01-15: 8; 2026-01-16: 8; 2026-02-02: 8; 2026-02-03: 8; 2026-02-04: 8; 2026-02-05: 8
| 2500290 |  |  | PINTURA | 25 |  | 2026-01-22: 8; 2026-01-23: 8; 2026-01-26: 8; 2026-02-06: 8
| 2500290 |  |  | M.MECANICO | 57/90h |  | 2026-01-27: 8; 2026-01-28: 8; 2026-01-29: 8; 2026-01-30: 8; 2026-02-02: 8; 2026-02-03: 8
| 2500290 |  |  | ENSAMBLAJE | 31 |  | 2026-02-11: 8; 2026-02-12: 8; 2026-02-13: 8; 2026-02-16: 8; 2026-02-17: 8; 2026-02-18: 8; 2026-02-19: 8
| 2500290 |  |  | AUTOMATIZACIÓN | 32/39 |  | 2026-01-26: 8; 2026-01-28: 8; 2026-01-29: 8; 2026-01-30: 8; 2026-02-16: 8; 2026-02-17: 8; 2026-02-18: 8; 2026-02-19: 8; 2026-02-20: 8; 2026-02-23: 8; 2026-02-24: 8; 2026-02-25: 8
| 2500292 | PUESTA MARCHA LINEA LAMIN | ENCOLADO LAMINADOS | ¿PLAZO COMERCIALES? | bar: 2026-05-29; 2026-06-03; 2026-06-05; 2026-06-08
| 2500292 |  |  | CALDERERÍA
| 2500292 |  |  | TORNO
| 2500292 |  |  | FRESA
| 2500292 |  |  | PINTURA
| 2500292 |  |  | M.MECANICO
| 2500292 |  |  | ENSAMBLAJE | 40 |  | 2026-06-04: 8; 2026-06-05: 8
| 2500292 |  |  | AUTOMATIZACIÓN | 40 |  | 2026-06-04: 8; 2026-06-05: 8
| 2500294 | COLUMNA ALIMENT LINEA ENCOL | ENCOLADO PUERTAS | ¿HERRAMIENTA? | bar: 2026-03-11; 2026-06-29; 2026-07-27
| 2500294 |  |  | CALDERERÍA | 80 |  | 2026-06-08: 8; 2026-06-09: 8
| 2500294 |  |  | TORNO | 43 |  | 2026-06-09: 8
| 2500294 |  |  | FRESA | 69 |  | 2026-06-10: 4
| 2500294 |  |  | PINTURA | 25 |  | 2026-06-11: 2
| 2500294 |  |  | M.MECANICO | 57/90h |  | 2026-02-23: 8; 2026-02-24: 8; 2026-02-25: 8; 2026-02-26: 8; 2026-06-12: 0; 2026-06-15: 0; 2026-06-16: 0; 2026-06-17: 0; 2026-06-18: 0
| 2500294 |  |  | ENSAMBLAJE | 31 |  | 2026-04-08: 8; 2026-04-09: 8; 2026-04-10: 8; 2026-05-19: 4; 2026-05-21: 10; 2026-05-22: 10; 2026-05-25: 10; 2026-06-19: 0; 2026-06-22: 0; 2026-06-23: 0; 2026-06-24: 0; 2026-06-25: 0; 2026-06-26: 0; 2026-07-17: 0; 2026-07-20: 0; 2026-07-21: 0
| 2500294 |  |  | AUTOMATIZACIÓN | 32/39 |  | 2026-02-23: 0; 2026-02-24: 0; 2026-02-25: 0; 2026-02-26: 0; 2026-02-27: 0; 2026-03-10: 8; 2026-03-11: 8; 2026-03-12: 8; 2026-03-13: 8; 2026-03-16: 8; 2026-06-22: 0; 2026-06-23: 0; 2026-06-24: 0; 2026-06-25: 0; 2026-06-26: 0; 2026-07-22: 0; 2026-07-23: 0; 2026-07-24: 0
| 2500295 | CAMINO CENTRADOR LINEA ENCOL | ENCOLADO PUERTAS | A | x2 | bar: 2026-01-30; 2026-02-23; 2026-04-29
| 2500295 |  |  | CALDERERÍA | 68 |  | 2026-01-21: 8
| 2500295 |  |  | TORNO | 10 |  | 2026-01-23: 8; 2026-01-26: 8
| 2500295 |  |  | FRESA | 14
| 2500295 |  |  | PINTURA | 10
| 2500295 |  |  | M.MECANICO | 48 |  | 2026-01-27: 8; 2026-01-28: 8; 2026-01-29: 8; 2026-02-18: 8; 2026-02-19: 8; 2026-02-20: 8
| 2500295 |  |  | ENSAMBLAJE | 8 |  | 2026-04-30: 8; 2026-05-04: 8
| 2500295 |  |  | AUTOMATIZACIÓN | 16 |  | 2026-05-04: 8
| 2500296 | SISTEMA CENTRAJE LINEA ENCOL | ENCOLADO PUERTAS | A | x1 | bar: 2026-02-26; 2026-04-29; 2026-05-07
| 2500296 |  |  | CALDERERÍA | 18
| 2500296 |  |  | TORNO
| 2500296 |  |  | FRESA
| 2500296 |  |  | PINTURA | 2
| 2500296 |  |  | M.MECANICO | 16 |  | 2026-02-23: 8; 2026-02-24: 8; 2026-02-25: 8
| 2500296 |  |  | ENSAMBLAJE | 8 |  | 2026-05-05: 8; 2026-05-06: 8
| 2500296 |  |  | AUTOMATIZACIÓN | 8 |  | 2026-05-05: 8
| 2500297 | CAMINO MOT ENT-SAL LINEA ENCOL | ENCOLADO PUERTAS | A | x1 | bar: 2026-02-26; 2026-04-29; 2026-06-02
| 2500297 |  |  | CALDERERÍA
| 2500297 |  |  | TORNO
| 2500297 |  |  | FRESA
| 2500297 |  |  | PINTURA
| 2500297 |  |  | M.MECANICO |  |  | 2026-06-01: 4
| 2500297 |  |  | ENSAMBLAJE |  |  | 2026-05-07: 4; 2026-06-01: 4
| 2500297 |  |  | AUTOMATIZACIÓN |  |  | 2026-05-07: 4
| 2500299 | COLUMNA APILADO LINEA ENCOL | ENCOLADO PUERTAS | A | bar: 2026-03-26 to 2026-03-27; 2026-04-29; 2026-05-11; 2026-06-02
| 2500299 |  |  | CALDERERÍA | 80 |  | 2026-01-23: 8; 2026-01-26: 8
| 2500299 |  |  | TORNO | 43 |  | 2026-01-19: 16; 2026-01-20: 16; 2026-01-21: 16; 2026-01-22: 16
| 2500299 |  |  | FRESA | 69 |  | 2026-01-26: 8; 2026-01-27: 8
| 2500299 |  |  | PINTURA | 25
| 2500299 |  |  | M.MECANICO | 80 |  | 2026-03-10: 8; 2026-03-11: 8; 2026-03-12: 8; 2026-03-13: 8; 2026-03-16: 8; 2026-03-17: 8; 2026-03-18: 8; 2026-03-19: 8
| 2500299 |  |  | ENSAMBLAJE |  |  | 2026-03-10: 8; 2026-03-11: 8; 2026-03-12: 8; 2026-03-13: 8; 2026-03-16: 8; 2026-03-20: 8; 2026-03-23: 8; 2026-03-24: 8; 2026-03-25: 8; 2026-05-07: 4; 2026-06-01: 4
| 2500299 |  |  | AUTOMATIZACIÓN | 32/39 |  | 2026-03-20: 8; 2026-03-23: 8; 2026-03-24: 8; 2026-03-25: 8; 2026-03-26: 8; 2026-05-07: 4
| 2500303 | SIST COMPOSICION LINEA ENCOL | ENCOLADO PUERTAS | B | bar: 2026-03-31; 2026-04-07; 2026-04-13; 2026-04-27; 2026-04-29; 2026-05-07; 2026-05-15; 2026-06-05; 2026-06-15; 2026-07-24
| 2500303 |  |  | CALDERERÍA | 128 |  | 2026-02-23: 8; 2026-02-24: 8; 2026-02-25: 8; 2026-02-26: 8; 2026-02-27: 8; 2026-03-02: 8; 2026-03-03: 8; 2026-03-04: 8; 2026-03-05: 8; 2026-03-06: 8; 2026-03-09: 16; 2026-03-10: 16; 2026-03-11: 8; 2026-03-12: 16; 2026-03-13: 16; 2026-03-16: 16; 2026-03-25: 8
| 2500303 |  |  | TORNO | 34 |  | 2026-03-09: 16; 2026-03-10: 16; 2026-03-11: 16; 2026-03-12: 16; 2026-03-13: 16; 2026-03-16: 16; 2026-03-17: 16; 2026-03-18: 16; 2026-03-19: 16; 2026-03-20: 16; 2026-03-23: 16; 2026-03-24: 16; 2026-03-25: 16; 2026-03-26: 16; 2026-03-27: 16; 2026-03-30: 8; 2026-03-31: 8; 2026-04-01: 6; 2026-04-08: 8; 2026-04-09: 16; 2026-04-10: 8; 2026-04-13: 8; 2026-04-14: 8
| 2500303 |  |  | FRESA | 54 |  | 2026-03-09: 8; 2026-03-10: 8; 2026-03-11: 8; 2026-03-12: 8; 2026-03-13: 8; 2026-03-16: 8; 2026-03-17: 8; 2026-03-18: 8; 2026-03-19: 16; 2026-03-20: 16
| 2500303 |  |  | PINTURA | 19 |  | 2026-03-11: 6; 2026-03-12: 8; 2026-03-13: 8; 2026-03-16: 8; 2026-03-20: 8; 2026-05-13: 8
| 2500303 |  |  | M.MECANICO | 198 |  | 2026-03-23: 8; 2026-03-30: 8; 2026-03-31: 16; 2026-04-01: 8; 2026-04-08: 8; 2026-04-09: 8; 2026-04-10: 8; 2026-04-13: 8; 2026-04-14: 8; 2026-04-20: 8; 2026-04-21: 8; 2026-04-22: 8; 2026-04-27: 16; 2026-04-28: 8; 2026-04-29: 16; 2026-04-30: 16; 2026-05-04: 16; 2026-05-05: 8; 2026-05-18: 8; 2026-06-01: 8; 2026-06-02: 8; 2026-06-03: 8
| 2500303 |  |  | ENSAMBLAJE |  |  | 2026-04-14: 8; 2026-04-15: 8; 2026-04-16: 8; 2026-04-20: 8; 2026-04-21: 8; 2026-05-08: 8; 2026-05-11: 8; 2026-05-12: 8; 2026-05-13: 8; 2026-05-14: 8; 2026-05-15: 8; 2026-05-18: 8; 2026-06-01: 4; 2026-06-02: 8; 2026-06-03: 8; 2026-06-04: 8; 2026-06-05: 8; 2026-06-08: 11; 2026-06-09: 14; 2026-06-10: 8; 2026-06-11: 8; 2026-06-12: 8; 2026-06-22: 8
| 2500303 |  |  | AUTOMATIZACIÓN | 40-88 |  | 2026-04-28: 8; 2026-04-29: 8; 2026-04-30: 8; 2026-05-06: 8; 2026-05-08: 8; 2026-05-11: 8; 2026-05-12: 8; 2026-05-13: 8; 2026-05-14: 8; 2026-05-15: 8; 2026-05-19: 8; 2026-05-20: 8; 2026-05-21: 8; 2026-05-22: 8; 2026-06-01: 4; 2026-06-02: 8; 2026-06-03: 8; 2026-06-04: 8; 2026-06-05: 8; 2026-06-08: 8
| 2500301 | PUESTA MARCHA LINEA ENCOL | ENCOLADO PUERTAS | A | bar: 2026-04-29
| 2500301 |  |  | CALDERERÍA |  |  | 2026-03-27: 8
| 2500301 |  |  | TORNO
| 2500301 |  |  | FRESA
| 2500301 |  |  | PINTURA
| 2500301 |  |  | M.MECANICO
| 2500301 |  |  | ENSAMBLAJE
| 2500301 |  |  | AUTOMATIZACIÓN
| 2500305 | PUESTA EN MARCHA COMPOS ENCOL | ENCOLADO PUERTAS | B | bar: 2026-04-29; 2026-07-24; 2026-07-29; 2026-08-17
| 2500305 |  |  | CALDERERÍA
| 2500305 |  |  | TORNO
| 2500305 |  |  | FRESA
| 2500305 |  |  | PINTURA
| 2500305 |  |  | M.MECANICO
| 2500305 |  |  | ENSAMBLAJE
| 2500305 |  |  | AUTOMATIZACIÓN
| 2500510 | UTILES DE TRANSPORTE |  | B
| 2500510 |  |  | CALDERERÍA |  |  | 2026-04-09: 8; 2026-04-10: 8; 2026-04-13: 8; 2026-04-14: 8
| 2500510 |  |  | TORNO
| 2500510 |  |  | FRESA
| 2500510 |  |  | PINTURA
| 2500510 |  |  | M.MECANICO
| 2500510 |  |  | ENSAMBLAJE
| 2500510 |  |  | AUTOMATIZACIÓN
| 2500532 | MARTILLO PICADOR + MULTIPLICADOR PARA CABEZAL HEBRA |  | Marzo | bar: 2026-01-16; 2026-03-03; 2026-03-06
| 2500532 |  |  | CALDERERÍA
| 2500532 |  |  | TORNO
| 2500532 |  |  | FRESA |  |  | 2026-01-07: 1.6; 2026-01-08: 1.6; 2026-01-09: 1.6; 2026-01-12: 1.6; 2026-01-13: 1.6; 2026-01-14: 1.6; 2026-01-15: 1.6; 2026-01-16: 1.6; 2026-01-19: 1.6; 2026-01-20: 1.6
| 2500532 |  |  | PINTURA |  |  | 2026-03-05: 2
| 2500532 |  |  | M.MECANICO |  |  | 2026-03-04: 8
| 2500532 |  |  | ENSAMBLAJE
| 2500532 |  |  | AUTOMATIZACIÓN
| 2500533 | MARTILLO PICADOR + MULTIPLICADOR PARA CABEZAL HEBRA |  | Marzo | bar: 2026-01-16; 2026-03-09
| 2500533 |  |  | CALDERERÍA
| 2500533 |  |  | TORNO
| 2500533 |  |  | FRESA |  |  | 2026-01-07: 1.6; 2026-01-08: 1.6; 2026-01-09: 1.6; 2026-01-12: 1.6; 2026-01-13: 1.6; 2026-01-14: 1.6; 2026-01-15: 1.6; 2026-01-16: 1.6; 2026-01-19: 1.6; 2026-01-20: 1.6
| 2500533 |  |  | PINTURA |  |  | 2026-03-06: 2
| 2500533 |  |  | M.MECANICO |  |  | 2026-03-05: 8
| 2500533 |  |  | ENSAMBLAJE
| 2500533 |  |  | AUTOMATIZACIÓN
| 2500534 | MARTILLO PICADOR + MULTIPLICADOR PARA CABEZAL HEBRA |  | Marzo | bar: 2026-01-16; 2026-03-03; 2026-03-11
| 2500534 |  |  | CALDERERÍA
| 2500534 |  |  | TORNO
| 2500534 |  |  | FRESA |  |  | 2026-01-07: 1.6; 2026-01-08: 1.6; 2026-01-09: 1.6; 2026-01-12: 1.6; 2026-01-13: 1.6; 2026-01-14: 1.6; 2026-01-15: 1.6; 2026-01-16: 1.6; 2026-01-19: 1.6; 2026-01-20: 1.6
| 2500534 |  |  | PINTURA |  |  | 2026-03-09: 2
| 2500534 |  |  | M.MECANICO |  |  | 2026-03-06: 8
| 2500534 |  |  | ENSAMBLAJE
| 2500534 |  |  | AUTOMATIZACIÓN
| 2500535 | MARTILLO PICADOR + MULTIPLICADOR PARA CABEZAL HEBRA |  | Marzo | bar: 2026-01-16; 2026-03-03; 2026-03-11
| 2500535 |  |  | CALDERERÍA
| 2500535 |  |  | TORNO
| 2500535 |  |  | FRESA |  |  | 2026-01-07: 1.6; 2026-01-08: 1.6; 2026-01-09: 1.6; 2026-01-12: 1.6; 2026-01-13: 1.6; 2026-01-14: 1.6; 2026-01-15: 1.6; 2026-01-16: 1.6; 2026-01-19: 1.6; 2026-01-20: 1.6
| 2500535 |  |  | PINTURA |  |  | 2026-03-10: 5
| 2500535 |  |  | M.MECANICO |  |  | 2026-03-09: 8
| 2500535 |  |  | ENSAMBLAJE
| 2500535 |  |  | AUTOMATIZACIÓN
| 2500536 | MARTILLO PICADOR + MULTIPLICADOR PARA CABEZAL HEBRA |  | Marzo | bar: 2026-01-16; 2026-03-03; 2026-03-12
| 2500536 |  |  | CALDERERÍA
| 2500536 |  |  | TORNO
| 2500536 |  |  | FRESA |  |  | 2026-01-07: 1.6; 2026-01-08: 1.6; 2026-01-09: 1.6; 2026-01-12: 1.6; 2026-01-13: 1.6; 2026-01-14: 1.6; 2026-01-15: 1.6; 2026-01-16: 1.6; 2026-01-19: 1.6; 2026-01-20: 1.6
| 2500536 |  |  | PINTURA |  |  | 2026-03-11: 2
| 2500536 |  |  | M.MECANICO |  |  | 2026-03-10: 8
| 2500536 |  |  | ENSAMBLAJE
| 2500536 |  |  | AUTOMATIZACIÓN
SEGURIDADES TALBO IROSA | bar: 2026-01-14; 2026-01-16
CALDERERÍA
TORNO
FRESA
PINTURA
M.MECANICO
|  |  |  | ENSAMBLAJE |  |  | 2026-01-07: 8; 2026-01-08: 8; 2026-01-09: 8; 2026-01-12: 8; 2026-01-13: 8; 2026-01-14: 8; 2026-01-15: 8
|  |  |  | AUTOMATIZACIÓN |  |  | 2026-01-07: 8; 2026-01-08: 8; 2026-01-09: 8; 2026-01-12: 8; 2026-01-13: 8; 2026-01-14: 8; 2026-01-15: 8
SEGURIDADES TALBO RANIELLA | bar: 2026-01-21; 2026-01-23
CALDERERÍA
TORNO
FRESA
PINTURA
M.MECANICO
|  |  |  | ENSAMBLAJE |  |  | 2026-01-16: 8; 2026-01-19: 8; 2026-01-20: 8; 2026-01-21: 8; 2026-01-22: 8
|  |  |  | AUTOMATIZACIÓN |  |  | 2026-01-16: 8; 2026-01-19: 8; 2026-01-20: 8; 2026-01-21: 8; 2026-01-22: 8
SEGURIDADES TALBO ARMADILLA | bar: 2026-01-30; 2026-02-03
CALDERERÍA
TORNO
FRESA
PINTURA
M.MECANICO
|  |  |  | ENSAMBLAJE |  |  | 2026-01-23: 8; 2026-01-26: 8; 2026-01-27: 8; 2026-01-28: 8; 2026-01-29: 8; 2026-01-30: 8; 2026-02-02: 8
|  |  |  | AUTOMATIZACIÓN |  |  | 2026-01-23: 8; 2026-01-26: 8; 2026-01-27: 8; 2026-01-28: 8; 2026-01-29: 8; 2026-01-30: 8; 2026-02-02: 8
| 2500022 | REFORMA TALBO20 HEBRA TOPAC | bar: 2026-03-09; 2026-03-11
| 2500022 |  |  | CALDERERÍA
| 2500022 |  |  | TORNO
| 2500022 |  |  | FRESA
| 2500022 |  |  | PINTURA |  |  | 2026-02-26: 2
| 2500022 |  |  | M.MECANICO |  |  | 2026-02-25: 8
| 2500022 |  |  | ENSAMBLAJE |  |  | 2026-02-27: 8; 2026-03-02: 8; 2026-03-03: 8; 2026-03-04: 8; 2026-03-05: 8; 2026-03-06: 8; 2026-03-09: 8; 2026-03-10: 4; 2026-03-16: 8; 2026-03-17: 8; 2026-03-18: 8
| 2500022 |  |  | AUTOMATIZACIÓN |  |  | 2026-02-26: 8; 2026-02-27: 8; 2026-03-02: 8; 2026-03-03: 8; 2026-03-04: 8; 2026-03-05: 8; 2026-03-06: 8; 2026-03-09: 8; 2026-03-16: 4; 2026-03-17: 8
| 2500567 | CAMINOS GONTA | bar: 2026-01-28; 2026-02-02
| 2500567 |  |  | CALDERERÍA |  |  | 2026-01-07: 8; 2026-01-08: 8; 2026-01-09: 8; 2026-01-19: 8; 2026-01-20: 8; 2026-01-21: 8; 2026-01-22: 8; 2026-01-23: 8
| 2500567 |  |  | TORNO
| 2500567 |  |  | FRESA |  |  | 2026-01-19: 8
| 2500567 |  |  | PINTURA |  |  | 2026-01-23: 8; 2026-01-26: 8
| 2500567 |  |  | M.MECANICO |  |  | 2026-01-26: 8; 2026-01-27: 8; 2026-01-28: 8; 2026-01-29: 8; 2026-01-30: 8
| 2500567 |  |  | ENSAMBLAJE
| 2500567 |  |  | AUTOMATIZACIÓN |  |  | 2026-01-30: 8
| 2500577 | PROTOTIPO PALA KEVLP | bar: 2026-02-19; 2026-02-24
| 2500577 |  |  | CALDERERÍA
| 2500577 |  |  | TORNO
| 2500577 |  |  | FRESA
| 2500577 |  |  | PINTURA
| 2500577 |  |  | M.MECANICO |  |  | 2026-02-19: 8; 2026-02-20: 8; 2026-02-23: 8
| 2500577 |  |  | ENSAMBLAJE
| 2500577 |  |  | AUTOMATIZACIÓN
| 2500580 | REFORMA PUNZ. GONTA
| 2500580 |  |  | CALDERERÍA
| 2500580 |  |  | TORNO
| 2500580 |  |  | FRESA
| 2500580 |  |  | PINTURA
| 2500580 |  |  | M.MECANICO
| 2500580 |  |  | ENSAMBLAJE
| 2500580 |  |  | AUTOMATIZACIÓN
| 2600011 | REPUESTO MARTILLO IROSA |  | Marzo | bar: 2026-03-02
| 2600011 |  |  | CALDERERÍA
| 2600011 |  |  | TORNO
| 2600011 |  |  | FRESA
| 2600011 |  |  | PINTURA
| 2600011 |  |  | M.MECANICO |  |  | 2026-02-27: 4
| 2600011 |  |  | ENSAMBLAJE
| 2600011 |  |  | AUTOMATIZACIÓN
| 2600047 | REFORMA TALBO11 PARA HEBRA | bar: 2026-04-08
| 2600047 |  |  | CALDERERÍA |  |  | 2026-03-04: 8; 2026-03-05: 8; 2026-03-06: 8; 2026-03-09: 8; 2026-03-10: 8; 2026-03-11: 8
| 2600047 |  |  | TORNO |  |  | 2026-03-09: 8; 2026-03-10: 8; 2026-03-11: 8; 2026-03-12: 8; 2026-03-13: 8
| 2600047 |  |  | FRESA |  |  | 2026-03-12: 8; 2026-03-13: 8; 2026-03-16: 8; 2026-03-17: 8; 2026-03-18: 8
| 2600047 |  |  | PINTURA |  |  | 2026-03-17: 8; 2026-03-18: 8; 2026-03-19: 8
| 2600047 |  |  | M.MECANICO |  |  | 2026-03-19: 8; 2026-03-20: 8
| 2600047 |  |  | ENSAMBLAJE |  |  | 2026-03-19: 8; 2026-03-20: 8; 2026-03-23: 8; 2026-03-24: 8; 2026-03-25: 8; 2026-03-26: 8; 2026-03-27: 8; 2026-03-30: 8; 2026-03-31: 8; 2026-04-01: 8; 2026-04-06: 8; 2026-04-07: 8
| 2600047 |  |  | AUTOMATIZACIÓN |  |  | 2026-03-23: 8; 2026-03-24: 8; 2026-03-25: 8; 2026-03-26: 8; 2026-03-27: 8; 2026-03-30: 8; 2026-03-31: 8; 2026-04-01: 8; 2026-04-06: 8; 2026-04-07: 8
| 2500410 | PROTECCIONES SALIDA TALBO20 | bar: 2026-02-06
| 2500410 |  |  | CALDERERÍA |  |  | 2026-02-12: 8
| 2500410 |  |  | TORNO
| 2500410 |  |  | FRESA
| 2500410 |  |  | PINTURA
| 2500410 |  |  | M.MECANICO
| 2500410 |  |  | ENSAMBLAJE
| 2500410 |  |  | AUTOMATIZACIÓN
| 2500411 | PROTECCIONES SALIDA TALBO11 | bar: 2026-02-06
| 2500411 |  |  | CALDERERÍA |  |  | 2026-02-12: 8
| 2500411 |  |  | TORNO
| 2500411 |  |  | FRESA
| 2500411 |  |  | PINTURA
| 2500411 |  |  | M.MECANICO
| 2500411 |  |  | ENSAMBLAJE
| 2500411 |  |  | AUTOMATIZACIÓN
| 2500050 | PROTECCIONES ARCAS III | bar: 2026-02-06
| 2600050 |  |  | CALDERERÍA |  |  | 2026-02-04: 8
| 2600050 |  |  | TORNO
| 2600050 |  |  | FRESA
| 2600050 |  |  | PINTURA | bar: 2026-02-05
| 2600050 |  |  | M.MECANICO
| 2600050 |  |  | ENSAMBLAJE
| 2600050 |  |  | AUTOMATIZACIÓN
| 2600051 | PROTECCIONES PIFORSA | bar: 2026-02-11
| 2600051 |  |  | CALDERERÍA |  |  | 2026-02-09: 8; 2026-02-10: 16
| 2600051 |  |  | TORNO
| 2600051 |  |  | FRESA
| 2600051 |  |  | PINTURA
| 2600051 |  |  | M.MECANICO
| 2600051 |  |  | ENSAMBLAJE
| 2600051 |  |  | AUTOMATIZACIÓN
| 2600052 | PROTECCIONES PICANSA | bar: 2026-02-09 to 2026-02-10
| 2600052 |  |  | CALDERERÍA |  |  | 2026-02-05: 8; 2026-02-06: 8; 2026-02-09: 16
| 2600052 |  |  | TORNO
| 2600052 |  |  | FRESA
| 2600052 |  |  | PINTURA
| 2600052 |  |  | M.MECANICO
| 2600052 |  |  | ENSAMBLAJE
| 2600052 |  |  | AUTOMATIZACIÓN
| 2500053 | PROTECCIONES ARCAS II | bar: 2026-02-09
| 2600053 |  |  | CALDERERÍA |  |  | 2026-02-05: 16; 2026-02-06: 16
| 2600053 |  |  | TORNO
| 2600053 |  |  | FRESA
| 2600053 |  |  | PINTURA
| 2600053 |  |  | M.MECANICO
| 2600053 |  |  | ENSAMBLAJE
| 2600053 |  |  | AUTOMATIZACIÓN
| 2600054 | PROTECCIONES IROSA T4 | bar: 2026-02-19
| 2600054 |  |  | CALDERERÍA |  |  | 2026-02-10: 8; 2026-02-11: 8; 2026-02-18: 16
| 2600054 |  |  | TORNO
| 2600054 |  |  | FRESA
| 2600054 |  |  | PINTURA
| 2600054 |  |  | M.MECANICO
| 2600054 |  |  | ENSAMBLAJE
| 2600054 |  |  | AUTOMATIZACIÓN
| 2600055 | PROTECCIONES RANIELLA | bar: 2026-02-23
| 2600055 |  |  | CALDERERÍA |  |  | 2026-02-11: 8; 2026-02-12: 8; 2026-02-13: 8; 2026-02-16: 8; 2026-02-17: 8; 2026-02-18: 8; 2026-02-19: 16; 2026-02-20: 16
| 2600055 |  |  | TORNO
| 2600055 |  |  | FRESA
| 2600055 |  |  | PINTURA
| 2600055 |  |  | M.MECANICO
| 2600055 |  |  | ENSAMBLAJE
| 2600055 |  |  | AUTOMATIZACIÓN
| 2600073 | PROTECCIONES ARMADILLA | bar: 2026-03-04
| 2600073 |  |  | CALDERERÍA |  |  | 2026-02-19: 8; 2026-02-20: 8; 2026-02-23: 8; 2026-02-24: 8; 2026-02-25: 8; 2026-02-26: 8; 2026-02-27: 8; 2026-03-02: 8; 2026-03-03: 8; 2026-03-20: 8; 2026-03-23: 8
| 2600073 |  |  | TORNO
| 2600073 |  |  | FRESA
| 2600073 |  |  | PINTURA
| 2600073 |  |  | M.MECANICO
| 2600073 |  |  | ENSAMBLAJE
| 2600073 |  |  | AUTOMATIZACIÓN
SEGURIDADES PUSMAZAN | bar: 2026-02-19
| S260062 |  |  | CALDERERÍA
| S260063 |  |  | TORNO
| S260064 |  |  | FRESA
| S260065 |  |  | PINTURA
| S260066 |  |  | M.MECANICO
|  |  |  | ENSAMBLAJE |  |  | 2026-02-09: 4; 2026-02-10: 8; 2026-02-11: 8; 2026-02-12: 8; 2026-02-13: 8; 2026-02-16: 8; 2026-02-17: 8; 2026-02-18: 8
|  |  |  | AUTOMATIZACIÓN |  |  | 2026-02-09: 4; 2026-02-10: 8; 2026-02-11: 8; 2026-02-12: 8; 2026-02-13: 8; 2026-02-16: 8; 2026-02-17: 8; 2026-02-18: 8
SEGURIDADES PROINOR | bar: 2026-02-24
| S260060 |  |  | CALDERERÍA
| S260061 |  |  | TORNO
FRESA
PINTURA
M.MECANICO
|  |  |  | ENSAMBLAJE |  |  | 2026-02-19: 8; 2026-02-20: 8; 2026-02-23: 8
|  |  |  | AUTOMATIZACIÓN |  |  | 2026-02-19: 8; 2026-02-20: 8; 2026-02-23: 8
| 2600136 | TAMB BASCULA CARPISA | bar: 2026-04-13 to 2026-04-14
| 2600136 |  |  | CALDERERÍA |  |  | 2026-03-23: 8; 2026-03-24: 8; 2026-03-25: 8; 2026-03-26: 8
| 2600136 |  |  | TORNO
| 2600136 |  |  | FRESA
| 2600136 |  |  | PINTURA |  |  | 2026-03-31: 8; 2026-04-13: 2
| 2600136 |  |  | M.MECANICO |  |  | 2026-04-01: 8; 2026-04-06: 8; 2026-04-07: 8
| 2600136 |  |  | ENSAMBLAJE
| 2600136 |  |  | AUTOMATIZACIÓN |  |  | 2026-04-08: 8; 2026-04-09: 8; 2026-04-10: 8
| 2600116 | REFORMA TALBO20 HEBRA TOPAC |  | ABRIL | bar: 2026-04-06; 2026-04-08; 2026-04-15
| 2600116 |  |  | CALDERERÍA | 7 |  | 2026-03-11: 8
| 2600116 |  |  | TORNO | 16 |  | 2026-03-16: 1.3; 2026-03-17: 1.3; 2026-03-18: 1.3; 2026-03-30: 2.6; 2026-03-31: 2.6; 2026-04-01: 2.6; 2026-04-06: 2.6; 2026-04-07: 2.6
| 2600116 |  |  | FRESA | 20 |  | 2026-03-23: 1.3; 2026-03-24: 1.3; 2026-03-25: 1.3; 2026-03-26: 1.3; 2026-03-27: 1.3; 2026-03-30: 1.3; 2026-03-31: 1.3; 2026-04-01: 1.3; 2026-04-06: 1.3; 2026-04-07: 1.3; 2026-04-08: 1.3; 2026-04-09: 1.3; 2026-04-10: 1.3; 2026-04-13: 1.3
| 2600116 |  |  | PINTURA | 2 |  | 2026-04-10: 2
| 2600116 |  |  | M.MECANICO | 6 |  | 2026-04-15: 6
| 2600116 |  |  | ENSAMBLAJE | 0
| 2600116 |  |  | AUTOMATIZACIÓN | 0
| 2600117 | REFORMA TALBO20 HEBRA TOPAC |  | ABRIL | bar: 2026-04-07; 2026-04-09; 2026-04-15
| 2600117 |  |  | CALDERERÍA | 7 |  | 2026-03-12: 8
| 2600117 |  |  | TORNO | 16 |  | 2026-03-16: 1.3; 2026-03-17: 1.3; 2026-03-18: 1.3; 2026-03-30: 2.6; 2026-03-31: 2.6; 2026-04-01: 2.6; 2026-04-06: 2.6; 2026-04-07: 2.6
| 2600117 |  |  | FRESA | 20 |  | 2026-03-23: 1.3; 2026-03-24: 1.3; 2026-03-25: 1.3; 2026-03-26: 1.3; 2026-03-27: 1.3; 2026-03-30: 1.3; 2026-03-31: 1.3; 2026-04-01: 1.3; 2026-04-06: 1.3; 2026-04-07: 1.3; 2026-04-08: 1.3; 2026-04-09: 1.3; 2026-04-10: 1.3; 2026-04-13: 1.3
| 2600117 |  |  | PINTURA | 2 |  | 2026-04-13: 2
| 2600117 |  |  | M.MECANICO | 6 |  | 2026-04-15: 2; 2026-04-16: 4
| 2600117 |  |  | ENSAMBLAJE | 0
| 2600117 |  |  | AUTOMATIZACIÓN | 0
| 2600118 | REFORMA TALBO20 HEBRA TOPAC |  | ABRIL | bar: 2026-04-08; 2026-04-10; 2026-04-16 to 2026-04-17; 2026-04-20 to 2026-04-21
| 2600118 |  |  | CALDERERÍA | 7 |  | 2026-03-13: 8
| 2600118 |  |  | TORNO | 16 |  | 2026-03-16: 1.3; 2026-03-17: 1.3; 2026-03-18: 1.3; 2026-03-30: 2.6; 2026-03-31: 2.6; 2026-04-01: 2.6; 2026-04-06: 2.6; 2026-04-07: 2.6
| 2600118 |  |  | FRESA | 20 |  | 2026-03-23: 1.3; 2026-03-24: 1.3; 2026-03-25: 1.3; 2026-03-26: 1.3; 2026-03-27: 1.3; 2026-03-30: 1.3; 2026-03-31: 1.3; 2026-04-01: 1.3; 2026-04-06: 1.3; 2026-04-07: 1.3; 2026-04-08: 1.3; 2026-04-09: 1.3; 2026-04-10: 1.3; 2026-04-13: 1.3
| 2600118 |  |  | PINTURA | 2 |  | 2026-04-14: 2
| 2600118 |  |  | M.MECANICO | 6 |  | 2026-04-16: 4; 2026-04-20: 2
| 2600118 |  |  | ENSAMBLAJE | 0
| 2600118 |  |  | AUTOMATIZACIÓN | 0
| 2600119 | REFORMA TALBO20 HEBRA TOPAC |  | ABRIL | bar: 2026-04-10; 2026-04-21
| 2600119 |  |  | CALDERERÍA | 7 |  | 2026-03-16: 8
| 2600119 |  |  | TORNO | 16 |  | 2026-03-16: 1.3; 2026-03-17: 1.3; 2026-03-18: 1.3; 2026-03-30: 2.6; 2026-03-31: 2.6; 2026-04-01: 2.6; 2026-04-06: 2.6; 2026-04-07: 2.6
| 2600119 |  |  | FRESA | 20 |  | 2026-03-23: 1.3; 2026-03-24: 1.3; 2026-03-25: 1.3; 2026-03-26: 1.3; 2026-03-27: 1.3; 2026-03-30: 1.3; 2026-03-31: 1.3; 2026-04-01: 1.3; 2026-04-06: 1.3; 2026-04-07: 1.3; 2026-04-08: 1.3; 2026-04-09: 1.3; 2026-04-10: 1.3; 2026-04-13: 1.3
| 2600119 |  |  | PINTURA | 2 |  | 2026-04-14: 2
| 2600119 |  |  | M.MECANICO | 6 |  | 2026-04-20: 6
| 2600119 |  |  | ENSAMBLAJE | 0
| 2600119 |  |  | AUTOMATIZACIÓN | 0
| 2600120 | REFORMA TALBO20 HEBRA TOPAC |  | ABRIL | bar: 2026-04-10; 2026-04-13; 2026-04-22
| 2600120 |  |  | CALDERERÍA | 7 |  | 2026-03-17: 8
| 2600120 |  |  | TORNO | 16 |  | 2026-03-16: 1.3; 2026-03-17: 1.3; 2026-03-18: 1.3; 2026-03-30: 2.6; 2026-03-31: 2.6; 2026-04-01: 2.6; 2026-04-06: 2.6; 2026-04-07: 2.6
| 2600120 |  |  | FRESA | 20 |  | 2026-03-23: 1.3; 2026-03-24: 1.3; 2026-03-25: 1.3; 2026-03-26: 1.3; 2026-03-27: 1.3; 2026-03-30: 1.3; 2026-03-31: 1.3; 2026-04-01: 1.3; 2026-04-06: 1.3; 2026-04-07: 1.3; 2026-04-08: 1.3; 2026-04-09: 1.3; 2026-04-10: 1.3; 2026-04-13: 1.3
| 2600120 |  |  | PINTURA | 2 |  | 2026-04-14: 2
| 2600120 |  |  | M.MECANICO | 6 |  | 2026-04-21: 6
| 2600120 |  |  | ENSAMBLAJE | 0
| 2600120 |  |  | AUTOMATIZACIÓN | 0
| 2600121 | REFORMA TALBO20 HEBRA TOPAC |  | ABRIL | bar: 2026-04-13
| 2600121 |  |  | CALDERERÍA | 7 |  | 2026-03-18: 8
| 2600121 |  |  | TORNO | 16 |  | 2026-03-16: 1.3; 2026-03-17: 1.3; 2026-03-18: 1.3; 2026-03-30: 2.6; 2026-03-31: 2.6; 2026-04-01: 2.6; 2026-04-06: 2.6; 2026-04-07: 2.6
| 2600121 |  |  | FRESA | 20 |  | 2026-03-23: 1.3; 2026-03-24: 1.3; 2026-03-25: 1.3; 2026-03-26: 1.3; 2026-03-27: 1.3; 2026-03-30: 1.3; 2026-03-31: 1.3; 2026-04-01: 1.3; 2026-04-06: 1.3; 2026-04-07: 1.3; 2026-04-08: 1.3; 2026-04-09: 1.3; 2026-04-10: 1.3; 2026-04-13: 1.3
| 2600121 |  |  | PINTURA | 2 |  | 2026-04-15: 2
| 2600121 |  |  | M.MECANICO | 6 |  | 2026-04-21: 2; 2026-04-22: 4
| 2600121 |  |  | ENSAMBLAJE | 0
| 2600121 |  |  | AUTOMATIZACIÓN | 0
| 2600163 | REFORMA CABEZAL TALBO20-01-800 (TALBO20-01-4700) | bar: 2026-04-17; 2026-04-27 to 2026-04-28
| 2600163 |  |  | CALDERERÍA
| 2600163 |  |  | TORNO | 8 |  | 2026-04-08: 8
| 2600163 |  |  | FRESA | 24 |  | 2026-04-16: 8; 2026-04-17: 8; 2026-04-20: 8
| 2600163 |  |  | PINTURA
| 2600163 |  |  | M.MECANICO | 8h
| 2600163 |  |  | ENSAMBLAJE |  |  | 2026-04-27: 8
| 2600163 |  |  | AUTOMATIZACIÓN
| 2600126 | 4 MULTIPLICADORES TALBO20-01-4800 | bar: 2026-04-29; 2026-05-22
| 2600126 |  |  | CALDERERÍA
| 2600126 |  |  | TORNO |  |  | 2026-03-20: 6; 2026-04-01: 2
| 2600126 |  |  | FRESA |  |  | 2026-04-06: 8
| 2600126 |  |  | PINTURA
| 2600126 |  |  | M.MECANICO |  |  | 2026-05-20: 8; 2026-05-21: 8
| 2600126 |  |  | ENSAMBLAJE
| 2600126 |  |  | AUTOMATIZACIÓN
| 2600133 | MARTILLO TALBO20-01-4800 CON JAULA | bar: 2026-05-28
| 2600133 |  |  | CALDERERÍA |  |  | 2026-03-16: 8; 2026-03-17: 8
| 2600133 |  |  | TORNO |  |  | 2026-03-16: 2; 2026-03-17: 2; 2026-03-18: 2; 2026-03-19: 2; 2026-03-20: 2; 2026-03-23: 2; 2026-03-24: 2; 2026-03-25: 2; 2026-03-26: 2; 2026-03-27: 2; 2026-05-05: 4
| 2600133 |  |  | FRESA |  |  | 2026-04-29: 2; 2026-04-30: 2; 2026-05-04: 2; 2026-05-18: 6; 2026-05-19: 8; 2026-05-20: 8; 2026-05-21: 4; 2026-05-22: 8
| 2600133 |  |  | PINTURA |  |  | 2026-05-04: 8
| 2600133 |  |  | M.MECANICO |  |  | 2026-05-25: 8; 2026-05-26: 8; 2026-05-27: 8
| 2600133 |  |  | ENSAMBLAJE
| 2600133 |  |  | AUTOMATIZACIÓN
| 2600115 | 25 EMBOLOS TALBO20-01-4800 | bar: 2026-05-18
| 2600115 |  |  | CALDERERÍA
| 2600115 |  |  | TORNO |  |  | 2026-04-17: 2; 2026-04-22: 2; 2026-04-27: 2; 2026-05-14: 8; 2026-05-15: 8
| 2600115 |  |  | FRESA
| 2600115 |  |  | PINTURA
| 2600115 |  |  | M.MECANICO
| 2600115 |  |  | ENSAMBLAJE
| 2600115 |  |  | AUTOMATIZACIÓN
| 2600XXX | REPOSICION MULTIPLICADOR SECA | bar: 2026-03-27; 2026-05-15; 2026-05-18; 2026-05-21 to 2026-05-22
CALDERERÍA
| 2600186 |  |  | TORNO | 24 |  | 2026-04-27: 8; 2026-04-28: 8; 2026-05-07: 8; 2026-05-08: 8
| 2600187 |  |  | FRESA | 8 |  | 2026-05-11: 2; 2026-05-12: 2; 2026-05-13: 2; 2026-05-14: 2; 2026-05-15: 2; 2026-05-18: 2; 2026-05-19: 8; 2026-05-20: 8; 2026-05-21: 4; 2026-05-22: 8
| 2600188 |  |  | PINTURA
M.MECANICO
ENSAMBLAJE
AUTOMATIZACIÓN
| 2600145 | REFORMA TALBO20 HEBRA TOPAC |  | MAYO | bar: 2026-05-04 to 2026-05-05; 2026-05-07 to 2026-05-08
| 2600145 |  |  | CALDERERÍA | 7 |  | 2026-04-06: 8
| 2600145 |  |  | TORNO | 16 |  | 2026-04-08: 1.3; 2026-04-09: 1.3; 2026-04-10: 1.3; 2026-04-17: 2.6; 2026-04-20: 2.6; 2026-04-21: 2.6; 2026-04-22: 1.3; 2026-05-04: 1; 2026-05-05: 1
| 2600145 |  |  | FRESA | 20 |  | 2026-04-17: 1.3; 2026-04-20: 1.3; 2026-04-21: 1.3; 2026-04-22: 1.3; 2026-04-28: 1.3; 2026-04-29: 1; 2026-04-30: 1; 2026-05-04: 1
| 2600145 |  |  | PINTURA | 2 |  | 2026-05-05: 2
| 2600145 |  |  | M.MECANICO | 6 |  | 2026-05-07: 6
| 2600145 |  |  | ENSAMBLAJE | 0
| 2600145 |  |  | AUTOMATIZACIÓN | 0
| 2600146 | REFORMA TALBO20 HEBRA TOPAC |  | MAYO | bar: 2026-05-05; 2026-05-07 to 2026-05-08; 2026-05-11
| 2600146 |  |  | CALDERERÍA | 7 |  | 2026-04-07: 8
| 2600146 |  |  | TORNO | 16 |  | 2026-04-08: 1.3; 2026-04-09: 1.3; 2026-04-10: 1.3; 2026-04-17: 2.6; 2026-04-20: 2.6; 2026-04-21: 2.6; 2026-04-22: 1.3; 2026-05-04: 1; 2026-05-05: 1
| 2600146 |  |  | FRESA | 20 |  | 2026-04-17: 1.3; 2026-04-20: 1.3; 2026-04-21: 1.3; 2026-04-22: 1.3; 2026-04-28: 1.3; 2026-04-29: 1; 2026-04-30: 1; 2026-05-04: 1
| 2600146 |  |  | PINTURA | 2 |  | 2026-05-05: 2
| 2600146 |  |  | M.MECANICO | 6 |  | 2026-05-07: 2; 2026-05-08: 4
| 2600146 |  |  | ENSAMBLAJE | 0
| 2600146 |  |  | AUTOMATIZACIÓN | 0
| 2600147 | REFORMA TALBO20 HEBRA TOPAC |  | MAYO | bar: 2026-05-11 to 2026-05-12
| 2600147 |  |  | CALDERERÍA | 7 |  | 2026-04-08: 8
| 2600147 |  |  | TORNO | 16 |  | 2026-04-08: 1.3; 2026-04-09: 1.3; 2026-04-10: 1.3; 2026-04-17: 2.6; 2026-04-20: 2.6; 2026-04-21: 2.6; 2026-04-22: 1.3; 2026-05-04: 1; 2026-05-05: 1
| 2600147 |  |  | FRESA | 20 |  | 2026-04-17: 1.3; 2026-04-20: 1.3; 2026-04-21: 1.3; 2026-04-22: 1.3; 2026-04-28: 1.3; 2026-04-29: 1; 2026-04-30: 1; 2026-05-04: 1
| 2600147 |  |  | PINTURA | 2 |  | 2026-05-05: 2
| 2600147 |  |  | M.MECANICO | 6 |  | 2026-05-08: 4; 2026-05-11: 2
| 2600147 |  |  | ENSAMBLAJE | 0
| 2600147 |  |  | AUTOMATIZACIÓN | 0
| 2600148 | REFORMA TALBO20 HEBRA TOPAC |  | MAYO | bar: 2026-05-11 to 2026-05-12
| 2600148 |  |  | CALDERERÍA | 7 |  | 2026-04-09: 8
| 2600148 |  |  | TORNO | 16 |  | 2026-04-08: 1.3; 2026-04-09: 1.3; 2026-04-10: 1.3; 2026-04-17: 2.6; 2026-04-20: 2.6; 2026-04-21: 2.6; 2026-04-22: 1.3; 2026-05-04: 1; 2026-05-05: 1
| 2600148 |  |  | FRESA | 20 |  | 2026-04-17: 1.3; 2026-04-20: 1.3; 2026-04-21: 1.3; 2026-04-22: 1.3; 2026-04-28: 1.3; 2026-04-29: 1; 2026-04-30: 1; 2026-05-04: 1
| 2600148 |  |  | PINTURA | 2 |  | 2026-05-05: 2
| 2600148 |  |  | M.MECANICO | 6 |  | 2026-05-11: 6
| 2600148 |  |  | ENSAMBLAJE | 0
| 2600148 |  |  | AUTOMATIZACIÓN | 0
| 2600149 | REFORMA TALBO20 HEBRA TOPAC |  | MAYO | bar: 2026-05-12 to 2026-05-13
| 2600149 |  |  | CALDERERÍA | 7 |  | 2026-04-10: 8
| 2600149 |  |  | TORNO | 16 |  | 2026-04-08: 1.3; 2026-04-09: 1.3; 2026-04-10: 1.3; 2026-04-17: 2.6; 2026-04-20: 2.6; 2026-04-21: 2.6; 2026-04-22: 1.3; 2026-05-04: 1; 2026-05-05: 1
| 2600149 |  |  | FRESA | 20 |  | 2026-04-17: 1.3; 2026-04-20: 1.3; 2026-04-21: 1.3; 2026-04-22: 1.3; 2026-04-28: 1.3; 2026-04-29: 1; 2026-04-30: 1; 2026-05-04: 1
| 2600149 |  |  | PINTURA | 2 |  | 2026-05-06: 2
| 2600149 |  |  | M.MECANICO | 6 |  | 2026-05-12: 6
| 2600149 |  |  | ENSAMBLAJE | 0
| 2600149 |  |  | AUTOMATIZACIÓN | 0
| 2600150 | REFORMA TALBO20 HEBRA TOPAC |  | MAYO | bar: 2026-05-13 to 2026-05-14
| 2600150 |  |  | CALDERERÍA | 7 |  | 2026-04-13: 8
| 2600150 |  |  | TORNO | 16 |  | 2026-04-08: 1.3; 2026-04-09: 1.3; 2026-04-10: 1.3; 2026-04-17: 2.6; 2026-04-20: 2.6; 2026-04-21: 2.6; 2026-04-22: 1.3; 2026-05-04: 1; 2026-05-05: 1
| 2600150 |  |  | FRESA | 20 |  | 2026-04-17: 1.3; 2026-04-20: 1.3; 2026-04-21: 1.3; 2026-04-22: 1.3; 2026-04-28: 1.3; 2026-04-29: 1; 2026-04-30: 1; 2026-05-04: 1
| 2600150 |  |  | PINTURA | 2 |  | 2026-05-06: 2
| 2600150 |  |  | M.MECANICO | 6 |  | 2026-05-12: 2; 2026-05-13: 4
| 2600150 |  |  | ENSAMBLAJE | 0
| 2600150 |  |  | AUTOMATIZACIÓN | 0
| 2500023 | REFORMA TALBO20 KIT VERTICAL | bar: 2026-03-27; 2026-05-15; 2026-05-18 to 2026-05-19
| 2500023 |  |  | CALDERERÍA |  |  | 2026-04-13: 4
| 2500023 |  |  | TORNO |  |  | 2026-04-10: 4; 2026-04-13: 4; 2026-04-14: 4; 2026-04-15: 4; 2026-04-16: 4
| 2500023 |  |  | FRESA | 36 |  | 2026-05-04: 8; 2026-05-05: 8; 2026-05-06: 8; 2026-05-07: 8; 2026-05-08: 8
| 2500023 |  |  | PINTURA | bar: 2026-05-19
| 2500023 |  |  | M.MECANICO | bar: 2026-05-19
| 2500023 |  |  | ENSAMBLAJE |  |  | 2026-04-08: 8; 2026-04-09: 8; 2026-04-10: 8; 2026-04-13: 8; 2026-04-14: 8; 2026-05-07: 8; 2026-05-08: 8; 2026-05-11: 8; 2026-05-12: 8; 2026-05-13: 8; 2026-05-14: 8; 2026-05-15: 8
| 2500023 |  |  | AUTOMATIZACIÓN |  |  | 2026-04-13: 4; 2026-04-14: 8; 2026-04-15: 8; 2026-04-16: 8; 2026-04-17: 8; 2026-05-11: 8; 2026-05-12: 8; 2026-05-13: 8; 2026-05-14: 8; 2026-05-15: 8
| 2500024 | REFORMA TALBO20 KIT VERTICAL | bar: 2026-03-27; 2026-05-08; 2026-05-11; 2026-05-19; 2026-05-22; 2026-05-25 to 2026-05-26
| 2500024 |  |  | CALDERERÍA |  |  | 2026-04-13: 4
| 2500024 |  |  | TORNO |  |  | 2026-04-10: 4; 2026-04-13: 4; 2026-04-14: 4; 2026-04-15: 4; 2026-04-16: 4
| 2500024 |  |  | FRESA | 36 |  | 2026-04-21: 2.6; 2026-04-22: 2.6; 2026-04-27: 2.6; 2026-04-28: 2.6; 2026-04-29: 2.6; 2026-04-30: 2.6; 2026-05-04: 2.6; 2026-05-05: 2.6; 2026-05-06: 2.6; 2026-05-07: 2.6; 2026-05-08: 2.6; 2026-05-11: 2; 2026-05-12: 2; 2026-05-13: 2; 2026-05-14: 2; 2026-05-15: 2
| 2500024 |  |  | PINTURA |  |  | 2026-05-14: 2.7; 2026-05-15: 2.7
| 2500024 |  |  | M.MECANICO |  |  | 2026-02-25: 8; 2026-02-26: 8; 2026-02-27: 8; 2026-03-02: 8; 2026-03-03: 8; 2026-03-04: 8; 2026-03-05: 8; 2026-03-06: 8; 2026-03-09: 16; 2026-03-10: 8; 2026-03-11: 8; 2026-05-14: 8; 2026-05-15: 8
| 2500024 |  |  | ENSAMBLAJE |  |  | 2026-04-15: 8; 2026-04-16: 8; 2026-04-17: 8; 2026-04-20: 8; 2026-04-21: 8; 2026-05-18: 8; 2026-05-19: 8; 2026-05-20: 8; 2026-05-21: 8; 2026-05-22: 8
| 2500024 |  |  | AUTOMATIZACIÓN |  |  | 2026-05-18: 8; 2026-05-19: 8; 2026-05-20: 8; 2026-05-21: 8; 2026-05-22: 8
| 2600167 | REFORMA TALBO20 KIT VERTICAL | 24-088 | bar: 2026-03-27; 2026-05-19; 2026-05-26; 2026-05-29; 2026-06-01 to 2026-06-02
| 2600167 |  |  | CALDERERÍA | bar: 2026-05-19; 2026-05-26; 2026-06-02
| 2600167 |  |  | TORNO |  |  | 2026-04-22: 6; 2026-04-27: 8; 2026-04-28: 8; 2026-04-29: 8
| 2600167 |  |  | FRESA | 36 |  | 2026-04-21: 2.6; 2026-04-22: 2.6; 2026-04-27: 2.6; 2026-04-28: 2.6; 2026-04-29: 2.6; 2026-04-30: 2.6; 2026-05-04: 2.6; 2026-05-05: 2.6; 2026-05-06: 2.6; 2026-05-07: 2.6; 2026-05-08: 2.6; 2026-05-11: 2; 2026-05-12: 2; 2026-05-13: 2; 2026-05-14: 2; 2026-05-15: 2; 2026-05-21: 8
| 2600167 |  |  | PINTURA |  |  | 2026-05-14: 2.7; 2026-05-15: 2.7
| 2600167 |  |  | M.MECANICO |  |  | 2026-05-14: 8; 2026-05-20: 8; 2026-05-21: 8; 2026-05-22: 8; 2026-05-25: 8
| 2600167 |  |  | ENSAMBLAJE |  |  | 2026-04-22: 8; 2026-04-27: 8; 2026-04-28: 8; 2026-04-29: 8; 2026-04-30: 8; 2026-05-04: 8; 2026-05-05: 8; 2026-05-06: 8; 2026-05-07: 8; 2026-05-08: 8; 2026-05-25: 8; 2026-05-26: 8; 2026-05-27: 8; 2026-05-28: 8; 2026-05-29: 8
| 2600167 |  |  | AUTOMATIZACIÓN |  |  | 2026-04-22: 8; 2026-04-27: 8; 2026-04-28: 8; 2026-04-29: 8; 2026-04-30: 8; 2026-05-04: 8; 2026-05-05: 8; 2026-05-06: 8; 2026-05-07: 8; 2026-05-08: 8; 2026-05-25: 8; 2026-05-26: 8; 2026-05-27: 8; 2026-05-28: 8; 2026-05-29: 8
| 2600XXX | CABEZAL TALBO26-01-100X4 | bar: 2026-05-19; 2026-05-26; 2026-06-02; 2026-07-07
| 2600207 |  |  | CALDERERÍA | bar: 2026-05-19; 2026-05-26; 2026-06-02
| 2600208 |  |  | TORNO | 32 |  | 2026-06-05: 8; 2026-06-08: 8; 2026-06-09: 8; 2026-06-10: 8
| 2600209 | PARADO |  | FRESA | 55 |  | 2026-06-02: 4; 2026-06-03: 4; 2026-06-04: 4; 2026-06-05: 4; 2026-06-08: 4; 2026-06-09: 4; 2026-06-10: 4; 2026-06-11: 4; 2026-06-12: 4; 2026-06-15: 4; 2026-06-16: 4; 2026-06-17: 4; 2026-06-18: 4; 2026-06-19: 4; 2026-06-22: 4; 2026-06-23: 4; 2026-06-24: 4; 2026-06-25: 4; 2026-06-26: 4; 2026-06-29: 4; 2026-06-30: 4; 2026-07-01: 8; 2026-07-02: 8; 2026-07-03: 8; 2026-07-06: 8
| 2600252 |  |  | PINTURA | bar: 2026-05-19; 2026-05-26; 2026-06-02
| 2600210 | PARADO |  | M.MECANICO | 220 | bar: 2026-05-19; 2026-05-26; 2026-06-02
ENSAMBLAJE | bar: 2026-05-19; 2026-05-26; 2026-06-02
AUTOMATIZACIÓN | bar: 2026-05-19; 2026-05-26; 2026-06-02
| 2600216 | CABEZAL TALBO26-01-100X13 |  | FABRICACION EXTERNA | bar: 2026-05-19; 2026-05-26; 2026-06-02; 2026-07-21
| 2600216 |  |  | CALDERERÍA | bar: 2026-05-19; 2026-05-26; 2026-06-02
| 2600216 |  |  | TORNO | bar: 2026-05-19; 2026-05-26; 2026-06-02
| 2600216 |  |  | FRESA | bar: 2026-05-19; 2026-05-26; 2026-06-02
| 2600216 | 2026-07-21 |  | PINTURA | bar: 2026-05-19; 2026-05-26; 2026-06-02
| 2600216 |  |  | M.MECANICO | bar: 2026-05-19; 2026-05-26; 2026-06-02
| 2600216 |  |  | ENSAMBLAJE | bar: 2026-05-19; 2026-05-26; 2026-06-02
| 2600216 |  |  | AUTOMATIZACIÓN | bar: 2026-05-19; 2026-05-26; 2026-06-02
| 2600XXX | MARTILLO TALBO20-01-4800X4 |  | FABRICACION EXTERNA | bar: 2026-05-19; 2026-05-26; 2026-06-02; 2026-06-16; 2026-06-22 to 2026-06-23; 2026-07-10
|  | 2026-07-10 |  | CALDERERÍA | 16 |  | 2026-06-04: 8; 2026-06-05: 8
| 2600211 | Para la 2500096 |  | TORNO | 132 |  | 2026-06-05: 8; 2026-06-08: 8; 2026-06-10: 8; 2026-06-11: 16; 2026-06-12: 16; 2026-06-15: 16; 2026-06-16: 16; 2026-06-17: 16; 2026-06-18: 16; 2026-06-19: 16
| 2600212 | STOCK |  | FRESA | 72 |  | 2026-06-09: 0; 2026-06-22: 0
| 2600213 | STOCK |  | PINTURA | bar: 2026-05-19; 2026-05-26; 2026-06-02
| 2600214 | STOCK |  | M.MECANICO | bar: 2026-05-19; 2026-05-26; 2026-06-02
| 2600215 | STOCK |  | ENSAMBLAJE | bar: 2026-05-19; 2026-05-26; 2026-06-02
AUTOMATIZACIÓN | bar: 2026-05-19; 2026-05-26; 2026-06-02
| 2600217 | MARTILLO TALBO20-01-4800 EXTERNO |  | FABRICACION EXTERNA | bar: 2026-03-27; 2026-07-17
| 2600217 |  |  | CALDERERÍA
| 2600217 |  |  | TORNO
| 2600217 | 2026-07-17 |  | FRESA
| 2600217 |  |  | PINTURA
| 2600217 |  |  | M.MECANICO | 160
| 2600217 |  |  | ENSAMBLAJE | 56
| 2600217 |  |  | AUTOMATIZACIÓN | 56
| 2500025 | REFORMA TALBO20 KIT VERTICAL |  | RANIELLA | bar: 2026-05-19; 2026-05-26; 2026-06-02; 2026-06-19; 2026-06-22
| 2500025 |  |  | CALDERERÍA | 16 |  | 2026-06-15: 8; 2026-06-16: 8
| 2500025 | Martillo de la 2600146 | 34 | TORNO | 16 |  | 2026-06-05: 8; 2026-06-08: 1.7
| 2500025 |  | 45 | FRESA | 16 | bar: 2026-05-26; 2026-06-02; 2026-06-22
| 2500025 |  | 10 | PINTURA | 16 | bar: 2026-05-26; 2026-06-02; 2026-06-22
| 2500025 |  | 128 | M.MECANICO | 160 |  | 2026-05-27: 16; 2026-05-28: 16; 2026-05-29: 16; 2026-06-04: 8; 2026-06-05: 8; 2026-06-08: 16; 2026-06-09: 16; 2026-06-10: 16; 2026-06-11: 16; 2026-06-12: 8; 2026-06-15: 8; 2026-06-16: 16; 2026-06-17: 8; 2026-06-19: 2
| 2500025 |  | 80 | ENSAMBLAJE | 56 |  | 2026-06-01: 8; 2026-06-02: 8; 2026-06-09: 8; 2026-06-10: 8; 2026-06-11: 8; 2026-06-12: 8; 2026-06-15: 8; 2026-06-16: 8; 2026-06-17: 8; 2026-06-18: 8; 2026-06-19: 8
| 2500025 |  | 40 | AUTOMATIZACIÓN | 56 |  | 2026-06-09: 8; 2026-06-10: 8; 2026-06-11: 8; 2026-06-12: 8; 2026-06-15: 8; 2026-06-16: 8; 2026-06-17: 8; 2026-06-18: 8; 2026-06-19: 8
| 2500026 | REFORMA TALBO20 KIT VERTICAL |  | RANIELLA | bar: 2026-05-26; 2026-06-02; 2026-06-30 to 2026-07-03; 2026-07-06
| 2500026 | Cabezal 200 stock |  | CALDERERÍA | 16 |  | 2026-06-17: 8; 2026-06-18: 8
| 2500026 | Martillo de la 2600148 |  | TORNO | 16 |  | 2026-06-08: 6.2; 2026-06-09: 3.5
| 2500026 |  |  | FRESA | 16 | bar: 2026-06-02; 2026-06-22; 2026-07-06
| 2500026 |  |  | PINTURA | 16 |  | 2026-06-17: 8; 2026-06-18: 8
| 2500026 |  |  | M.MECANICO | 160 |  | 2026-06-01: 8; 2026-06-02: 8; 2026-06-17: 8; 2026-06-18: 8; 2026-06-19: 6; 2026-06-22: 24; 2026-06-23: 24; 2026-06-24: 24; 2026-06-25: 24; 2026-06-26: 24; 2026-06-29: 24
| 2500026 |  |  | ENSAMBLAJE | 72 |  | 2026-06-22: 8; 2026-06-23: 8; 2026-06-24: 8; 2026-06-25: 8; 2026-06-26: 8; 2026-06-29: 8; 2026-06-30: 8; 2026-07-01: 8; 2026-07-02: 8
| 2500026 | RICARDO |  | AUTOMATIZACIÓN | 72 |  | 2026-06-22: 8; 2026-06-23: 8; 2026-06-24: 8; 2026-06-25: 8; 2026-06-26: 8; 2026-06-29: 8; 2026-06-30: 8; 2026-07-01: 8; 2026-07-02: 8
| 2500095 | REFORMA TALBO20 KIT VERTICAL |  | ARMADILLA | bar: 2026-06-02; 2026-07-09 to 2026-07-10; 2026-07-16 to 2026-07-17
| 2500095 | Cabezal 200 stock |  | CALDERERÍA | 16 |  | 2026-06-19: 8; 2026-06-22: 8
| 2500095 | Martillo de la 2600149 |  | TORNO | 16 |  | 2026-06-09: 4.5; 2026-06-10: 5.2
| 2500095 |  |  | FRESA | 16 | bar: 2026-06-22; 2026-07-06; 2026-07-17
| 2500095 |  |  | PINTURA | 16 |  | 2026-06-19: 8; 2026-06-22: 8
| 2500095 |  |  | M.MECANICO | 160 |  | 2026-06-30: 24; 2026-07-01: 24; 2026-07-02: 24; 2026-07-03: 24; 2026-07-06: 24; 2026-07-07: 24; 2026-07-08: 16
| 2500095 |  |  | ENSAMBLAJE | 72 |  | 2026-07-03: 8; 2026-07-06: 8; 2026-07-07: 8; 2026-07-08: 8; 2026-07-09: 8; 2026-07-10: 8; 2026-07-13: 8; 2026-07-14: 8; 2026-07-15: 8
| 2500095 | RICARDO |  | AUTOMATIZACIÓN | 72 |  | 2026-07-03: 8; 2026-07-06: 8; 2026-07-07: 8; 2026-07-08: 8; 2026-07-09: 8; 2026-07-10: 8; 2026-07-13: 8; 2026-07-14: 8; 2026-07-15: 8
| 2500096 | REFORMA TALBO20 KIT VERTICAL |  | ARMADILLA | bar: 2026-06-22; 2026-07-06; 2026-07-10; 2026-07-20 to 2026-07-21; 2026-07-28 to 2026-07-31; 2026-08-17
| 2500096 | Cabezal 200 stock |  | CALDERERÍA | 16 |  | 2026-06-23: 8; 2026-06-24: 8
| 2500096 | Martillo de la 2600211 |  | TORNO | 16 |  | 2026-06-10: 2.8; 2026-06-11: 6.9
| 2500096 | 2026-07-10 |  | FRESA | 16 | bar: 2026-06-22; 2026-07-06; 2026-07-17; 2026-08-17
| 2500096 |  |  | PINTURA | 16 |  | 2026-06-23: 8; 2026-06-24: 8
| 2500096 |  |  | M.MECANICO | 160 |  | 2026-07-08: 8; 2026-07-09: 24; 2026-07-10: 24; 2026-07-13: 24; 2026-07-14: 24; 2026-07-15: 24; 2026-07-16: 24; 2026-07-17: 16
| 2500096 |  |  | ENSAMBLAJE | 72 |  | 2026-07-16: 8; 2026-07-17: 8; 2026-07-20: 8; 2026-07-21: 8; 2026-07-22: 8; 2026-07-23: 8; 2026-07-27: 8; 2026-07-28: 8; 2026-07-30: 8
| 2500096 | RICARDO |  | AUTOMATIZACIÓN | 72 |  | 2026-07-20: 8; 2026-07-21: 8; 2026-07-22: 8; 2026-07-23: 8; 2026-07-24: 8; 2026-07-27: 8; 2026-07-28: 8; 2026-07-29: 8; 2026-07-30: 8
| 2500097 | REFORMA TALBO20 KIT VERTICAL |  | ARMADILLA | bar: 2026-07-06; 2026-07-17; 2026-07-24; 2026-07-31; 2026-08-17; 2026-08-24 to 2026-08-27
| 2500097 | Cabezal 200 stock |  | CALDERERÍA | 16 |  | 2026-06-25: 8; 2026-06-26: 8
| 2500097 | 2026-07-17 |  | TORNO | 16 |  | 2026-06-11: 1.2; 2026-06-12: 8; 2026-06-15: 0.5
| 2500097 |  |  | FRESA | 16 | bar: 2026-07-06; 2026-07-17; 2026-08-17; 2026-08-27
| 2500097 |  |  | PINTURA | 16 |  | 2026-07-03: 8; 2026-07-06: 8
| 2500097 |  |  | M.MECANICO | 160 |  | 2026-07-17: 8; 2026-07-20: 24; 2026-07-21: 24; 2026-07-22: 24; 2026-07-23: 24; 2026-07-24: 24; 2026-07-27: 24; 2026-07-28: 8
| 2500097 |  |  | ENSAMBLAJE | 72 |  | 2026-07-29: 8; 2026-07-31: 8; 2026-08-17: 8; 2026-08-18: 8; 2026-08-19: 8; 2026-08-20: 8; 2026-08-21: 8; 2026-08-24: 8; 2026-08-25: 8
| 2500097 | RICARDO |  | AUTOMATIZACIÓN | 72 |  | 2026-07-31: 8; 2026-08-17: 8; 2026-08-18: 8; 2026-08-19: 8; 2026-08-20: 8; 2026-08-21: 8; 2026-08-24: 8; 2026-08-25: 8
| 2500098 | REFORMA TALBO20 KIT VERTICAL |  | LOMBA | bar: 2026-07-17; 2026-07-21; 2026-07-27; 2026-08-17; 2026-08-27; 2026-09-04; 2026-09-10
| 2500098 |  |  | CALDERERÍA | 16 |  | 2026-06-29: 8; 2026-06-30: 8
| 2500098 | 2026-07-17 |  | TORNO | 16 |  | 2026-06-15: 7.5; 2026-06-16: 2.2
| 2500098 |  |  | FRESA | 16 | bar: 2026-07-17; 2026-08-17; 2026-08-27; 2026-09-10
| 2500098 |  |  | PINTURA | 16 |  | 2026-07-07: 8; 2026-07-08: 8
| 2500098 |  |  | M.MECANICO | 160 |  | 2026-07-28: 16; 2026-07-29: 24; 2026-07-30: 24; 2026-07-31: 24; 2026-08-17: 16; 2026-08-18: 16; 2026-08-19: 16; 2026-08-20: 16; 2026-08-21: 8
| 2500098 |  |  | ENSAMBLAJE | 72 |  | 2026-08-24: 8; 2026-08-25: 8; 2026-08-26: 8; 2026-08-27: 8; 2026-08-28: 8; 2026-08-31: 8; 2026-09-01: 8; 2026-09-02: 8; 2026-09-03: 8
| 2500098 | ?¿ |  | AUTOMATIZACIÓN | 72 |  | 2026-08-24: 8; 2026-08-25: 8; 2026-08-26: 8; 2026-08-27: 8; 2026-08-28: 8; 2026-08-31: 8; 2026-09-01: 8; 2026-09-02: 8; 2026-09-03: 8
| 2600172 | TALBO20 |  | PICANSA | bar: 2026-03-27; 2026-07-23; 2026-07-31; 2026-08-03; 2026-08-17; 2026-08-27; 2026-09-10
| 2600172 |  |  | CALDERERÍA | 350 |  | 2026-05-18: 10.6; 2026-05-19: 10.6; 2026-05-20: 10.6; 2026-05-21: 10.6; 2026-05-22: 10.6; 2026-05-25: 10.6; 2026-05-26: 10.6; 2026-05-27: 10.6; 2026-05-28: 10.6; 2026-05-29: 10.6; 2026-06-01: 10.6; 2026-06-02: 10.6; 2026-06-03: 10.6; 2026-06-04: 10.6; 2026-06-05: 10.6; 2026-06-08: 10.6; 2026-06-09: 10.6; 2026-06-10: 10.6; 2026-06-11: 10.6; 2026-06-12: 10.6; 2026-06-15: 8; 2026-06-16: 8; 2026-06-17: 8; 2026-06-18: 8; 2026-06-19: 8; 2026-06-22: 8; 2026-06-23: 8; 2026-06-24: 8; 2026-06-25: 8; 2026-06-26: 8; 2026-06-29: 8; 2026-06-30: 8; 2026-07-01: 8; 2026-07-02: 8; 2026-07-03: 8
| 2600172 |  |  | TORNO | 140 |  | 2026-05-21: 8; 2026-05-22: 8; 2026-05-25: 8; 2026-05-26: 8; 2026-05-27: 8; 2026-05-28: 8; 2026-05-29: 8; 2026-06-01: 8; 2026-06-02: 8; 2026-06-03: 8; 2026-06-04: 8; 2026-06-08: 8; 2026-06-09: 8; 2026-06-10: 8; 2026-06-11: 8; 2026-06-12: 8; 2026-06-16: 8
| 2600172 | SUBCONTRATACION PARCIAL |  | FRESA | 170 / 80 |  | 2026-06-30: 8; 2026-07-01: 8; 2026-07-02: 8; 2026-07-03: 8; 2026-07-06: 8; 2026-07-07: 16; 2026-07-08: 16; 2026-07-09: 16; 2026-07-10: 8; 2026-07-13: 8
| 2600172 |  |  | PINTURA | 60 | bar: 2026-08-03; 2026-08-17; 2026-08-27; 2026-09-10
| 2600172 |  |  | M.MECANICO | 150 |  | 2026-07-09: 8; 2026-07-10: 8; 2026-07-13: 24; 2026-07-14: 24; 2026-07-15: 24; 2026-07-16: 24; 2026-07-17: 24; 2026-07-20: 16
| 2600172 |  |  | ENSAMBLAJE | 64 |  | 2026-07-16: 8; 2026-07-20: 8; 2026-07-21: 8; 2026-07-22: 8; 2026-07-23: 8; 2026-07-24: 8; 2026-07-27: 8; 2026-07-30: 8
| 2600172 | SUBCONTRATACION 100% |  | AUTOMATIZACIÓN | 120+40 |  | 2026-07-20: 8; 2026-07-21: 8; 2026-07-22: 8; 2026-07-23: 8; 2026-07-24: 8; 2026-07-27: 8; 2026-07-28: 16; 2026-07-29: 8; 2026-07-30: 8
| 2500099 | REFORMA TALBO20 KIT VERTICAL |  | PICANSA | bar: 2026-07-17; 2026-07-21; 2026-08-03; 2026-08-17; 2026-08-27; 2026-09-04; 2026-09-10; 2026-09-16 to 2026-09-17
| 2500099 | 2026-07-17 |  | CALDERERÍA | 16 |  | 2026-07-01: 8; 2026-07-02: 8
| 2500099 |  |  | TORNO | 16 |  | 2026-06-16: 5.8; 2026-06-17: 3.9
| 2500099 |  |  | FRESA | 16 | bar: 2026-08-03; 2026-08-17; 2026-08-27; 2026-09-10; 2026-09-17
| 2500099 |  |  | PINTURA | 16 |  | 2026-07-09: 8; 2026-07-10: 8
| 2500099 |  |  | M.MECANICO | 160 |  | 2026-08-18: 16; 2026-08-19: 16; 2026-08-20: 16; 2026-08-21: 16; 2026-08-24: 16; 2026-08-25: 16; 2026-08-26: 16; 2026-08-27: 16; 2026-08-28: 16; 2026-08-31: 16
| 2500099 |  |  | ENSAMBLAJE | 72 |  | 2026-08-31: 8; 2026-09-01: 8; 2026-09-02: 8; 2026-09-03: 8; 2026-09-04: 8; 2026-09-10: 8; 2026-09-11: 8; 2026-09-14: 8; 2026-09-15: 8
| 2500099 | RICARDO |  | AUTOMATIZACIÓN | 72 |  | 2026-08-31: 8; 2026-09-01: 8; 2026-09-02: 8; 2026-09-03: 8; 2026-09-04: 8; 2026-09-10: 8; 2026-09-11: 8; 2026-09-14: 8; 2026-09-15: 8
| 2500100 | REFORMA TALBO20 KIT VERTICAL |  | PIFORSA | bar: 2026-07-17; 2026-07-21; 2026-08-03; 2026-08-27; 2026-09-10 to 2026-09-11; 2026-09-17; 2026-09-22 to 2026-09-23
| 2500100 | 2026-07-17 |  | CALDERERÍA | 16 |  | 2026-07-03: 8; 2026-07-06: 8
| 2500100 |  |  | TORNO | 16 |  | 2026-06-17: 4.1; 2026-06-18: 5.6
| 2500100 |  |  | FRESA | 16 | bar: 2026-08-03; 2026-08-27; 2026-09-10; 2026-09-17; 2026-09-23
| 2500100 |  |  | PINTURA | 16 |  | 2026-07-13: 8; 2026-07-14: 8
| 2500100 |  |  | M.MECANICO | 160 |  | 2026-08-20: 8; 2026-08-21: 16; 2026-08-24: 16; 2026-08-25: 16; 2026-08-26: 16; 2026-08-27: 16; 2026-08-28: 16; 2026-08-31: 16; 2026-09-01: 16; 2026-09-02: 16
| 2500100 |  |  | ENSAMBLAJE | 72 |  | 2026-09-04: 8; 2026-09-11: 8; 2026-09-14: 8; 2026-09-15: 8; 2026-09-16: 8; 2026-09-17: 8; 2026-09-18: 8; 2026-09-21: 8
| 2500100 | ?¿ |  | AUTOMATIZACIÓN | 72 |  | 2026-09-04: 8; 2026-09-10: 8; 2026-09-11: 8; 2026-09-14: 8; 2026-09-15: 8; 2026-09-16: 8; 2026-09-17: 8; 2026-09-18: 8; 2026-09-21: 8
| 2500189 | REFORMA TALBO20 KIT VERTICAL |  | PIFORSA | bar: 2026-07-17; 2026-07-21; 2026-08-27; 2026-09-10; 2026-09-17; 2026-09-21; 2026-09-23; 2026-09-29 to 2026-10-01
| 2500189 | 2026-07-17 |  | CALDERERÍA | 16 |  | 2026-07-07: 8; 2026-07-08: 8
| 2500189 |  |  | TORNO | 16 |  | 2026-06-18: 2.4; 2026-06-19: 7.3
| 2500189 |  |  | FRESA | 16 | bar: 2026-08-27; 2026-09-10; 2026-09-17; 2026-09-23; 2026-10-01
| 2500189 |  |  | PINTURA | 16 |  | 2026-07-15: 8; 2026-07-16: 8
| 2500189 |  |  | M.MECANICO | 160 |  | 2026-09-01: 16; 2026-09-02: 16; 2026-09-03: 16; 2026-09-04: 16; 2026-09-10: 16; 2026-09-11: 16; 2026-09-14: 16; 2026-09-15: 16; 2026-09-16: 16; 2026-09-17: 16
| 2500189 |  |  | ENSAMBLAJE | 72 |  | 2026-09-16: 8; 2026-09-17: 8; 2026-09-18: 8; 2026-09-21: 8; 2026-09-22: 8; 2026-09-23: 8; 2026-09-24: 8; 2026-09-25: 8; 2026-09-29: 8
| 2500189 | RICARDO |  | AUTOMATIZACIÓN | 72 |  | 2026-09-16: 8; 2026-09-17: 8; 2026-09-18: 8; 2026-09-21: 8; 2026-09-22: 8; 2026-09-23: 8; 2026-09-24: 8; 2026-09-25: 8; 2026-09-28: 8; 2026-09-29: 8
| 2600173 | TALBO20 | RUBEN | PIFORSA | bar: 2026-03-27; 2026-08-26; 2026-09-02; 2026-09-10; 2026-09-17; 2026-09-23; 2026-10-01
| 2600173 |  |  | CALDERERÍA | 350 |  | 2026-05-18: 10.6; 2026-05-19: 10.6; 2026-05-20: 10.6; 2026-05-21: 10.6; 2026-05-22: 10.6; 2026-05-25: 10.6; 2026-05-26: 10.6; 2026-05-27: 10.6; 2026-05-28: 10.6; 2026-05-29: 10.6; 2026-06-01: 10.6; 2026-06-02: 10.6; 2026-06-03: 10.6; 2026-06-04: 10.6; 2026-06-05: 10.6; 2026-06-08: 10.6; 2026-06-09: 10.6; 2026-06-10: 10.6; 2026-06-11: 10.6; 2026-06-12: 10.6; 2026-06-15: 8; 2026-06-16: 8; 2026-06-17: 8; 2026-06-18: 8; 2026-06-19: 8; 2026-06-22: 8; 2026-06-23: 8; 2026-06-24: 8; 2026-06-25: 8; 2026-06-26: 8; 2026-06-29: 8; 2026-06-30: 8; 2026-07-01: 8; 2026-07-02: 8; 2026-07-03: 8
| 2600173 |  |  | TORNO | 140 |  | 2026-05-21: 8; 2026-05-22: 8; 2026-05-25: 8; 2026-05-26: 8; 2026-05-27: 8; 2026-05-28: 8; 2026-05-29: 8; 2026-06-01: 8; 2026-06-02: 8; 2026-06-03: 8; 2026-06-04: 8; 2026-06-08: 8; 2026-06-09: 8; 2026-06-10: 8; 2026-06-11: 8; 2026-06-12: 8; 2026-06-16: 8
| 2600173 | SUBCONTRATACION PARCIAL |  | FRESA | 170 / 80 |  | 2026-07-10: 8; 2026-07-13: 8; 2026-07-14: 16; 2026-07-15: 16; 2026-07-16: 16; 2026-07-17: 16
| 2600173 |  |  | PINTURA | 60 | bar: 2026-09-02; 2026-09-10; 2026-09-17; 2026-09-23; 2026-10-01
| 2600173 |  |  | M.MECANICO | 150 |  | 2026-07-20: 8; 2026-07-21: 24; 2026-07-22: 24; 2026-07-23: 24; 2026-07-24: 24; 2026-07-27: 24; 2026-07-28: 24
| 2600173 |  |  | ENSAMBLAJE | 64 |  | 2026-07-28: 8; 2026-07-29: 8; 2026-07-31: 8; 2026-08-17: 8; 2026-08-18: 8; 2026-08-19: 8; 2026-08-20: 8; 2026-08-25: 8
| 2600173 | SUBCONTRATACION 100% |  | AUTOMATIZACIÓN | 120+40 |  | 2026-07-31: 16; 2026-08-17: 16; 2026-08-18: 16; 2026-08-19: 16; 2026-08-20: 16; 2026-08-21: 16; 2026-08-24: 16; 2026-08-25: 8
| 2600199 | REFORMA TALBO20 KIT VERTICAL |  | ARCAS II | bar: 2026-03-27; 2026-07-17; 2026-07-21; 2026-08-17; 2026-09-02; 2026-09-10; 2026-09-14; 2026-09-17; 2026-09-21; 2026-09-23; 2026-10-01; 2026-10-05 to 2026-10-06
| 2600199 | 2026-07-17 |  | CALDERERÍA | bar: 2026-09-02; 2026-09-10; 2026-09-17; 2026-09-23; 2026-10-01; 2026-10-06
| 2600199 | 2024-09-14 |  | TORNO | bar: 2026-09-02; 2026-09-10; 2026-09-17; 2026-09-23; 2026-10-01; 2026-10-06
| 2600199 | 2026-09-21 |  | FRESA | bar: 2026-09-02; 2026-09-10; 2026-09-17; 2026-09-23; 2026-10-01; 2026-10-06
| 2600199 |  |  | PINTURA | bar: 2026-09-02; 2026-09-10; 2026-09-17; 2026-09-23; 2026-10-01; 2026-10-06
| 2600199 |  |  | M.MECANICO | 160 |  | 2026-09-03: 16; 2026-09-04: 16; 2026-09-10: 16; 2026-09-11: 16; 2026-09-14: 16; 2026-09-15: 16; 2026-09-16: 16; 2026-09-17: 16; 2026-09-18: 16; 2026-09-21: 16
| 2600199 |  |  | ENSAMBLAJE | 72 |  | 2026-09-22: 8; 2026-09-23: 8; 2026-09-24: 8; 2026-09-25: 8; 2026-09-28: 8; 2026-09-29: 8; 2026-09-30: 8; 2026-10-01: 8; 2026-10-02: 8
| 2600199 | ?¿ |  | AUTOMATIZACIÓN | 72 |  | 2026-09-22: 8; 2026-09-23: 8; 2026-09-24: 8; 2026-09-25: 8; 2026-09-28: 8; 2026-09-29: 8; 2026-09-30: 8; 2026-10-01: 8; 2026-10-02: 8
| 2600200 | REFORMA TALBO20 KIT VERTICAL |  | ARCAS II | bar: 2026-03-27; 2026-07-17; 2026-07-21; 2026-08-17; 2026-09-10; 2026-09-14; 2026-09-17; 2026-09-21; 2026-09-23; 2026-10-01; 2026-10-06 to 2026-10-07; 2026-10-13 to 2026-10-15
| 2600200 | 2026-07-17 |  | CALDERERÍA | bar: 2026-09-10; 2026-09-17; 2026-09-23; 2026-10-01; 2026-10-06; 2026-10-15
| 2600200 | 2024-09-14 |  | TORNO | bar: 2026-09-10; 2026-09-17; 2026-09-23; 2026-10-01; 2026-10-06; 2026-10-15
| 2600200 | 2026-09-21 |  | FRESA | bar: 2026-09-10; 2026-09-17; 2026-09-23; 2026-10-01; 2026-10-06; 2026-10-15
| 2600200 |  |  | PINTURA | bar: 2026-09-10; 2026-09-17; 2026-09-23; 2026-10-01; 2026-10-06; 2026-10-15
| 2600200 |  |  | M.MECANICO | 160 |  | 2026-09-18: 16; 2026-09-21: 16; 2026-09-22: 16; 2026-09-23: 16; 2026-09-24: 16; 2026-09-25: 16; 2026-09-28: 16; 2026-09-29: 16; 2026-09-30: 16; 2026-10-01: 16
| 2600200 |  |  | ENSAMBLAJE | 72 |  | 2026-09-30: 8; 2026-10-01: 8; 2026-10-02: 8; 2026-10-05: 8; 2026-10-06: 8; 2026-10-07: 8; 2026-10-08: 8; 2026-10-09: 8; 2026-10-13: 8
| 2600200 | RICARDO |  | AUTOMATIZACIÓN | 72 |  | 2026-09-30: 8; 2026-10-01: 8; 2026-10-02: 8; 2026-10-05: 8; 2026-10-06: 8; 2026-10-07: 8; 2026-10-08: 8; 2026-10-09: 8; 2026-10-13: 8
| 2600201 | REFORMA TALBO20 KIT VERTICAL |  | ARCAS II | bar: 2026-03-27; 2026-07-17; 2026-07-21; 2026-08-17; 2026-09-14; 2026-09-17; 2026-09-21; 2026-09-23; 2026-10-01; 2026-10-06; 2026-10-15; 2026-10-19 to 2026-10-20
| 2600201 | 2026-07-17 |  | CALDERERÍA | bar: 2026-09-17; 2026-09-23; 2026-10-01; 2026-10-06; 2026-10-15; 2026-10-20
| 2600201 | 2024-09-14 |  | TORNO | bar: 2026-09-17; 2026-09-23; 2026-10-01; 2026-10-06; 2026-10-15; 2026-10-20
| 2600201 | 2026-09-21 |  | FRESA | bar: 2026-09-17; 2026-09-23; 2026-10-01; 2026-10-06; 2026-10-15; 2026-10-20
| 2600201 | Cabezal 200 stock |  | PINTURA | bar: 2026-09-17; 2026-09-23; 2026-10-01; 2026-10-06; 2026-10-15; 2026-10-20
| 2600201 |  |  | M.MECANICO | 160 |  | 2026-09-22: 16; 2026-09-23: 16; 2026-09-24: 16; 2026-09-25: 16; 2026-09-28: 16; 2026-09-29: 16; 2026-09-30: 16; 2026-10-01: 16; 2026-10-02: 16; 2026-10-05: 16
| 2600201 |  |  | ENSAMBLAJE | 72 |  | 2026-10-05: 8; 2026-10-06: 8; 2026-10-07: 8; 2026-10-08: 8; 2026-10-09: 8; 2026-10-13: 8; 2026-10-14: 8; 2026-10-15: 8; 2026-10-16: 8
| 2600201 | ?¿ |  | AUTOMATIZACIÓN | 72 |  | 2026-10-05: 8; 2026-10-06: 8; 2026-10-07: 8; 2026-10-08: 8; 2026-10-09: 8; 2026-10-13: 8; 2026-10-14: 8; 2026-10-15: 8; 2026-10-16: 8
| 2600202 | REFORMA TALBO20 KIT VERTICAL |  | ARCAS II | bar: 2026-08-17; 2026-09-14; 2026-09-21; 2026-09-23; 2026-10-01; 2026-10-06; 2026-10-15; 2026-10-20; 2026-10-26 to 2026-10-27
| 2600202 | 2026-07-17 |  | CALDERERÍA | bar: 2026-09-23; 2026-10-01; 2026-10-06; 2026-10-15; 2026-10-20
| 2600202 | 2024-09-14 |  | TORNO | bar: 2026-09-23; 2026-10-01; 2026-10-06; 2026-10-15; 2026-10-20
| 2600202 | 2026-09-21 |  | FRESA | bar: 2026-09-23; 2026-10-01; 2026-10-06; 2026-10-15; 2026-10-20
| 2600202 |  |  | PINTURA | bar: 2026-09-23; 2026-10-01; 2026-10-06; 2026-10-15; 2026-10-20
| 2600202 |  |  | M.MECANICO | 160 |  | 2026-10-02: 16; 2026-10-05: 16; 2026-10-06: 16; 2026-10-07: 16; 2026-10-08: 16; 2026-10-09: 16; 2026-10-13: 16; 2026-10-14: 16; 2026-10-15: 16; 2026-10-16: 16
| 2600202 |  |  | ENSAMBLAJE | 72 |  | 2026-10-14: 8; 2026-10-15: 8; 2026-10-16: 8; 2026-10-19: 8; 2026-10-20: 8; 2026-10-21: 8; 2026-10-22: 8; 2026-10-23: 8; 2026-10-26: 8
| 2600202 | RICARDO |  | AUTOMATIZACIÓN | 72 |  | 2026-10-14: 8; 2026-10-15: 8; 2026-10-16: 8; 2026-10-19: 8; 2026-10-20: 8; 2026-10-21: 8; 2026-10-22: 8; 2026-10-23: 8; 2026-10-26: 8
| 2600203 | REFORMA TALBO20 KIT VERTICAL |  | ARCAS II | bar: 2026-03-27; 2026-07-27; 2026-08-17; 2026-09-14; 2026-09-21; 2026-10-01; 2026-10-06; 2026-10-15; 2026-10-20; 2026-10-30
| 2600203 | 2026-07-17 |  | CALDERERÍA | bar: 2026-10-01; 2026-10-06; 2026-10-15; 2026-10-20
| 2600203 | 2024-09-14 |  | TORNO | bar: 2026-10-01; 2026-10-06; 2026-10-15; 2026-10-20
| 2600203 | 2026-09-21 |  | FRESA | bar: 2026-10-01; 2026-10-06; 2026-10-15; 2026-10-20
| 2600203 |  |  | PINTURA | bar: 2026-10-01; 2026-10-06; 2026-10-15; 2026-10-20
| 2600203 |  |  | M.MECANICO | 160 |  | 2026-10-06: 16; 2026-10-07: 16; 2026-10-08: 16; 2026-10-09: 16; 2026-10-13: 16; 2026-10-14: 16; 2026-10-15: 16; 2026-10-16: 16; 2026-10-19: 16; 2026-10-20: 16
| 2600203 |  |  | ENSAMBLAJE | 72 |  | 2026-10-19: 8; 2026-10-20: 8; 2026-10-21: 8; 2026-10-22: 8; 2026-10-23: 8; 2026-10-26: 8; 2026-10-27: 8; 2026-10-28: 8; 2026-10-29: 8
| 2600203 | ¿? |  | AUTOMATIZACIÓN | 72 |  | 2026-10-19: 8; 2026-10-20: 8; 2026-10-21: 8; 2026-10-22: 8; 2026-10-23: 8; 2026-10-26: 8; 2026-10-27: 8; 2026-10-28: 8; 2026-10-29: 8
| 2600204 | REFORMA TALBO20 KIT VERTICAL |  | CARPISA | bar: 2026-03-27; 2026-07-27; 2026-08-17; 2026-09-14; 2026-09-21; 2026-10-06; 2026-10-15; 2026-10-20; 2026-11-09 to 2026-11-10
| 2600204 | 2026-07-17 |  | CALDERERÍA | bar: 2026-10-06; 2026-10-15; 2026-10-20
| 2600204 | 2024-09-14 |  | TORNO | bar: 2026-10-06; 2026-10-15; 2026-10-20
| 2600204 | 2026-09-21 |  | FRESA | bar: 2026-10-06; 2026-10-15; 2026-10-20
| 2600204 |  |  | PINTURA | bar: 2026-10-06; 2026-10-15; 2026-10-20
| 2600204 |  |  | M.MECANICO | 160 |  | 2026-10-19: 16; 2026-10-20: 16; 2026-10-21: 16; 2026-10-22: 16; 2026-10-23: 16; 2026-10-26: 16; 2026-10-27: 16; 2026-10-28: 16; 2026-10-29: 16; 2026-10-30: 16
| 2600204 |  |  | ENSAMBLAJE | 72 |  | 2026-10-27: 8; 2026-10-28: 8; 2026-10-29: 8; 2026-10-30: 8; 2026-11-03: 8; 2026-11-04: 8; 2026-11-05: 8; 2026-11-06: 8; 2026-11-09: 8
| 2600204 | RICARDO |  | AUTOMATIZACIÓN | 72 |  | 2026-10-27: 8; 2026-10-28: 8; 2026-10-29: 8; 2026-10-30: 8; 2026-11-03: 8; 2026-11-04: 8; 2026-11-05: 8; 2026-11-06: 8; 2026-11-09: 8
| 2600205 | REFORMA TALBO20 KIT VERTICAL |  | CARPISA | bar: 2026-03-27; 2026-07-27; 2026-08-17; 2026-09-14; 2026-09-21; 2026-10-15; 2026-10-20; 2026-11-13
| 2600205 | 2026-07-17 |  | CALDERERÍA | bar: 2026-10-15; 2026-10-20
| 2600205 | 2024-09-14 |  | TORNO | bar: 2026-10-15; 2026-10-20
| 2600205 | 2026-09-21 |  | FRESA | bar: 2026-10-15; 2026-10-20
| 2600205 |  |  | PINTURA | bar: 2026-10-15; 2026-10-20
| 2600205 |  |  | M.MECANICO | 160 |  | 2026-10-21: 16; 2026-10-22: 16; 2026-10-23: 16; 2026-10-26: 16; 2026-10-27: 16; 2026-10-28: 16; 2026-10-29: 16; 2026-10-30: 16; 2026-11-03: 16; 2026-11-04: 16
| 2600205 |  |  | ENSAMBLAJE | 72 |  | 2026-10-30: 8; 2026-11-03: 8; 2026-11-04: 8; 2026-11-05: 8; 2026-11-06: 8; 2026-11-09: 8; 2026-11-10: 8; 2026-11-11: 8; 2026-11-12: 8
| 2600205 | ?¿ |  | AUTOMATIZACIÓN | 72 |  | 2026-10-30: 8; 2026-11-03: 8; 2026-11-04: 8; 2026-11-05: 8; 2026-11-06: 8; 2026-11-09: 8; 2026-11-10: 8; 2026-11-11: 8; 2026-11-12: 8
| 2600206 | REFORMA TALBO20 KIT VERTICAL |  | CARPISA | bar: 2026-03-27; 2026-07-27; 2026-08-17; 2026-09-14; 2026-09-21; 2026-10-20; 2026-11-20; 2026-11-23
| 2600206 | 2026-07-17 |  | CALDERERÍA | bar: 2026-10-20
| 2600206 | 2024-09-14 |  | TORNO | bar: 2026-10-20
| 2600206 | 2026-09-21 |  | FRESA | bar: 2026-10-20
| 2600206 |  |  | PINTURA | bar: 2026-10-20
| 2600206 |  |  | M.MECANICO | 160 |  | 2026-11-03: 16; 2026-11-04: 16; 2026-11-05: 16; 2026-11-06: 16; 2026-11-09: 16; 2026-11-10: 16; 2026-11-11: 16; 2026-11-12: 16; 2026-11-13: 16; 2026-11-16: 16
| 2600206 |  |  | ENSAMBLAJE | 72 |  | 2026-11-10: 8; 2026-11-11: 8; 2026-11-12: 8; 2026-11-13: 8; 2026-11-17: 8; 2026-11-18: 8; 2026-11-19: 8; 2026-11-20: 8
| 2600206 | RICARDO |  | AUTOMATIZACIÓN | 72 |  | 2026-11-10: 8; 2026-11-11: 8; 2026-11-12: 8; 2026-11-13: 8; 2026-11-16: 8; 2026-11-17: 8; 2026-11-18: 8; 2026-11-19: 8; 2026-11-20: 8
| 2600027 | TALBO20 | bar: 2026-03-27; 2026-06-10; 2026-06-24; 2026-07-02; 2026-07-07
| 2600027 |  |  | CALDERERÍA | 350 |  | 2026-03-20: 8; 2026-03-23: 8; 2026-03-24: 16; 2026-03-25: 8; 2026-03-26: 16; 2026-03-27: 16; 2026-03-30: 16; 2026-03-31: 16; 2026-04-01: 16; 2026-04-13: 8; 2026-04-14: 8; 2026-04-15: 8; 2026-04-16: 8; 2026-04-17: 8; 2026-04-20: 12; 2026-04-21: 12; 2026-04-22: 16; 2026-04-27: 16; 2026-04-28: 16; 2026-04-29: 16; 2026-04-30: 16; 2026-05-04: 16; 2026-05-05: 16; 2026-05-06: 16; 2026-05-07: 16; 2026-05-08: 16; 2026-05-11: 12; 2026-05-12: 16; 2026-05-13: 16; 2026-05-14: 16; 2026-05-15: 16
| 2600027 |  |  | TORNO | 170 |  | 2026-04-27: 3; 2026-04-28: 4; 2026-04-29: 8; 2026-04-30: 12; 2026-05-04: 5; 2026-05-05: 5; 2026-05-06: 8; 2026-05-07: 8; 2026-05-08: 8; 2026-05-11: 12; 2026-05-12: 12; 2026-05-13: 5; 2026-05-14: 12; 2026-05-15: 12; 2026-05-18: 12; 2026-05-19: 12; 2026-05-20: 12
| 2600027 |  |  | FRESA | 160 |  | 2026-05-25: 16; 2026-05-26: 16; 2026-05-27: 16; 2026-05-28: 16; 2026-05-29: 16; 2026-06-01: 12; 2026-06-02: 12; 2026-06-03: 12; 2026-06-04: 12; 2026-06-05: 12; 2026-06-08: 12; 2026-06-09: 12; 2026-06-10: 8; 2026-06-11: 12; 2026-06-12: 12; 2026-06-15: 4
| 2600027 |  |  | PINTURA | 60 |  | 2026-05-18: 8; 2026-05-19: 8; 2026-05-20: 8; 2026-05-21: 8; 2026-05-22: 8; 2026-06-12: 8; 2026-06-15: 8; 2026-06-16: 8
| 2600027 |  |  | M.MECANICO | 150 |  | 2026-06-03: 8; 2026-06-04: 8; 2026-06-05: 8; 2026-06-08: 16; 2026-06-09: 16; 2026-06-10: 16; 2026-06-11: 16; 2026-06-12: 16; 2026-06-15: 16; 2026-06-16: 8; 2026-06-17: 8; 2026-06-18: 8; 2026-06-19: 0; 2026-06-22: 16; 2026-06-23: 8
| 2600027 |  |  | ENSAMBLAJE | 64 |  | 2026-06-15: 8; 2026-06-16: 8; 2026-06-17: 8; 2026-06-18: 0; 2026-06-19: 0; 2026-06-22: 0; 2026-06-23: 6; 2026-06-24: 8; 2026-06-25: 8; 2026-06-26: 8; 2026-06-29: 8; 2026-06-30: 8; 2026-07-01: 8; 2026-07-02: 8; 2026-07-03: 8; 2026-07-06: 8
| 2600027 |  |  | AUTOMATIZACIÓN | 120+40 |  | 2026-06-09: 8; 2026-06-10: 8; 2026-06-11: 8; 2026-06-12: 8; 2026-06-15: 8; 2026-06-16: 8; 2026-06-17: 8; 2026-06-22: 16; 2026-06-23: 16; 2026-06-24: 16; 2026-06-25: 16; 2026-06-26: 16; 2026-06-29: 16; 2026-06-30: 16; 2026-07-01: 8; 2026-07-02: 8; 2026-07-03: 8; 2026-07-06: 8
| 2600028 | TALBO20 | bar: 2026-03-27; 2026-06-29; 2026-07-07 to 2026-07-08; 2026-07-14; 2026-07-16 to 2026-07-17; 2026-07-20 to 2026-07-22
| 2600028 |  |  | CALDERERÍA | 350 |  | 2026-03-23: 8; 2026-03-24: 8; 2026-03-25: 8; 2026-03-26: 8; 2026-03-27: 8; 2026-03-30: 8; 2026-03-31: 8; 2026-04-01: 8; 2026-04-06: 16; 2026-04-07: 16; 2026-04-08: 16; 2026-04-09: 16; 2026-04-10: 16; 2026-04-14: 16; 2026-04-15: 16; 2026-04-16: 16; 2026-04-17: 16; 2026-04-20: 12; 2026-04-21: 12; 2026-04-22: 16; 2026-04-27: 16; 2026-04-28: 16; 2026-04-29: 16; 2026-04-30: 16; 2026-05-04: 16; 2026-05-05: 16; 2026-05-06: 16; 2026-05-07: 16; 2026-05-08: 16; 2026-05-11: 12; 2026-05-12: 16; 2026-05-13: 16; 2026-05-14: 16; 2026-05-15: 16
| 2600028 |  |  | TORNO | 140 |  | 2026-04-27: 3; 2026-04-28: 4; 2026-04-29: 8; 2026-04-30: 12; 2026-05-04: 5; 2026-05-05: 5; 2026-05-06: 8; 2026-05-07: 8; 2026-05-08: 8; 2026-05-11: 12; 2026-05-12: 12; 2026-05-13: 5; 2026-05-14: 12; 2026-05-15: 12; 2026-05-18: 12; 2026-05-19: 12; 2026-05-20: 12
| 2600028 | SUBCONTRATACION PARCIAL |  | FRESA | 170 / 80 |  | 2026-06-15: 8; 2026-06-16: 12; 2026-06-17: 12; 2026-06-18: 12; 2026-06-19: 12; 2026-06-22: 12; 2026-06-23: 12; 2026-06-24: 12; 2026-06-25: 12
| 2600028 |  |  | PINTURA | 60 |  | 2026-05-25: 8; 2026-05-26: 8; 2026-05-27: 8; 2026-05-28: 8; 2026-05-29: 8; 2026-06-25: 8; 2026-06-26: 8; 2026-06-29: 8; 2026-06-30: 8
| 2600028 |  |  | M.MECANICO | 150 |  | 2026-06-24: 8; 2026-06-25: 8; 2026-06-26: 8; 2026-06-29: 16; 2026-06-30: 16; 2026-07-01: 16; 2026-07-02: 16; 2026-07-03: 16; 2026-07-06: 8; 2026-07-07: 8; 2026-07-08: 8
| 2600028 |  |  | ENSAMBLAJE | 64 |  | 2026-07-07: 8; 2026-07-08: 8; 2026-07-09: 8; 2026-07-10: 8; 2026-07-13: 8; 2026-07-14: 8; 2026-07-15: 8; 2026-07-17: 8
| 2600028 |  |  | AUTOMATIZACIÓN | 120+40 |  | 2026-06-11: 8; 2026-06-12: 8; 2026-06-15: 8; 2026-06-16: 8; 2026-06-17: 8; 2026-06-18: 8; 2026-06-19: 8; 2026-07-03: 8; 2026-07-06: 8; 2026-07-07: 16; 2026-07-08: 16; 2026-07-09: 16; 2026-07-10: 16; 2026-07-13: 8; 2026-07-14: 8; 2026-07-15: 8; 2026-07-16: 8; 2026-07-17: 8
| 2600172 | TALBO20 | bar: 2026-03-27; 2026-07-23; 2026-07-31
| 2600172 |  |  | CALDERERÍA | 350 |  | 2026-05-18: 10.6; 2026-05-19: 10.6; 2026-05-20: 10.6; 2026-05-21: 10.6; 2026-05-22: 10.6; 2026-05-25: 10.6; 2026-05-26: 10.6; 2026-05-27: 10.6; 2026-05-28: 10.6; 2026-05-29: 10.6; 2026-06-01: 10.6; 2026-06-02: 10.6; 2026-06-03: 10.6; 2026-06-04: 10.6; 2026-06-05: 10.6; 2026-06-08: 10.6; 2026-06-09: 10.6; 2026-06-10: 10.6; 2026-06-11: 10.6; 2026-06-12: 10.6; 2026-06-15: 8; 2026-06-16: 8; 2026-06-17: 8; 2026-06-18: 8; 2026-06-19: 8; 2026-06-22: 8; 2026-06-23: 8; 2026-06-24: 8; 2026-06-25: 8; 2026-06-26: 8; 2026-06-29: 8; 2026-06-30: 8; 2026-07-01: 8; 2026-07-02: 8; 2026-07-03: 8
| 2600172 |  |  | TORNO | 140 |  | 2026-05-21: 8; 2026-05-22: 8; 2026-05-25: 8; 2026-05-26: 8; 2026-05-27: 8; 2026-05-28: 8; 2026-05-29: 8; 2026-06-01: 8; 2026-06-02: 8; 2026-06-03: 8; 2026-06-04: 8; 2026-06-08: 8; 2026-06-09: 8; 2026-06-10: 8; 2026-06-11: 8; 2026-06-12: 8; 2026-06-16: 8
| 2600172 | SUBCONTRATACION PARCIAL |  | FRESA | 170 / 80 |  | 2026-06-30: 8; 2026-07-01: 8; 2026-07-02: 8; 2026-07-03: 8; 2026-07-06: 8; 2026-07-07: 16; 2026-07-08: 16; 2026-07-09: 16; 2026-07-10: 8; 2026-07-13: 8
| 2600172 |  |  | PINTURA | 60
| 2600172 |  |  | M.MECANICO | 150 |  | 2026-07-09: 8; 2026-07-10: 8; 2026-07-13: 24; 2026-07-14: 24; 2026-07-15: 24; 2026-07-16: 24; 2026-07-17: 24; 2026-07-20: 16
| 2600172 |  |  | ENSAMBLAJE | 64 |  | 2026-07-16: 8; 2026-07-20: 8; 2026-07-21: 8; 2026-07-22: 8; 2026-07-23: 8; 2026-07-24: 8; 2026-07-27: 8; 2026-07-30: 8
| 2600172 | SUBCONTRATACION 100% |  | AUTOMATIZACIÓN | 120+40 |  | 2026-07-20: 8; 2026-07-21: 8; 2026-07-22: 8; 2026-07-23: 8; 2026-07-24: 8; 2026-07-27: 8; 2026-07-28: 16; 2026-07-29: 8; 2026-07-30: 8
| 2600173 | TALBO20 |  | RUBEN | bar: 2026-03-27; 2026-08-26
| 2600173 |  |  | CALDERERÍA | 350 |  | 2026-05-18: 10.6; 2026-05-19: 10.6; 2026-05-20: 10.6; 2026-05-21: 10.6; 2026-05-22: 10.6; 2026-05-25: 10.6; 2026-05-26: 10.6; 2026-05-27: 10.6; 2026-05-28: 10.6; 2026-05-29: 10.6; 2026-06-01: 10.6; 2026-06-02: 10.6; 2026-06-03: 10.6; 2026-06-04: 10.6; 2026-06-05: 10.6; 2026-06-08: 10.6; 2026-06-09: 10.6; 2026-06-10: 10.6; 2026-06-11: 10.6; 2026-06-12: 10.6; 2026-06-15: 8; 2026-06-16: 8; 2026-06-17: 8; 2026-06-18: 8; 2026-06-19: 8; 2026-06-22: 8; 2026-06-23: 8; 2026-06-24: 8; 2026-06-25: 8; 2026-06-26: 8; 2026-06-29: 8; 2026-06-30: 8; 2026-07-01: 8; 2026-07-02: 8; 2026-07-03: 8
| 2600173 |  |  | TORNO | 140 |  | 2026-05-21: 8; 2026-05-22: 8; 2026-05-25: 8; 2026-05-26: 8; 2026-05-27: 8; 2026-05-28: 8; 2026-05-29: 8; 2026-06-01: 8; 2026-06-02: 8; 2026-06-03: 8; 2026-06-04: 8; 2026-06-08: 8; 2026-06-09: 8; 2026-06-10: 8; 2026-06-11: 8; 2026-06-12: 8; 2026-06-16: 8
| 2600173 | SUBCONTRATACION PARCIAL |  | FRESA | 170 / 80 |  | 2026-07-10: 8; 2026-07-13: 8; 2026-07-14: 16; 2026-07-15: 16; 2026-07-16: 16; 2026-07-17: 16
| 2600173 |  |  | PINTURA | 60
| 2600173 |  |  | M.MECANICO | 150 |  | 2026-07-20: 8; 2026-07-21: 24; 2026-07-22: 24; 2026-07-23: 24; 2026-07-24: 24; 2026-07-27: 24; 2026-07-28: 24
| 2600173 |  |  | ENSAMBLAJE | 64 |  | 2026-07-28: 8; 2026-07-29: 8; 2026-07-31: 8; 2026-08-17: 8; 2026-08-18: 8; 2026-08-19: 8; 2026-08-20: 8; 2026-08-25: 8
| 2600173 | SUBCONTRATACION 100% |  | AUTOMATIZACIÓN | 120+40 |  | 2026-07-31: 16; 2026-08-17: 16; 2026-08-18: 16; 2026-08-19: 16; 2026-08-20: 16; 2026-08-21: 16; 2026-08-24: 16; 2026-08-25: 8
| 2600174 | TALBO20 |  | ?¿ | bar: 2026-03-27; 2026-09-10
| 2600174 |  |  | CALDERERÍA | 350 |  | 2026-05-18: 10.6; 2026-05-19: 10.6; 2026-05-20: 10.6; 2026-05-21: 10.6; 2026-05-22: 10.6; 2026-05-25: 10.6; 2026-05-26: 10.6; 2026-05-27: 10.6; 2026-05-28: 10.6; 2026-05-29: 10.6; 2026-06-01: 10.6; 2026-06-02: 10.6; 2026-06-03: 10.6; 2026-06-04: 10.6; 2026-06-05: 10.6; 2026-06-08: 10.6; 2026-06-09: 10.6; 2026-06-10: 10.6; 2026-06-11: 10.6; 2026-06-12: 10.6; 2026-06-15: 8; 2026-06-16: 8; 2026-06-17: 8; 2026-06-18: 8; 2026-06-19: 8; 2026-06-22: 8; 2026-06-23: 8; 2026-06-24: 8; 2026-06-25: 8; 2026-06-26: 8; 2026-06-29: 8; 2026-06-30: 8; 2026-07-01: 8; 2026-07-02: 8; 2026-07-03: 8
| 2600174 |  |  | TORNO | 140 |  | 2026-05-21: 8; 2026-05-22: 8; 2026-05-25: 8; 2026-05-26: 8; 2026-05-27: 8; 2026-05-28: 8; 2026-05-29: 8; 2026-06-01: 8; 2026-06-02: 8; 2026-06-03: 8; 2026-06-04: 8; 2026-06-08: 8; 2026-06-09: 8; 2026-06-10: 8; 2026-06-11: 8; 2026-06-12: 8; 2026-06-16: 8
| 2600174 | SUBCONTRATACION PARCIAL |  | FRESA | 170 / 80 |  | 2026-07-20: 16; 2026-07-21: 16; 2026-07-22: 16; 2026-07-23: 16; 2026-07-24: 16
| 2600174 |  |  | PINTURA | 60
| 2600174 |  |  | M.MECANICO | 150 |  | 2026-07-29: 24; 2026-07-30: 24; 2026-07-31: 24; 2026-08-17: 16; 2026-08-18: 16; 2026-08-19: 16; 2026-08-20: 16; 2026-08-21: 16
| 2600174 | ? |  | ENSAMBLAJE | 64 |  | 2026-08-21: 8; 2026-08-24: 8; 2026-08-26: 8; 2026-08-27: 8; 2026-08-28: 8; 2026-08-31: 8; 2026-09-01: 8; 2026-09-04: 8
| 2600174 | SUBCONTRATACION 100% |  | AUTOMATIZACIÓN | 120+40 |  | 2026-08-25: 8; 2026-08-26: 16; 2026-08-27: 16; 2026-08-28: 16; 2026-08-31: 16; 2026-09-01: 16; 2026-09-02: 16; 2026-09-03: 8; 2026-09-04: 8
| 2600175 | TALBO20 |  | RUBEN | bar: 2026-03-27; 2026-09-21
| 2600175 |  |  | CALDERERÍA | 350 |  | 2026-07-01: 12; 2026-07-02: 12; 2026-07-03: 12; 2026-07-06: 12; 2026-07-07: 12; 2026-07-08: 12; 2026-07-09: 16; 2026-07-10: 16; 2026-07-13: 16; 2026-07-14: 16; 2026-07-15: 16; 2026-07-16: 16; 2026-07-17: 16; 2026-07-20: 16; 2026-07-21: 16; 2026-07-22: 16; 2026-07-23: 16; 2026-07-24: 16; 2026-07-27: 12; 2026-07-28: 12; 2026-07-29: 12; 2026-07-30: 12; 2026-07-31: 12; 2026-08-17: 16; 2026-08-18: 16
| 2600175 |  |  | TORNO | 140 |  | 2026-06-17: 6; 2026-06-18: 6; 2026-06-19: 6; 2026-06-22: 6; 2026-06-23: 6; 2026-06-24: 6; 2026-06-25: 6; 2026-06-26: 6; 2026-06-29: 6; 2026-06-30: 6; 2026-07-01: 6; 2026-07-02: 6; 2026-07-03: 6; 2026-07-06: 6; 2026-07-07: 6; 2026-07-08: 6; 2026-07-09: 6; 2026-07-10: 6; 2026-07-13: 6; 2026-07-14: 6; 2026-07-15: 6; 2026-07-16: 6; 2026-07-17: 6
| 2600175 | SUBCONTRATACION PARCIAL |  | FRESA | 170 / 80 |  | 2026-07-27: 16; 2026-07-28: 16; 2026-07-29: 16; 2026-07-30: 16; 2026-07-31: 16
| 2600175 |  |  | PINTURA | 60
| 2600175 |  |  | M.MECANICO | 168 |  | 2026-08-24: 24; 2026-08-25: 24; 2026-08-26: 24; 2026-08-27: 24; 2026-08-28: 24; 2026-08-31: 24; 2026-09-01: 24
| 2600175 |  |  | ENSAMBLAJE | 64 |  | 2026-09-02: 8; 2026-09-03: 8; 2026-09-10: 8; 2026-09-11: 8; 2026-09-14: 8; 2026-09-15: 8; 2026-09-16: 8; 2026-09-18: 8
| 2600175 | SUBCONTRATACION 100% |  | AUTOMATIZACIÓN | 120+40 |  | 2026-09-03: 8; 2026-09-04: 8; 2026-09-10: 16; 2026-09-11: 16; 2026-09-14: 16; 2026-09-15: 16; 2026-09-16: 16; 2026-09-17: 16; 2026-09-18: 8
| 2600176 | TALBO20 |  | ?¿ | bar: 2026-03-27; 2026-09-22; 2026-10-01
| 2600176 |  |  | CALDERERÍA | 350 |  | 2026-07-01: 12; 2026-07-02: 12; 2026-07-03: 12; 2026-07-06: 12; 2026-07-07: 12; 2026-07-08: 12; 2026-07-09: 16; 2026-07-10: 16; 2026-07-13: 16; 2026-07-14: 16; 2026-07-15: 16; 2026-07-16: 16; 2026-07-17: 16; 2026-07-20: 16; 2026-07-21: 16; 2026-07-22: 16; 2026-07-23: 16; 2026-07-24: 16; 2026-07-27: 12; 2026-07-28: 12; 2026-07-29: 12; 2026-07-30: 12; 2026-07-31: 12; 2026-08-17: 12; 2026-08-18: 12
| 2600176 |  |  | TORNO | 140 |  | 2026-06-17: 6; 2026-06-18: 6; 2026-06-19: 6; 2026-06-22: 6; 2026-06-23: 6; 2026-06-24: 6; 2026-06-25: 6; 2026-06-26: 6; 2026-06-29: 6; 2026-06-30: 6; 2026-07-01: 6; 2026-07-02: 6; 2026-07-03: 6; 2026-07-06: 6; 2026-07-07: 6; 2026-07-08: 6; 2026-07-09: 6; 2026-07-10: 6; 2026-07-13: 6; 2026-07-14: 6; 2026-07-15: 6; 2026-07-16: 6; 2026-07-17: 6
| 2600176 | SUBCONTRATACION PARCIAL |  | FRESA | 170 / 80 |  | 2026-08-17: 16; 2026-08-18: 16; 2026-08-19: 16; 2026-08-20: 16; 2026-08-21: 16
| 2600176 |  |  | PINTURA | 60
| 2600176 |  |  | M.MECANICO | 168 |  | 2026-09-02: 24; 2026-09-03: 24; 2026-09-04: 24; 2026-09-10: 24; 2026-09-11: 24; 2026-09-14: 24; 2026-09-15: 24
| 2600176 | ? |  | ENSAMBLAJE | 64 |  | 2026-09-17: 8; 2026-09-21: 8; 2026-09-22: 8; 2026-09-23: 8; 2026-09-24: 8; 2026-09-25: 8; 2026-09-28: 8; 2026-09-30: 8
| 2600176 | SUBCONTRATACION 100% |  | AUTOMATIZACIÓN | 120+40 |  | 2026-09-18: 8; 2026-09-21: 16; 2026-09-22: 16; 2026-09-23: 16; 2026-09-24: 16; 2026-09-25: 16; 2026-09-28: 16; 2026-09-29: 8; 2026-09-30: 8
| 2600177 | TALBO20 |  | RUBEN | bar: 2026-03-27; 2026-08-28; 2026-10-14
| 2600177 | SUBCONTRATACION PARCIAL |  | CALDERERÍA | 350/150 |  | 2026-08-19: 32; 2026-08-20: 32; 2026-08-21: 32; 2026-08-24: 32; 2026-08-25: 32
| 2600177 |  |  | TORNO | 140 |  | 2026-06-17: 6; 2026-06-18: 6; 2026-06-19: 6; 2026-06-22: 6; 2026-06-23: 6; 2026-06-24: 6; 2026-06-25: 6; 2026-06-26: 6; 2026-06-29: 6; 2026-06-30: 6; 2026-07-01: 6; 2026-07-02: 6; 2026-07-03: 6; 2026-07-06: 6; 2026-07-07: 6; 2026-07-08: 6; 2026-07-09: 6; 2026-07-10: 6; 2026-07-13: 6; 2026-07-14: 6; 2026-07-15: 6; 2026-07-16: 6; 2026-07-17: 6
| 2600177 | SUBCONTRATACION PARCIAL |  | FRESA | 170 / 80 |  | 2026-08-24: 16; 2026-08-25: 16; 2026-08-26: 16; 2026-08-27: 16; 2026-08-28: 16
| 2600177 |  |  | PINTURA | 60
| 2600177 |  |  | M.MECANICO | 168 |  | 2026-09-16: 24; 2026-09-17: 24; 2026-09-18: 24; 2026-09-21: 24; 2026-09-22: 24; 2026-09-23: 24; 2026-09-24: 24
| 2600177 |  |  | ENSAMBLAJE | 64 |  | 2026-09-29: 8; 2026-10-01: 8; 2026-10-02: 8; 2026-10-05: 8; 2026-10-06: 8; 2026-10-07: 8; 2026-10-08: 8; 2026-10-13: 8
| 2600177 | SUBCONTRATACION 100% |  | AUTOMATIZACIÓN | 120+40 |  | 2026-09-30: 8; 2026-10-01: 16; 2026-10-02: 16; 2026-10-05: 16; 2026-10-06: 16; 2026-10-07: 16; 2026-10-08: 16; 2026-10-09: 8; 2026-10-13: 8
| 2600178 | TALBO20 |  | ?¿ | bar: 2026-03-27; 2026-10-26
| 2600178 | SUBCONTRATACION PARCIAL |  | CALDERERÍA | 350/150 |  | 2026-08-26: 32; 2026-08-27: 32; 2026-08-28: 32; 2026-08-31: 32; 2026-09-01: 32
| 2600178 |  |  | TORNO | 140 |  | 2026-06-17: 6; 2026-06-18: 6; 2026-06-19: 6; 2026-06-22: 6; 2026-06-23: 6; 2026-06-24: 6; 2026-06-25: 6; 2026-06-26: 6; 2026-06-29: 6; 2026-06-30: 6; 2026-07-01: 6; 2026-07-02: 6; 2026-07-03: 6; 2026-07-06: 6; 2026-07-07: 6; 2026-07-08: 6; 2026-07-09: 6; 2026-07-10: 6; 2026-07-13: 6; 2026-07-14: 6; 2026-07-15: 6; 2026-07-16: 6; 2026-07-17: 6
| 2600178 | SUBCONTRATACION PARCIAL |  | FRESA | 170 / 80
| 2600178 |  |  | PINTURA | 60
| 2600178 |  |  | M.MECANICO | 168 |  | 2026-09-25: 24; 2026-09-28: 24; 2026-09-29: 24; 2026-09-30: 24; 2026-10-01: 24; 2026-10-02: 24; 2026-10-05: 24
| 2600178 |  |  | ENSAMBLAJE | 64 |  | 2026-10-09: 8; 2026-10-14: 8; 2026-10-15: 8; 2026-10-16: 8; 2026-10-19: 8; 2026-10-20: 8; 2026-10-21: 8; 2026-10-23: 8
| 2600178 | SUBCONTRATACION 100% |  | AUTOMATIZACIÓN | 120+40 |  | 2026-10-14: 16; 2026-10-15: 16; 2026-10-16: 16; 2026-10-19: 16; 2026-10-20: 16; 2026-10-21: 16; 2026-10-22: 16; 2026-10-23: 8
| 2600256 | TALBO20 |  | RUBEN | bar: 2026-03-27; 2026-11-06
| 2600256 | SUBCONTRATACION PARCIAL |  | CALDERERÍA | 350/150 |  | 2026-09-02: 32; 2026-09-03: 32; 2026-09-04: 32; 2026-09-10: 32; 2026-09-11: 32
| 2600256 |  |  | TORNO | 140 |  | 2026-07-20: 6; 2026-07-21: 6; 2026-07-22: 6; 2026-07-23: 6; 2026-07-24: 6; 2026-07-27: 6; 2026-07-28: 6; 2026-07-29: 6; 2026-07-30: 6; 2026-07-31: 6; 2026-08-17: 6; 2026-08-18: 6; 2026-08-19: 6; 2026-08-20: 6; 2026-08-21: 6; 2026-08-24: 6; 2026-08-25: 6; 2026-08-26: 6; 2026-08-27: 6; 2026-08-28: 6; 2026-08-31: 6; 2026-09-01: 6; 2026-09-02: 6
| 2600256 | SUBCONTRATACION PARCIAL |  | FRESA | 170 / 80 |  | 2026-09-10: 16; 2026-09-11: 16; 2026-09-14: 16; 2026-09-15: 16; 2026-09-16: 16
| 2600256 |  |  | PINTURA | 60
| 2600256 |  |  | M.MECANICO | 168 |  | 2026-10-06: 24; 2026-10-07: 24; 2026-10-08: 24; 2026-10-09: 24; 2026-10-13: 24; 2026-10-14: 24; 2026-10-15: 24
| 2600256 |  |  | ENSAMBLAJE | 64 |  | 2026-10-22: 8; 2026-10-26: 8; 2026-10-27: 8; 2026-10-28: 8; 2026-10-29: 8; 2026-10-30: 8; 2026-11-03: 8; 2026-11-05: 8
| 2600256 | SUBCONTRATACION 100% |  | AUTOMATIZACIÓN | 120+40 |  | 2026-10-23: 8; 2026-10-26: 16; 2026-10-27: 16; 2026-10-28: 16; 2026-10-29: 16; 2026-10-30: 16; 2026-11-03: 16; 2026-11-04: 8; 2026-11-05: 8
| 2600257 | TALBO20 |  | ?¿ | bar: 2026-03-27; 2026-11-19
| 2600257 | SUBCONTRATACION PARCIAL |  | CALDERERÍA | 350150 |  | 2026-09-14: 32; 2026-09-15: 32; 2026-09-16: 32; 2026-09-17: 32; 2026-09-18: 32
| 2600257 |  |  | TORNO | 140 |  | 2026-07-20: 6; 2026-07-21: 6; 2026-07-22: 6; 2026-07-23: 6; 2026-07-24: 6; 2026-07-27: 6; 2026-07-28: 6; 2026-07-29: 6; 2026-07-30: 6; 2026-07-31: 6; 2026-08-17: 6; 2026-08-18: 6; 2026-08-19: 6; 2026-08-20: 6; 2026-08-21: 6; 2026-08-24: 6; 2026-08-25: 6; 2026-08-26: 6; 2026-08-27: 6; 2026-08-28: 6; 2026-08-31: 6; 2026-09-01: 6; 2026-09-02: 6
| 2600257 | SUBCONTRATACION PARCIAL |  | FRESA | 170 / 80 |  | 2026-09-17: 16; 2026-09-18: 16; 2026-09-21: 16; 2026-09-22: 16; 2026-09-23: 16
| 2600257 |  |  | PINTURA | 60
| 2600257 |  |  | M.MECANICO | 168 |  | 2026-10-16: 24; 2026-10-19: 24; 2026-10-20: 24; 2026-10-21: 24; 2026-10-22: 24; 2026-10-23: 24; 2026-10-26: 24
| 2600257 |  |  | ENSAMBLAJE | 64 |  | 2026-11-04: 8; 2026-11-06: 8; 2026-11-09: 8; 2026-11-10: 8; 2026-11-11: 8; 2026-11-12: 8; 2026-11-13: 8; 2026-11-18: 8
| 2600257 | SUBCONTRATACION 100% |  | AUTOMATIZACIÓN | 120+40 |  | 2026-11-06: 8; 2026-11-09: 16; 2026-11-10: 16; 2026-11-11: 16; 2026-11-12: 16; 2026-11-13: 16; 2026-11-16: 16; 2026-11-17: 8; 2026-11-18: 8
| 2600258 | TALBO20 |  | RUBEN | bar: 2026-03-27; 2026-12-01
| 2600258 | SUBCONTRATACION PARCIAL |  | CALDERERÍA | 350/150 |  | 2026-09-21: 32; 2026-09-22: 32; 2026-09-23: 32; 2026-09-24: 32; 2026-09-25: 32
| 2600258 |  |  | TORNO | 140 |  | 2026-07-20: 6; 2026-07-21: 6; 2026-07-22: 6; 2026-07-23: 6; 2026-07-24: 6; 2026-07-27: 6; 2026-07-28: 6; 2026-07-29: 6; 2026-07-30: 6; 2026-07-31: 6; 2026-08-17: 6; 2026-08-18: 6; 2026-08-19: 6; 2026-08-20: 6; 2026-08-21: 6; 2026-08-24: 6; 2026-08-25: 6; 2026-08-26: 6; 2026-08-27: 6; 2026-08-28: 6; 2026-08-31: 6; 2026-09-01: 6; 2026-09-02: 6
| 2600258 | SUBCONTRATACION PARCIAL |  | FRESA | 200 / 96 |  | 2026-09-24: 16; 2026-09-25: 16; 2026-09-28: 16; 2026-09-29: 16; 2026-09-30: 16; 2026-10-01: 16
| 2600258 |  |  | PINTURA | 60
| 2600258 |  |  | M.MECANICO | 168 |  | 2026-10-27: 24; 2026-10-28: 24; 2026-10-29: 24; 2026-10-30: 24; 2026-11-03: 24; 2026-11-04: 24; 2026-11-05: 24
| 2600258 |  |  | ENSAMBLAJE | 64 |  | 2026-11-16: 8; 2026-11-17: 8; 2026-11-19: 8; 2026-11-20: 8; 2026-11-23: 8; 2026-11-24: 8; 2026-11-25: 8; 2026-11-30: 8
| 2600258 | SUBCONTRATACION 100% |  | AUTOMATIZACIÓN | 120+40 |  | 2026-11-17: 8; 2026-11-19: 16; 2026-11-20: 16; 2026-11-23: 16; 2026-11-24: 16; 2026-11-25: 16; 2026-11-26: 16; 2026-11-27: 8; 2026-11-30: 8
| 2600259 | TALBO20 |  | J.MANUEL | bar: 2026-03-27; 2026-12-04
| 2600259 | SUBCONTRATACION PARCIAL |  | CALDERERÍA | 350/150 |  | 2026-09-28: 32; 2026-09-29: 32; 2026-09-30: 32; 2026-10-01: 32; 2026-10-02: 32
| 2600259 |  |  | TORNO | 140 |  | 2026-07-20: 6; 2026-07-21: 6; 2026-07-22: 6; 2026-07-23: 6; 2026-07-24: 6; 2026-07-27: 6; 2026-07-28: 6; 2026-07-29: 6; 2026-07-30: 6; 2026-07-31: 6; 2026-08-17: 6; 2026-08-18: 6; 2026-08-19: 6; 2026-08-20: 6; 2026-08-21: 6; 2026-08-24: 6; 2026-08-25: 6; 2026-08-26: 6; 2026-08-27: 6; 2026-08-28: 6; 2026-08-31: 6; 2026-09-01: 6; 2026-09-02: 6
| 2600259 | SUBCONTRATACION PARCIAL |  | FRESA | 200 / 96 |  | 2026-10-02: 16; 2026-10-05: 16; 2026-10-06: 16; 2026-10-07: 16; 2026-10-08: 16; 2026-10-09: 16
| 2600259 |  |  | PINTURA | 60
| 2600259 |  |  | M.MECANICO | 168 |  | 2026-11-06: 24; 2026-11-09: 24; 2026-11-10: 24; 2026-11-11: 24; 2026-11-12: 24; 2026-11-13: 24; 2026-11-16: 28
| 2600259 |  |  | ENSAMBLAJE | 64 |  | 2026-11-20: 8; 2026-11-23: 8; 2026-11-24: 8; 2026-11-25: 8; 2026-11-26: 8; 2026-11-30: 8; 2026-12-01: 8; 2026-12-03: 8
| 2600259 | SUBCONTRATACION 100% |  | AUTOMATIZACIÓN | 120+40 |  | 2026-11-24: 16; 2026-11-25: 16; 2026-11-26: 16; 2026-11-27: 16; 2026-11-30: 16; 2026-12-01: 16; 2026-12-02: 16; 2026-12-03: 8
| 2600260 | TALBO20 |  | RUBEN | bar: 2026-03-27; 2026-12-14
| 2600260 | SUBCONTRATACION PARCIAL |  | CALDERERÍA | 350/150 |  | 2026-10-05: 32; 2026-10-06: 32; 2026-10-07: 32; 2026-10-08: 32; 2026-10-09: 32
| 2600260 | MOD. 1000 stock |  | TORNO | 140 |  | 2026-09-03: 6; 2026-09-04: 6; 2026-09-10: 6; 2026-09-11: 6; 2026-09-14: 6; 2026-09-15: 6; 2026-09-16: 6; 2026-09-17: 6; 2026-09-18: 6; 2026-09-21: 6; 2026-09-22: 6; 2026-09-23: 6; 2026-09-24: 6; 2026-09-25: 6; 2026-09-28: 6; 2026-09-29: 6; 2026-09-30: 6; 2026-10-01: 6; 2026-10-02: 6; 2026-10-05: 6; 2026-10-06: 6; 2026-10-07: 6; 2026-10-08: 6
| 2600260 | SUBCONTRATACION PARCIAL |  | FRESA | 200 / 96 |  | 2026-10-13: 16; 2026-10-14: 16; 2026-10-15: 16; 2026-10-16: 16; 2026-10-19: 16; 2026-10-20: 16
| 2600260 | Cabezal 200 stock |  | PINTURA | 60
| 2600260 |  |  | M.MECANICO | 168 |  | 2026-11-05: 16; 2026-11-06: 16; 2026-11-09: 16; 2026-11-10: 16; 2026-11-11: 16; 2026-11-12: 16; 2026-11-13: 16; 2026-11-16: 28; 2026-11-17: 28
| 2600260 |  |  | ENSAMBLAJE | 64 |  | 2026-11-26: 8; 2026-11-27: 8; 2026-12-01: 8; 2026-12-02: 8; 2026-12-03: 8; 2026-12-04: 8; 2026-12-09: 8; 2026-12-11: 8
| 2600260 | SUBCONTRATACION 100% |  | AUTOMATIZACIÓN | 120+40 |  | 2026-11-27: 8; 2026-11-30: 8; 2026-12-01: 16; 2026-12-02: 16; 2026-12-03: 16; 2026-12-04: 16; 2026-12-09: 16; 2026-12-10: 16; 2026-12-11: 8
| 2600261 | TALBO20 |  | J.MANUEL | bar: 2026-03-27; 2026-12-18
| 2600261 | SUBCONTRATACION PARCIAL |  | CALDERERÍA | 350/150 |  | 2026-10-13: 32; 2026-10-14: 32; 2026-10-15: 32; 2026-10-16: 32; 2026-10-19: 32
| 2600261 | Cabezal 200 stock |  | TORNO | 140 |  | 2026-09-03: 6; 2026-09-04: 6; 2026-09-10: 6; 2026-09-11: 6; 2026-09-14: 6; 2026-09-15: 6; 2026-09-16: 6; 2026-09-17: 6; 2026-09-18: 6; 2026-09-21: 6; 2026-09-22: 6; 2026-09-23: 6; 2026-09-24: 6; 2026-09-25: 6; 2026-09-28: 6; 2026-09-29: 6; 2026-09-30: 6; 2026-10-01: 6; 2026-10-02: 6; 2026-10-05: 6; 2026-10-06: 6; 2026-10-07: 6; 2026-10-08: 6
| 2600261 | SUBCONTRATACION PARCIAL |  | FRESA | 200 / 96 |  | 2026-10-21: 16; 2026-10-22: 16; 2026-10-23: 16; 2026-10-26: 16; 2026-10-27: 16; 2026-10-28: 16
| 2600261 | MOD. 1000 stock |  | PINTURA | 60
| 2600261 |  |  | M.MECANICO | 168 |  | 2026-11-17: 28; 2026-11-18: 28; 2026-11-19: 28; 2026-11-20: 28; 2026-11-23: 28; 2026-11-24: 28
| 2600261 |  |  | ENSAMBLAJE | 64 |  | 2026-12-02: 8; 2026-12-04: 8; 2026-12-09: 8; 2026-12-10: 8; 2026-12-11: 8; 2026-12-14: 8; 2026-12-15: 8; 2026-12-17: 8
| 2600261 | SUBCONTRATACION 100% |  | AUTOMATIZACIÓN | 120+40 |  | 2026-12-03: 8; 2026-12-04: 16; 2026-12-09: 16; 2026-12-10: 16; 2026-12-11: 16; 2026-12-14: 16; 2026-12-15: 16; 2026-12-16: 8; 2026-12-17: 8
| 2600262 | TALBO20 |  | RUBEN | bar: 2026-03-27; 2026-12-24
| 2600262 | SUBCONTRATACION PARCIAL |  | CALDERERÍA | 350/150 |  | 2026-10-20: 32; 2026-10-21: 32; 2026-10-22: 32; 2026-10-23: 32; 2026-10-26: 32
| 2600262 | Cabezal 200 stock |  | TORNO | 140 |  | 2026-09-03: 6; 2026-09-04: 6; 2026-09-10: 6; 2026-09-11: 6; 2026-09-14: 6; 2026-09-15: 6; 2026-09-16: 6; 2026-09-17: 6; 2026-09-18: 6; 2026-09-21: 6; 2026-09-22: 6; 2026-09-23: 6; 2026-09-24: 6; 2026-09-25: 6; 2026-09-28: 6; 2026-09-29: 6; 2026-09-30: 6; 2026-10-01: 6; 2026-10-02: 6; 2026-10-05: 6; 2026-10-06: 6; 2026-10-07: 6; 2026-10-08: 6
| 2600262 | SUBCONTRATACION PARCIAL |  | FRESA | 200 / 96 |  | 2026-10-29: 16; 2026-10-30: 16; 2026-11-03: 16; 2026-11-04: 16; 2026-11-05: 16; 2026-11-06: 16
| 2600262 | MOD. 1000 stock |  | PINTURA | 60
| 2600262 |  |  | M.MECANICO | 150 |  | 2026-11-25: 28; 2026-11-26: 28; 2026-11-27: 28; 2026-11-30: 28; 2026-12-01: 28; 2026-12-02: 28
| 2600262 |  |  | ENSAMBLAJE | 64 |  | 2026-12-10: 8; 2026-12-14: 8; 2026-12-15: 8; 2026-12-16: 8; 2026-12-17: 8; 2026-12-18: 8; 2026-12-21: 8; 2026-12-23: 8
| 2600262 | SUBCONTRATACION 100% |  | AUTOMATIZACIÓN | 120+40 |  | 2026-12-11: 8; 2026-12-14: 16; 2026-12-15: 16; 2026-12-16: 16; 2026-12-17: 16; 2026-12-18: 16; 2026-12-21: 16; 2026-12-22: 8; 2026-12-23: 8
| 2600102 | PROTECCIONES PUSMAZAN | bar: 2026-03-06
| 2600102 |  |  | CALDERERÍA |  |  | 2026-03-03: 8; 2026-03-04: 8; 2026-03-05: 8
| 2600102 |  |  | TORNO
| 2600102 |  |  | FRESA
| 2600102 |  |  | PINTURA
| 2600102 |  |  | M.MECANICO
| 2600102 |  |  | ENSAMBLAJE
| 2600102 |  |  | AUTOMATIZACIÓN
| 2600110 | PROTECCIONES PROINOR | bar: 2026-03-06; 2026-03-11
| 2600110 |  |  | CALDERERÍA |  |  | 2026-03-06: 8; 2026-03-09: 8; 2026-03-10: 8
| 2600110 |  |  | TORNO
| 2600110 |  |  | FRESA
| 2600110 |  |  | PINTURA
| 2600110 |  |  | M.MECANICO
| 2600110 |  |  | ENSAMBLAJE
| 2600110 |  |  | AUTOMATIZACIÓN
SEGURIDADES ROZADAIS
| S260067 |  |  | CALDERERÍA
| S260068 |  |  | TORNO
| S260069 |  |  | FRESA
| S260070 |  |  | PINTURA
| S260071 |  |  | M.MECANICO
| S260072 |  |  | ENSAMBLAJE
AUTOMATIZACIÓN
SEGURIDADES PIVASA
| S260073 |  |  | CALDERERÍA
| S260074 |  |  | TORNO
FRESA
PINTURA
M.MECANICO
ENSAMBLAJE
AUTOMATIZACIÓN
SEGURIDADES CAPIMOR
| S260079 |  |  | CALDERERÍA
TORNO
FRESA
PINTURA
M.MECANICO
ENSAMBLAJE
AUTOMATIZACIÓN
SEGURIDADES VALIÑAS
| S260075 |  |  | CALDERERÍA
TORNO
FRESA
PINTURA
M.MECANICO
ENSAMBLAJE
AUTOMATIZACIÓN
SEGURIDADES LOMBA
| S260076 |  |  | CALDERERÍA
| S260077 |  |  | TORNO
| S260078 |  |  | FRESA
PINTURA
M.MECANICO
ENSAMBLAJE
AUTOMATIZACIÓN
| 2600023 | VOLTEADOR DE BLOQUES | bar: 2026-04-27; 2026-04-30
| 2600023 |  |  | CALDERERÍA | 80
| 2600023 |  |  | TORNO | 24
| 2600023 |  |  | FRESA | 1
| 2600023 |  |  | PINTURA | 6
| 2600023 |  |  | M.MECANICO | 32
| 2600023 |  |  | ENSAMBLAJE
| 2600023 |  |  | AUTOMATIZACIÓN | 24
| 2600141 | RECORTADORA IROSA T9 | bar: 2026-10-08
| 2600141 |  |  | CALDERERÍA | 430
| 2600141 |  |  | TORNO | 220
| 2600141 |  |  | FRESA | 106
| 2600141 |  |  | PINTURA | 67
| 2600141 |  |  | M.MECANICO | 252
| 2600141 |  |  | ENSAMBLAJE | 95
| 2600141 |  |  | AUTOMATIZACIÓN | 62+167
| 2500418 | RECORTADORA ESPECIAL REDONDO
| 2500418 |  |  | CALDERERÍA
| 2500418 |  |  | TORNO
| 2500418 |  |  | FRESA
| 2500418 |  |  | PINTURA
| 2500418 |  |  | M.MECANICO
| 2500418 |  |  | ENSAMBLAJE
| 2500418 |  |  | AUTOMATIZACIÓN
| 2500477 | Linea CARGOBULL |  | ?¿ | bar: 2026-05-04; 2026-07-27
| 2500477 |  |  | CALDERERÍA | 130
| 2500477 |  |  | TORNO | 24
| 2500477 |  |  | FRESA | 80
| 2500477 |  |  | PINTURA | 24
| 2500477 |  |  | M.MECANICO | 110
| 2500477 |  |  | ENSAMBLAJE | 0
| 2500477 |  |  | AUTOMATIZACIÓN | 56+30
| 2400220 | KEALT Alimentador Tableros | COENCA | bar: 2026-07-15; 2026-07-21
| 2400220 |  |  | CALDERERÍA
| 2400220 |  |  | TORNO
| 2400220 |  |  | FRESA
| 2400220 |  |  | PINTURA
| 2400220 |  |  | M.MECANICO
| 2400220 |  |  | ENSAMBLAJE |  |  | 2026-08-17: 0; 2026-08-18: 0; 2026-08-19: 0; 2026-08-20: 0; 2026-08-21: 0
| 2400220 |  |  | AUTOMATIZACIÓN
| 2400221 | KEAPT Apilador Tableros | COENCA
| 2400221 |  |  | CALDERERÍA
| 2400221 |  |  | TORNO
| 2400221 |  |  | FRESA
| 2400221 |  |  | PINTURA
| 2400221 |  |  | M.MECANICO
| 2400221 |  |  | ENSAMBLAJE
| 2400221 |  |  | AUTOMATIZACIÓN
| 2600076 | CAMINO RODILLOS SALIDA | COENCA
| 2600076 |  |  | CALDERERÍA
| 2600076 |  |  | TORNO
| 2600076 |  |  | FRESA
| 2600076 |  |  | PINTURA
| 2600076 |  |  | M.MECANICO
| 2600076 |  |  | ENSAMBLAJE
| 2600076 |  |  | AUTOMATIZACIÓN
| 2600077 | SISTEMA DE CENTRAJE | COENCA
| 2600077 |  |  | CALDERERÍA
| 2600077 |  |  | TORNO
| 2600077 |  |  | FRESA
| 2600077 |  |  | PINTURA
| 2600077 |  |  | M.MECANICO
| 2600077 |  |  | ENSAMBLAJE
| 2600077 |  |  | AUTOMATIZACIÓN
| 2600078 | SISTEMA DE ELEVACION | COENCA
| 2600078 |  |  | CALDERERÍA
| 2600078 |  |  | TORNO
| 2600078 |  |  | FRESA
| 2600078 |  |  | PINTURA
| 2600078 |  |  | M.MECANICO
| 2600078 |  |  | ENSAMBLAJE
| 2600078 |  |  | AUTOMATIZACIÓN
| 2600079 | SEGURIDAD Y VALLADO | COENCA
| 2600079 |  |  | CALDERERÍA
| 2600079 |  |  | TORNO
| 2600079 |  |  | FRESA
| 2600079 |  |  | PINTURA
| 2600079 |  |  | M.MECANICO
| 2600079 |  |  | ENSAMBLAJE
| 2600079 |  |  | AUTOMATIZACIÓN
| 2600080 | PUESTA EN MARCHA EN TALLER | COENCA
| 2600080 |  |  | CALDERERÍA
| 2600080 |  |  | TORNO
| 2600080 |  |  | FRESA
| 2600080 |  |  | PINTURA
| 2600080 |  |  | M.MECANICO
| 2600080 |  |  | ENSAMBLAJE
| 2600080 |  |  | AUTOMATIZACIÓN
Note on CB12: Daniel Álvarez: Marcho mecanico
Note on J22: Daniel Álvarez: Cristian
Note on S22: Daniel Álvarez: CRISTIAN Y PABLO
Note on X22: Daniel Álvarez: Se suma Isidro
Note on AE22: Daniel Álvarez: Se incorpora Pablo e Isidro
Note on DR22: Daniel Álvarez: Medico pablo
Note on EM22: Daniel Álvarez: Isidro gastrointeritis
Note on FV22: Daniel Álvarez: QUITAMOS A ISIDRO
Note on ET24: Daniel Álvarez: HORAS SIDICALES
Note on AB26: Daniel Álvarez: Baja abel
Note on DK26: Daniel Álvarez: Baja Abel y Campillo
Note on DZ26: Daniel Álvarez: Horas sindicales Ruben
Note on EO26: Daniel Álvarez: defuncion tia Campillo
Note on FH26: Daniel Álvarez: Sin los dos mecanicos solicitados ni la alta de Abel
Note on FL26: Daniel Álvarez: Incorporamos un mec SAT presatado
Note on FO26: Daniel Álvarez: Incorporamos un segundo mec SAT presatado, recupreo Ruben 3h adelantadas
Note on FP26: Daniel Álvarez: Recupero Ruben 6h de las adelantadas
Note on FW26: Daniel Álvarez: Nos quita DN un mec para instalacion orladora
Note on FX26: Daniel Álvarez: Incorporacio mecanicos nuevo SAT
Note on GD26: Daniel Álvarez: Se lleva DN un mecanico a GOSIMAT
Note on GN26: Daniel Álvarez: Reclama SAT a MARCOS
Note on S27: Daniel Álvarez: Bolsa de horas Ruben 2h
Note on T27: Daniel Álvarez: Bolsa de horas Ruben 2h
Note on X27: Daniel Álvarez: Coge el dia Ruben para recuperar, pendientes 4h 14/01/26-- pendientes 1,5 21/01/26---Saldada
Note on Z27: Daniel Álvarez: Bolsa de horas Ruben 2,5 h
Note on AE27: Daniel Álvarez: Bolsa de horas ruben 1h
Note on AF27: Daniel Álvarez: Bolsa de horas ruben 2h
Note on AG27: Daniel Álvarez: Bolsa de horas ruben 1,5h consumidas el dia 12/01/26
Note on AS27: Daniel Álvarez: Ruben
Note on BA27: Daniel Álvarez: Ruben
Note on CC27: Daniel Álvarez: Ruben
Note on CD27: Daniel Álvarez: Ruben
Note on CF27: Daniel Álvarez: Ruben
Note on DK27: Daniel Álvarez: Baja Ruben
Note on EM27: Daniel Álvarez: Bolsa de horas Ruben
Note on EU27: Daniel Álvarez: 4 h pendientes de recuperar ruben
Note on EV27: Daniel Álvarez: Pendiente recuperar horas RUBEN
Note on GD27: Daniel Álvarez: Ruben horas sindicales
Note on DH28: Daniel Álvarez: Baja Victor
Note on DM28: Daniel Álvarez: Baja de Alberto
Note on ET28: Daniel Álvarez: HORAS SINDICALES
Note on BD37: Daniel Álvarez: Comunicación IA
Note on CB37: Daniel Álvarez: Añadidos reformas
Note on DH37: Daniel Álvarez: Llegan los acelerometro
Note on DO37: Daniel Álvarez: Falntan cables y centrailtas
Note on EX37: Daniel Álvarez: Llegan cables y centrailtas
Note on G54: Daniel Álvarez: 126h toda
Note on AB69: Daniel Álvarez: PLAZO ENTREGA MODULOS CODIMAR
Note on AP69: Daniel Álvarez: PLAZO ESTIMADO DE LA MESA DE BOLAS
Note on DS69: Daniel Álvarez: Fin puesta en marcha Carlos
Note on DY69: Daniel Álvarez: Validacion Orladora Gosi,at
Note on FB69: Daniel Álvarez: VALIDACION LINEA ORLADORA
Note on FD69: Daniel Álvarez: CARGA LINEA ORLADORA
Note on DO75: Daniel Álvarez: Reforma banda
Note on CM77: Daniel Álvarez: Fecha prevista de entrega de codimar
Note on DS77: Daniel Álvarez: Fin puesta en marcha Carlos
Note on DO85: Daniel Álvarez: llegada codimar
Note on FE85: Daniel Álvarez: Fin puesta en marcha Carlos
Note on G86: Daniel Álvarez: 126h toda
Note on FY91: Daniel Álvarez: Reforma herramienta
Note on DO93: Daniel Álvarez: Entrega CODIMAR
Note on FE93: Daniel Álvarez: Fin puesta en marcha Carlos
Note on DO101: Daniel Álvarez: Entrega CODIMAR
Note on FE101: Daniel Álvarez: Fin puesta en marcha Carlos
Note on DO109: Daniel Álvarez: Entrega CODIMAR
Note on FE109: Daniel Álvarez: Fin puesta en marcha Carlos
Note on AP117: Daniel Álvarez: ENTREGA APROX DE LA COLUMNA BARREAL
Note on DO117: Daniel Álvarez: Entrega CODIMAR
Note on FE117: Daniel Álvarez: Fin puesta en marcha Carlos
Note on FE125: Daniel Álvarez: Fin puesta en marcha Carlos
Note on FJ125: Daniel Álvarez: VALIDACION LINEA LAMINADO
Note on FL125: Daniel Álvarez: CARGA LINEA LAMINADO
Note on B133: Daniel Álvarez: Sin fecha de cuando me pasan la ingeniera de la herramienta
Note on DD133: Daniel Álvarez: Pendiente de pruebas herramienta 2500285
Note on EN133: Daniel Álvarez: Prevista validacion herramienta
Note on ET133: Daniel Álvarez: Entrega documentacion ing. De la herramienta
Note on G134: Daniel Álvarez: 126h toda
Note on BN140: Daniel Álvarez: Armario
Note on CC140: Daniel Álvarez: Armario
Note on EA141: Daniel Álvarez: Llegada codimar
Note on EA149: Daniel Álvarez: Llegada codimar
Note on EA157: Daniel Álvarez: Llegada codimar
Note on EA165: Daniel Álvarez: Llegada codimar
Note on G166: Daniel Álvarez: 126h toda
Note on CC171: Daniel Álvarez: Armario
Note on FH171: Daniel Álvarez REFORMA HERRAMIENTA
Note on CX173: Daniel Álvarez: Llegada central hidraulkica
Note on DE173: Daniel Álvarez: Llegada rodillos
Note on DK173: Daniel Álvarez: Entrega documentacion electrica armario
Note on DY173: Daniel Álvarez: Validacion Orladora Gosi,at
Note on EA173: Daniel Álvarez: Llegada codimar
Note on EI173: Daniel Álvarez: llagada tijera
Note on FH173: Daniel Álvarez: Llegada prevista de las correas
Note on HI173: Daniel Álvarez: Fin puesta en marcha Carlos
Note on F174: Daniel Álvarez: Insuficientes horas para caldereria, corregido de 60 a128h
Note on FH178: Daniel Álvarez: MONTAJE CORREAS
Note on DK179: Daniel Álvarez: Armario Ruben
Note on FH179: Daniel Álvarez: mesa de tijera
Note on GC179: Daniel Álvarez: Reforma caminos abatibles
Note on EA181: Daniel Álvarez: Llegada codimar
Note on EA189: Daniel Álvarez: Llegada codimar
Note on HI189: Daniel Álvarez: Fin puesta en marcha Carlos
Note on HN189: Daniel Álvarez: Validacion COMPOSICION
Note on HP189: Daniel Álvarez: CARGA LINEA COMPOSICION
Note on BV205: Daniel Álvarez: Entrega dinumec piezas
Note on BV213: Daniel Álvarez: Entrega dinumec piezas
Note on BV221: Daniel Álvarez: Entrega dinumec piezas
Note on BV229: Daniel Álvarez: Entrega dinumec piezas
Note on BV237: Daniel Álvarez: Entrega dinumec piezas
Note on CI275: Daniel Álvarez: Cambio de mano
Note on CT549: Daniel Álvarez: Lanzamiento ing cabezal nuevo
Note on DK550: Daniel Álvarez: Fabricacion cabezal nuevo
Note on CT557: Daniel Álvarez: Lanzamiento ing cabezal nuevo
Note on GQ576: Daniel Álvarez: Entrega 2600252
Note on HF581: Daniel Álvarez: FECHA DE ENTREGA
Note on GU589: Daniel Álvarez: FECHA LIMITE MARTILLO
Note on HB597: Daniel Álvarez: FECHA LIMITE MARTILLO
Note on GX628: Daniel Álvarez: VICTOR
Note on GU629: Daniel Álvarez: FECHA LIMITE MARTILLO
Note on HB629: Daniel Álvarez: FECHA LIMITE MARTILLO
Note on HB634: Daniel Álvarez: FECHA LIMITE MARTILLO
Note on HE636: Daniel Álvarez: VICTOR
Note on HO636: Daniel Álvarez: Acaba Ricardo
Note on C639: Daniel Álvarez: Martillo externo
Note on HB645: Daniel Álvarez: FECHA LIMITE MARTILLO
Note on HF645: Daniel Álvarez: LLEGADA CABEZAL EXTERNO
Note on HL645: Daniel Álvarez: FECHA LIMITE MARTILLO
Note on C647: Daniel Álvarez: Martillo externo
Note on HE660: Daniel Álvarez: Solo Alberto hasta que vuelva Ricardo
Note on HM660: Daniel Álvarez: Retoma Victor
Note on HB661: Daniel Álvarez: FECHA LIMITE MARTILLO
Note on HF661: Daniel Álvarez: LLEGADA CABEZAL EXTERNO
Note on C662: Daniel Álvarez: Martillo externo
Note on HB669: Daniel Álvarez: FECHA LIMITE MARTILLO
Note on HF669: Daniel Álvarez: LLEGADA CABEZAL EXTERNO
Note on C670: Daniel Álvarez: Martillo externo
Note on HB677: Daniel Álvarez: FECHA LIMITE MARTILLO
Note on HF677: Daniel Álvarez: LLEGADA CABEZAL EXTERNO
Note on JP677: Daniel Álvarez: FECHA LIMITE ENTREGA CABEZAL
Note on C678: Daniel Álvarez: Martillo externo
Note on IG685: Daniel Álvarez: PLAZO MAXIMO MULTIPLICADOR SECA
Note on HB693: Daniel Álvarez: FECHA LIMITE MARTILLO
Note on HF693: Daniel Álvarez: LLEGADA CABEZAL EXTERNO
Note on IG693: Daniel Álvarez: LLEGADA MATERIALES OGAL
Note on JI693: Daniel Álvarez: Llegada material externos
Note on JP693: Daniel Álvarez: FECHA LIMITE ENTREGA CABEZAL
Note on C694: Daniel Álvarez: Martillo externo
Note on C695: Daniel Álvarez: Llegada material externos
Note on C696: Daniel Álvarez: Entrega cabezal
Note on HB701: Daniel Álvarez: FECHA LIMITE MARTILLO
Note on HF701: Daniel Álvarez: LLEGADA CABEZAL EXTERNO
Note on IG701: Daniel Álvarez: LLEGADA MATERIALES OGAL
Note on JI701: Daniel Álvarez: Llegada material externos
Note on JP701: Daniel Álvarez: FECHA LIMITE ENTREGA CABEZAL
Note on C702: Daniel Álvarez: Martillo externo
Note on C703: Daniel Álvarez: Llegada material externos
Note on C704: Daniel Álvarez: Entrega cabezal
Note on HB709: Daniel Álvarez: FECHA LIMITE MARTILLO
Note on HF709: Daniel Álvarez: LLEGADA CABEZAL EXTERNO
Note on IG709: Daniel Álvarez: LLEGADA MATERIALES OGAL
Note on JI709: Daniel Álvarez: Llegada material externos
Note on JP709: Daniel Álvarez: FECHA LIMITE ENTREGA CABEZAL
Note on C710: Daniel Álvarez: Martillo externo
Note on C711: Daniel Álvarez: Llegada material externos
Note on C712: Daniel Álvarez: Entrega cabezal
Note on IG717: Daniel Álvarez: LLEGADA MATERIALES OGAL
Note on JI717: Daniel Álvarez: Llegada material externos
Note on JP717: Daniel Álvarez: FECHA LIMITE ENTREGA CABEZAL
Note on C718: Daniel Álvarez: Martillo externo
Note on C719: Daniel Álvarez: Llegada material externos
Note on C720: Daniel Álvarez: Entrega cabezal
Note on HL725: Daniel Álvarez: FECHA LIMITE MARTILLO
Note on IG725: Daniel Álvarez: LLEGADA MATERIALES OGAL
Note on JI725: Daniel Álvarez: Llegada material externos
Note on JP725: Daniel Álvarez: FECHA LIMITE ENTREGA CABEZAL
Note on C726: Daniel Álvarez: Martillo externo
Note on C727: Daniel Álvarez: Llegada material externos
Note on C728: Daniel Álvarez: Entrega cabezal
Note on HL733: Daniel Álvarez: FECHA LIMITE MARTILLO
Note on IG733: Daniel Álvarez: LLEGADA MATERIALES OGAL
Note on JI733: Daniel Álvarez: Llegada material externos
Note on JP733: Daniel Álvarez: FECHA LIMITE ENTREGA CABEZAL
Note on C734: Daniel Álvarez: Martillo externo
Note on C735: Daniel Álvarez: Llegada material externos
Note on C736: Daniel Álvarez: Entrega cabezal
Note on HL741: Daniel Álvarez: FECHA LIMITE MARTILLO
Note on IG741: Daniel Álvarez: LLEGADA MATERIALES OGAL
Note on JI741: Daniel Álvarez: Llegada material externos
Note on JP741: Daniel Álvarez: FECHA LIMITE ENTREGA CABEZAL
Note on C742: Daniel Álvarez: Martillo externo
Note on C743: Daniel Álvarez: Llegada material externos
Note on C744: Daniel Álvarez: Entrega cabezal
Note on HL749: Daniel Álvarez: FECHA LIMITE MARTILLO
Note on IG749: Daniel Álvarez: LLEGADA MATERIALES OGAL
Note on JI749: Daniel Álvarez: Llegada material externos
Note on JP749: Daniel Álvarez: FECHA LIMITE ENTREGA CABEZAL
Note on C750: Daniel Álvarez: Martillo externo
Note on C751: Daniel Álvarez: Llegada material externos
Note on C752: Daniel Álvarez: Entrega cabezal
Note on CT757: Daniel Álvarez: Entrega ING documentacion
Note on FO762: Daniel Álvarez: Se incorpora mec SAT
Note on CT765: Daniel Álvarez: Entrega ING documentacion
Note on HE765: Daniel Álvarez: PRUEBA EXPERIA
Note on CI768: Daniel Álvarez: Entrega ING documentacion
Note on HE780: Daniel Álvarez: Solo Alberto hasta que vuelva Ricardo
Note on HM780: Daniel Álvarez: Retoma Victor
Note on E867: Daniel Álvarez: Josemanuel
Note on MZ883: Daniel Álvarez: JOSE MANUEL
Note on DY941: Daniel Álvarez: Entrega ing
Note on EB941: Daniel Álvarez: Entrega ing REAL
Note on EF965: Daniel Álvarez: Entrega ing.
Note on HL965: Daniel Álvarez: Lllegada perifericos :Banda y transfers
Note on IR965: Daniel Álvarez: Entrega OGAL
Note on GZ973: Daniel Álvarez: Entrega caldererio MIKI, modulo 300
Note on HF973: Daniel Álvarez: Entrega mecanizado vilar castro modulo 300
Note on IG979: Daniel Álvarez: MGL MONTAJES

## Vacaciones-Bajas
Cree una programación para un proyecto en esta hoja de cálculo. Escriba el título de este proyecto en la celda B1. Para obtener información sobre cómo usar esta hoja de cálculo, incluidas las instrucciones para lectores de pantalla y el nombre del autor de este libro, vea la hoja de cálculo Información. Desplácese hacia abajo por la columna A para escuchar más instrucciones. | TACSA | Vacaciones Produccion |  | 2026-01-01 | [401 empty] | Total dias
|  | Nº OPERARIOS DISPONIBLES CALDERERÍA |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | Ajuste de jornada |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | Nº OPERARIOS DISPONIBLES TORNO |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 22 | Vacaciones |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | Nº OPERARIOS DISPONIBLES FRESA |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | Nº OPERARIOS DISPONIBLES PINTURA |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Nº OPERARIOS DISPONIBLES M. MECANICO |  |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
|  | Nº OPERARIOS DISPONIBLES ENSAMBLAJE |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Escriba el nombre de la compañía en la celda B2. |  | Nº OPERARIOS DISPONIBLES AUTOMATIZACION |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Escriba el nombre del responsable del proyecto en la celda B3. Escriba la fecha de comienzo del proyecto en la celda E3. Inicio del proyecto: la etiqueta se encuentra en la celda C3. |  | TOTAL Nº OPERARIOS DISPONIBLES |  |  |  |  | 22 | 22 | 21 | 22 | 6 | 22 | 22 | 6 | 22 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 22 | 21 | 21 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 | 22 | 5 | 22 | 22 | 20 | 22 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 22 | 21 | 20 | 22 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 20 | 21 | 21 | 20 | 20 | 22 | 22 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 22 | 22 | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 22 | 5 | 22 | 22 | 17 | 18 | 22 | 22 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 20 | 22 | 22 | 22 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 19 | 19 | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 22 | 22 | 18 | 18 | 18 | 15 | 22 | 22 | 22 | 5 | 5 | 5 | 5 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |  |  |  |  | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22
[7 empty] | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 7 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 9 | [6 empty] | 10 | [6 empty] | 11 | [6 empty] | 12 | [6 empty] | 13 | [6 empty] | 14 | [6 empty] | 15 | [6 empty] | 16 | [6 empty] | 17 | [6 empty] | 18 | [6 empty] | 19 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 21 | [6 empty] | 22 | [6 empty] | 23 | [6 empty] | 24 | [6 empty] | 25 | [6 empty] | 26 | [6 empty] | 27 | [6 empty] | 28 | [6 empty] | 29 | [6 empty] | 30 | [6 empty] | 31 | [6 empty] | 32 | [6 empty] | 33 | [6 empty] | 34 | [6 empty] | 35 | [6 empty] | 36 | [6 empty] | 37 | [6 empty] | 38 | [6 empty] | 39 | [6 empty] | 40 | [6 empty] | 41 | [6 empty] | 42 | [6 empty] | 43 | [6 empty] | 44 | [6 empty] | 45 | [6 empty] | 46 | [6 empty] | 47 | [6 empty] | 48 | [6 empty] | 49 | [6 empty] | 50 | [6 empty] | 51 | [6 empty] | 52 | [6 empty] | 53
La semana que se muestra en la celda E4 representa la semana inicial para mostrar en la programación del proyecto en la celda I4. La fecha de inicio del proyecto se considera la semana 1. Para cambiar semana que se muestra, simplemente escriba un número de semana nuevo en la celda E4. La fecha de inicio de cada semana, comenzando por la semana mostrada en la celda E4, comienza en la celda I4 y se calcula automáticamente. Hay 8 semanas representadas en esta vista desde la celda I4 hasta la celda BF4. No debería modificar estas celdas. La etiqueta de la semana para mostrar se encuentra en la celda C4. |  | Semana para mostrar: |  | 1 |  |  | 2025-12-29 | [6 empty] | 2026-01-05 | [6 empty] | 2026-01-12 | [6 empty] | 2026-01-19 | [6 empty] | 2026-01-26 | [6 empty] | 2026-02-02 | [6 empty] | 2026-02-09 | [6 empty] | 2026-02-16 | [6 empty] | 2026-02-23 | [6 empty] | 2026-03-02 | [6 empty] | 2026-03-09 | [6 empty] | 2026-03-16 | [6 empty] | 2026-03-23 | [6 empty] | 2026-03-30 | [6 empty] | 2026-04-06 | [6 empty] | 2026-04-13 | [6 empty] | 2026-04-20 | [6 empty] | 2026-04-27 | [6 empty] | 2026-05-04 | [6 empty] | 2026-05-11 | [6 empty] | 2026-05-18 | [6 empty] | 2026-05-25 | [6 empty] | 2026-06-01 | [6 empty] | 2026-06-08 | [6 empty] | 2026-06-15 | [6 empty] | 2026-06-22 | [6 empty] | 2026-06-29 | [6 empty] | 2026-07-06 | [6 empty] | 2026-07-13 | [6 empty] | 2026-07-20 | [6 empty] | 2026-07-27 | [6 empty] | 2026-08-03 | [6 empty] | 2026-08-10 | [6 empty] | 2026-08-17 | [6 empty] | 2026-08-24 | [6 empty] | 2026-08-31 | [6 empty] | 2026-09-07 | [6 empty] | 2026-09-14 | [6 empty] | 2026-09-21 | [6 empty] | 2026-09-28 | [6 empty] | 2026-10-05 | [6 empty] | 2026-10-12 | [6 empty] | 2026-10-19 | [6 empty] | 2026-10-26 | [6 empty] | 2026-11-02 | [6 empty] | 2026-11-09 | [6 empty] | 2026-11-16 | [6 empty] | 2026-11-23 | [6 empty] | 2026-11-30 | [6 empty] | 2026-12-07 | [6 empty] | 2026-12-14 | [6 empty] | 2026-12-21 | [6 empty] | 2026-12-28 | [6 empty] | 2027-01-04 | [6 empty] | 2027-01-11 | [6 empty] | 2027-01-18 | [6 empty] | 2027-01-25 | [10 empty] | 2027-02-01 | [5 empty] | 2027-02-07 | [5 empty] | 2027-02-13 | [5 empty] | 2027-02-19 | [5 empty] | 2027-02-25 | [5 empty] | 2027-03-03 | [5 empty] | 2027-03-09 | [5 empty] | 2027-03-15 | [5 empty] | 2027-03-21 | [5 empty] | 2027-03-27
Las celdas I5 a BL5 contienen el número de días de la semana representado en el bloque de celdas encima de cada celda de fecha y se calculan automáticamente. No debería modificar estas celdas. La fecha actual está rodeada con una línea roja (hex. AD3815) desde la fecha actual en la fila 5 hasta toda la columna de fechas y el fin de la programación del proyecto. |  |  |  |  | DIAS | 28 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | 2026-01-01 | 2026-01-02 | 2026-01-03 | 2026-01-04 | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | 2026-01-10 | 2026-01-11 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 2026-01-24 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-01-31 | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-07 | 2026-02-08 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-14 | 2026-02-15 | 2026-02-16 | 2026-02-17 | 2026-02-18 | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 2026-02-21 | 2026-02-22 | 2026-02-23 | 2026-02-24 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 2026-02-28 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-03-07 | 2026-03-08 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-14 | 2026-03-15 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-21 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | 2026-03-29 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | 2026-04-05 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-11 | 2026-04-12 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 2026-04-26 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 2026-05-01 | 2026-05-02 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 2026-05-09 | 2026-05-10 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 2026-05-16 | 2026-05-17 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 2026-05-23 | 2026-05-24 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 2026-05-30 | 2026-05-31 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 2026-06-06 | 2026-06-07 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 2026-06-13 | 2026-06-14 | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 2026-06-20 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 2026-06-27 | 2026-06-28 | 2026-06-29 | 2026-06-30 | 2026-07-01 | 2026-07-02 | 2026-07-03 | 2026-07-04 | 2026-07-05 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 2026-07-11 | 2026-07-12 | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 2026-07-18 | 2026-07-19 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 2026-07-25 | 2026-07-26 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 2026-07-31 | 2026-08-01 | 2026-08-02 | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 2026-08-08 | 2026-08-09 | 2026-08-10 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 2026-08-15 | 2026-08-16 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 2026-08-19 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 2026-08-29 | 2026-08-30 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2026-09-19 | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2026-10-10 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2026-10-24 | 2026-10-25 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2026-10-31 | 2026-11-01 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 2026-11-07 | 2026-11-08 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 2026-11-14 | 2026-11-15 | 2026-11-16 | 2026-11-17 | 2026-11-18 | 2026-11-19 | 2026-11-20 | 2026-11-21 | 2026-11-22 | 2026-11-23 | 2026-11-24 | 2026-11-25 | 2026-11-26 | 2026-11-27 | 2026-11-28 | 2026-11-29 | 2026-11-30 | 2026-12-01 | 2026-12-02 | 2026-12-03 | 2026-12-04 | 2026-12-05 | 2026-12-06 | 2026-12-07 | 2026-12-08 | 2026-12-09 | 2026-12-10 | 2026-12-11 | 2026-12-12 | 2026-12-13 | 2026-12-14 | 2026-12-15 | 2026-12-16 | 2026-12-17 | 2026-12-18 | 2026-12-19 | 2026-12-20 | 2026-12-21 | 2026-12-22 | 2026-12-23 | 2026-12-24 | 2026-12-25 | 2026-12-26 | 2026-12-27 | 2026-12-28 | 2026-12-29 | 2026-12-30 | 2026-12-31 | 2027-01-01 | 2027-01-02 | 2027-01-03 | 2027-01-04 | 2027-01-05 | 2027-01-06 | 2027-01-07 | 2027-01-08 | 2027-01-09 | 2027-01-10 | 2027-01-11 | 2027-01-12 | 2027-01-13 | 2027-01-14 | 2027-01-15 | 2027-01-16 | 2027-01-17 | 2027-01-18 | 2027-01-19 | 2027-01-20 | 2027-01-21 | 2027-01-22 | 2027-01-23 | 2027-01-24 | 2027-01-25 | 2027-01-26 | 2027-01-27 | 2027-01-28 | 2027-01-29 | 2027-01-30 | 2027-01-31 |  |  |  |  | 2027-02-01 | 2027-02-02 | 2027-02-03 | 2027-02-04 | 2027-02-05 | 2027-02-06 | 2027-02-07 | 2027-02-08 | 2027-02-09 | 2027-02-10 | 2027-02-11 | 2027-02-12 | 2027-02-13 | 2027-02-14 | 2027-02-15 | 2027-02-16 | 2027-02-17 | 2027-02-18 | 2027-02-19 | 2027-02-20 | 2027-02-21 | 2027-02-22 | 2027-02-23 | 2027-02-24 | 2027-02-25 | 2027-02-26 | 2027-02-27 | 2027-02-28 | 2027-03-01 | 2027-03-02 | 2027-03-03 | 2027-03-04 | 2027-03-05 | 2027-03-06 | 2027-03-07 | 2027-03-08 | 2027-03-09 | 2027-03-10 | 2027-03-11 | 2027-03-12 | 2027-03-13 | 2027-03-14 | 2027-03-15 | 2027-03-16 | 2027-03-17 | 2027-03-18 | 2027-03-19 | 2027-03-20 | 2027-03-21 | 2027-03-22 | 2027-03-23 | 2027-03-24 | 2027-03-25 | 2027-03-26 | 2027-03-27 | 2027-03-28 | 2027-03-29 | 2027-03-30 | 2027-03-31 | 2027-04-01
Esta fila contiene los encabezados de la programación del proyecto posterior debajo de estos. Navegue desde la celda B6 a BL 6 para escuchar el contenido. La primera letra de cada día de la semana de la fecha encima de ese encabezado empieza en la celda I6 y continúa hasta la celda BL6. Todo el gráficos de escala de tiempo del proyecto está generados automáticamente en función de las fechas de inicio y finalización especificadas, con formatos condicionales. No modifique el contenido de las celdas en las columnas después de la columna I comenzando por la celda I7. | OPERARIO | SECCION | PUESTO |  |  | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | 29 |  |  |  | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j
No elimine esta fila. Esta fila está oculta para conservar una fórmula que se usa para resaltar el día actual dentro de la programación del proyecto.
1 | Daniel Alvarez Teijelo | Direc. Produccion | [8 empty] | 1 |  |  | 1 | [108 empty] | 1 | [100 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | [19 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | [107 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [31 empty] | 22 |  | Normas por Oficio
2 | Antonio Ricardo Llamas Dominguez | Encargado Compras/Almacen | Compras | [90 empty] | 1 | 1 | [103 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | [39 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | [31 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1 | [46 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [31 empty] | 29 |  | SECCION | NORMA1
3 | Alejandro Ares Garcia | Compras/Almacen | Compras | [7 empty] | 1 |  |  | 1 | [83 empty] | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1 | [14 empty] | 1 |  |  | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | 1 | [27 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | [92 empty] | 1 | 1 | [38 empty] | 29 |  | CALDERERIA | Si la plantilla es de 6 o mas, pueden coincidir dos personas, sino solo una de su oficio
4 | Ivan Cachon Gonzalez | Compras/Almacen | Almacen | [125 empty] | 1 | [24 empty] | 1 | [24 empty] | 1 |  |  | 1 | [34 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | [27 empty] | 1 | [20 empty] | 1 | [19 empty] | 1 | [15 empty] | 1 | [53 empty] | 28 |  | TORNO | Si la plantilla es de 6 o mas, pueden coincidir dos personas, sino solo una de su oficio
5 | Avelino Dominguez Casanova | Compras/Almacen | Almacen | [13 empty] | 1 | 1 | [79 empty] | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | 1 | [51 empty] | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | [51 empty] | 1 | 1 | [48 empty] | 1 |  |  | 1 | [23 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [31 empty] | 29 |  | FRESA | Si la plantilla es de 6 o mas, pueden coincidir dos personas, sino solo una de su oficio
6 | Daniel Freitas Leite | Encargado Fabricacion | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | [48 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 1 | [44 empty] | 1 | [55 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1 | [92 empty] | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [31 empty] | 20 |  | MECANICA | Si la plantilla es de 6 o mas, pueden coincidir dos personas, sino solo una de su oficio
7 | Daniel Blanco | Pintura/Sierras | CALIDAD | [7 empty] | 1 |  |  | 1 | [108 empty] | 1 | [34 empty] | 1 | [58 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1 |  |  | 1 | [101 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [31 empty] | 29 |  | AUTOMATISTA | Si la plantilla es de 6 o mas, pueden coincidir dos personas, sino solo una de su oficio
8 | Sergio Gonzalez Boto | Pintura/Sierras | PINTURA | [7 empty] | 1 |  |  | 1 | [85 empty] | 1 | [22 empty] | 1 | [44 empty] | 1 | [41 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [27 empty] | 1 | [20 empty] | 1 | [54 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [31 empty] | 29 |  | ENSAMBLAJE | Si la plantilla es de 6 o mas, pueden coincidir dos personas, sino solo una de su oficio
9 | Luis Miguel Garcia Fernandez | CALDERERÍA | CALDERERÍA | [7 empty] | 1 |  |  | 1 | [90 empty] | 1 | [17 empty] | 1 | [93 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1 | [87 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [31 empty] | 29 |  | ENCARGADO FABRICACION | No puede coincidir con encargado de Montaje
10 | Cristian Macia Mejia | CALDERERÍA | CALDERERÍA | [119 empty] | 1 | [100 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1 | [111 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [31 empty] | 16 |  | ENCARGADO ENCARGADO MONTAJE | No puede coincidir con encargado de Fabricacion
11 | Isidro Gallego Rodriguez | [9 empty] | 0 |  |  | 0 | [83 empty] | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1 | [65 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1 | [111 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [31 empty] | 29 |  | PINTURA | No puede coincidir con Calidad
12 | Pablo Miguelez Arias | CALDERERÍA | CALDERERÍA | [7 empty] | 1 |  |  | 1 | [108 empty] | 1 | [58 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [37 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | [100 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [31 empty] | 29 |  | CALIDAD | No puede Coincidir con Pintura
13 | Ruben Sousa | CALDERERÍA | CALDERERÍA
15 | Marcos Vales Espiñeira | Torno Manual/CNC | TORNO | [7 empty] | 1 |  |  | 1 | [34 empty] | 1 | [27 empty] | 1 | [27 empty] | 1 | 1 | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [59 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [20 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | [19 empty] | 1 | [83 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [31 empty] | 29 |  | ALMACEN | Si la plantilla es de 6 o mas, pueden coincidir dos personas, sino solo una de su oficio. En los períodos de disfrute de vacaciones, deberán mantenerse los servicios mínimos que permitan el correcto funcionamiento de los diferentes departamentos, divisiones o unidades de negocio, con el fin de evitar posibles desajustes
16 | Pablo Martinez Linares | Torno Manual/CNC | TORNO | [7 empty] | 1 |  |  | 1 | [104 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | [100 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | [16 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [68 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [31 empty] | 29 |  | COMPRAS | Si la plantilla es de 6 o mas, pueden coincidir dos personas, sino solo una de su oficio. En los períodos de disfrute de vacaciones, deberán mantenerse los servicios mínimos que permitan el correcto funcionamiento de los diferentes departamentos, divisiones o unidades de negocio, con el fin de evitar posibles desajustes
17 | Gonzalo Caurel Moral | Torno Manual/CNC | TORNO | [7 empty] | 1 |  |  | 1 | [108 empty] | 1 | [86 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | [88 empty] | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [31 empty] | 29
18 | Carlos Rodriguez Diaz | Fresa CNC | FRESA | [5 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [77 empty] | 1 | [27 empty] | 1 | [34 empty] | 1 | [26 empty] | 1 | 1 | [19 empty] | 1 | 1 | [16 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1 | [31 empty] | 1 | [19 empty] | 1 | 1 | [58 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [31 empty] | 29 |  |  | Estas normas dependen de la carga de trabajo, si la carga es baja y lo permite podrian coincidir varios operarios.
19 | Miguel Angel Martinez Ramon | Fresa CNC | FRESA | [7 empty] | 1 |  |  | 1 | [108 empty] | 1 |  |  | 1 | [97 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | [88 empty] | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [31 empty] | 29
21 | Santiago Rodriguez | Encargado Ensamblaje | [8 empty] | 1 |  |  | 1 | [108 empty] | 1 | [72 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1 | [107 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [31 empty] | 29
22 | Ruben Nuñez Blanco | Mecanicos | ENSAMBLAJE | [7 empty] | 1 |  |  | 1 | [16 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | [85 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | [86 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1 | [100 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [31 empty] | 31
23 | Jose Manuel de Arriba Lopez | Mecanicos | ENSAMBLAJE | [7 empty] | 1 |  |  | 1 | [13 empty] | 1 | [37 empty] | 1 | [56 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [84 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | [20 empty] | 1 |  |  | 1 | [17 empty] | 1 | [48 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [30 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [31 empty] | 28
24 | Juan Jose Blanco Garcia | Mecanicos | M.MECÁNICO | [7 empty] | 1 |  |  | 1 | [80 empty] | 1 | [20 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  | 1 | [31 empty] | 1 |  |  | 1 | [48 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [49 empty] | 1 | [20 empty] | 1 | [33 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [31 empty] | 29
25 | Abel Rodriguez Alvarez | Mecanicos | M.MECÁNICO | [7 empty] | 1 |  |  | 1 | [108 empty] | 1 | [100 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1 | [111 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [31 empty] | 18
26 | Carlos Campillo Rodriguez | Mecanicos | M.MECÁNICO | [7 empty] | 1 |  |  | 1 | [104 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | [55 empty] | 1 | [16 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1 | [35 empty] | 1 | 1 | [74 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [31 empty] | 29
27 | Alex | Mecanicos | M.MECÁNICO | [7 empty] | 1 |  |  | 1 | [108 empty] | 1 | [100 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1 | [111 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [31 empty] | 18
| IVAN | Mecanicos | M.MECÁNICO | [220 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| MARCOS | Mecanicos | M.MECÁNICO | [220 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Lucas | Mecanicos | M.MECÁNICO | [220 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
28 | Ricardo Regueiro Mouriz | Puesta en marcha/Automatizacion | AUTOMATIZACIÓN | [7 empty] | 1 |  |  | 1 | [108 empty] | 1 | [79 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1 | [111 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [31 empty] | 29
29 | Victor Mendes Esteves Ramos | Puesta en marcha/Automatizacion | AUTOMATIZACIÓN | [7 empty] | 1 |  |  | 1 |  | 1 | [106 empty] | 1 |  |  | 1 | [97 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1 | [86 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [31 empty] | 29
| Alberto | Puesta en marcha/Automatizacion | AUTOMATIZACIÓN | [220 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Note on IB15: Daniel Álvarez: Inventario 300
Note on BO16: Daniel Álvarez: 7h
Note on BP16: Daniel Álvarez: 4
Note on BQ16: Daniel Álvarez: 5
Note on BR16: Daniel Álvarez: 7
Note on BU16: Daniel Álvarez: 4 =27h
Note on BW16: Daniel Álvarez: -1 26h
Note on BY16: Daniel Álvarez: -2 24h
Note on N25: Daniel Freitas: VACACIONES DEL AÑO 2025 DEBIDO A SU BAJA LABORAL
Note on Q25: Daniel Freitas: VACACIONES DEL AÑO 2025 DEBIDO A SU BAJA LABORAL